鹤城区2017年度基本公共卫生服务项目

专项资金绩效评价报告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发［2012］33号）、《怀化市鹤城区财政局关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度公共卫生项目专项资金”实施了绩效评价，现将评价结果分别报告如下：

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

为提高城乡居民以及城市少数民族流动人口享受基本公共卫生服务，怀化市鹤城区卫生和计划生育局(以下简称区卫计局)负责对基层医疗卫生服务机构的监管，负责推进我区基本公共卫生服务项目的落实与实施。区卫计局位于船林路交汇处，下设办公室、人事股、体制改革与药政股、规划信息财务股、基层卫生股、法制股、卫生应急办、疾控股、医政医管股、妇幼健康服务股、家庭发展股、基层指导股、流动人口计划生育服务管理股等13个股室（办）。共有18家基层公立医疗机构，其中6家乡镇卫生院，12家社区卫生服务中心（站），村卫生室71家。

鹤城区为怀化市市辖区，人口60.79万，下辖3个乡镇91个行政村、7个街道办事处社区。鹤城区卫计局辖基层卫生机构21个，医务人员330人，其中社区卫生服务中心11个，站4个、乡镇卫生院6个。

- 项目基本情况

- 根据我国居民的健康需求、对具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，国家实施健康干预措施，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，做到关注居民健康，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。它包括有12项内容。即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理。它主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施，并承担基本公共卫生服务任务。

二、项目资金使用与管理情况

- （一）专项资金的安排情况

- 鹤城区2017年度基本公共卫生服务项目专项资金财政预算投入2,290.41万元，其中：中央资金1,612.32万元，，地方配套资金383.73万元，区本级专项资金294.36万元，人均49.71元。其中;

- 河西街道社区卫生服务中心全年总经费1,904,854.00元；红星街道社区卫生服务中心全年总经费2,511,955.00元；红星街道湖天社区卫生服务中心全年总经费1759,845.00元;城中街道三角坪卫生服务中心全年总经费2,453,441.00元；城中街道新街卫生服务中心全年总经费1,410,511.00元；城南街道社区卫生服务中心全年总经费1,575,680.00元；城南街道杨村卫生服务中心全年总经费873,300.00元；

- 坨院街道石门卫生服务中心全年总经费1,232,776.00元；盈口乡中心卫生院全年总经费1,643,697.00元；

- 黄金坳镇中心卫生院全年总经费1,166,853.00元；

- 黄金坳镇芦坪卫生院全年总经费959,738.00元；

- 凉亭坳乡卫生院全年总经费621,976.00元；

- 凉亭坳乡贺家田卫生院全年总经费363,106.00 元；

- 城中茶园社区卫生服务站全年总经费990,538.00元；

- 迎丰锦溪桥社区卫生服务站全年总经费964,511.00元；

- 城北宝家山社区卫生服务站全年总经费1,360,832.00元；坨院学院岭社区卫生服务站全年总经费820,029.00元；

- 黄岩卫生院全年总经费290,458.00 元。

（二）资金到位情况

截至2017年12月31日，鹤城区2017年度基本公共卫生服务项目专项资金共拨付2290.41万元，其中中央资金1612.32万元，地方配套资金383.73万元，区本级专项资金294.36万元，拨付资金已全部到位，到位率100%。

- （三）项目资金使用及管理情况

在政府的坚持下，依据相关文件规定，区卫计局制定《2017年度基层医疗卫生单位基本公共卫生服务项目及资金管理的实施方案》，《专项资金管理办法》，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效益。专项资金管理实行专人管理，专户储存、专账核算。严格专项资金初审、审核、审批制度，项目单位根据下达的专项资金预算、用款计划、项目实施进度，按照规定，提出拨款（支付）申请。财政部门严格按预算、按监督拨付和使用，直接拨付到项目实施单位。确保财政资金的安全、合规、有效使

三、项目组织实施情况、

- （一）项目组织管理

- 为进一步管理和实施基本公共卫生服务项目，区卫计局成立了基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组下设办公室负责日常工作管理，区妇幼保健院、区疾病控制中心、区卫生监督所对社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院进行技术指导和督促考核。

（二）项目实施情况

2017年度鹤城区基本公共卫生服务项目已全面实施:

1、居民健康档案：各医疗机构将流动人口，少数民族常住居民纳入健康管理，有专人管理健康档案，归档均有目录登记。通过现场调查走访了解迎丰街道社区卫生服务中心、城中街道第二社区卫生服务中心、黄金坳芦坪卫生院均建有居民电子建档，居民基本信息及个人信息填写规范，规范建档率达89.75%。

2、健康教育：各机构采取赶集，节日，发放纪念品等多种形式，积极开展健康教育活动，形成了一套完整的健康教育工作体系。为逐步深入的做好健康教育工作达下了坚实的基础。通过现场调查走访了解红星街道第一社区卫生服务中心从宣传栏到健康知识讲座，资料收集整齐，并进行多次发放宣传资料，播放影像资料，开展公共咨询，举办健康知识讲座

3、孕产妇、0-6岁儿童健康管理： 孕产妇和儿童保健规范开展，建卡和系统管理率稳步提高。红星街道第一社区卫生服务中心入户面访工作对象满意度高，辖区内13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇多人，0-3岁儿童系统管理多人，系统管理率94.69%。

4、预防接种和传染病管理：预防接种和传染病控制方面，无预防接种事故发生。规划疫苗接种率在99%以上，登记传染病86人，及时上报率100%。

5、慢性病管理：对高血压、糖尿病患者进行健康体检、专案管理、健康咨询指导和干预，每季度随访服务一次，指导用药、饮食、运动等健康知识。慢性病患者实行专案管理、专盒，明显标记存放档案。2017年规范管理高血压患者管理17071人，糖尿病患者规范管理7319人。

6、65岁以上老年人健康管理：接受65岁以上老年人健康管理多人。对65岁以上老年人进行每年一次的健康体检。

7、中医健康管理：对0-3岁儿童和65岁老年人，积极开展中医健康管理服务，0-3岁儿童中医调养占儿童总数的60%，65岁以上老年人体质辨识多人，中医健康管理率45%。

8、重性精神病管理：登记在册的重性精神病患者2542人，按照规范要求进行管理2072人，各基层单位卫生服务中心和卫生院，都加大了对重性精神病患者的排查力度。

9、卫生监督管理：各基层医疗卫生单位在卫生监督协管工作方面均建立了卫生监督协管工作制度，配备有专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，协助卫生监督机构开展职业卫生咨询指导，开展饮用水、学校卫生监督检查，并参加卫生监督机构组织的业务培训。

10、结核病患者健康管理：红星街道第一社区卫生服务中心培训资料分类整齐，完成年初下达的任务数，符合考核要求。

11、社会满意度、知晓率调查：经调查，社会群众对全区基本公共卫生工作总体满意度已达到95%以上，知晓率95%以上，知晓其中满意度较高的项目是儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理和糖尿病患者健康管理。

四、项目绩效情况

（一）、绩效评价情况

根据怀化市鹤城区财政局《关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）和《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函［2018］16号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度基本公共卫生服务项目专项资金”实施了绩效评价进行了现场评价，工作小组通过现场评价听取情况汇报，收集政策文件及相关财务报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查了解各单位企业资金使用，采集相关数据进行分析，形成评价结论。

在政府坚持下，2017年，随着基本公共卫生服务社会宣传广泛开展，基本公共卫生服务工作得到社会各界的共同关注与支持。根据《2017年度鹤城区基本公共卫生服务专项资金绩效评价评分表》，基本公共卫生服务项目从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效6大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。2017年度专项资金项目综合评分为88分，详见附表2017年资金专项资金绩效评价评分表，综合绩效评价等级为“良好”。

五、主要经验、存在的主要问题和对策建议

（一）、主要经验

1.工作方法不断创新。

为切实加快工作进度，提高工作质量，确保各项任务指标的完成，各单位积极开展工作模式的探索，工作方法不断创新。各基层医疗卫生机构携带健康一体机上门为卧床病人体检并进行健康教育宣传，家庭医生签约服务已达到上门标准，获得当地群众一致好评。

- 服务能力逐步增强。

- 2017年，各基本公共卫生服务实施单位通过加强公卫团队建设，组织开展国家基本公共卫生服务织实施情况单位通过加强公卫团队建设，组织开展国家基本公共卫生服务规范内容的培训，公卫人员对基本公共卫生服务工作有了更深的认识，专业知识的掌握更为全面，服务意识和责任意识不断增强，公共队伍整体服务技能和服务水平明显提高。

- 社会宣传效果明显。

- 通过印发宣传、举办宣传专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，进一步争取了各级政府领导的重视，加强了部门的协调与配合，动员了社会群众共同参与，有力促进了各项工作深入开展，居民健康知识知晓率、健康行为形式率、社会群众满意度逐步提高。

（二）、存在的主要问题

1、医疗设备欠缺。

大部分基层医疗机构的实验室检查设备落后甚至缺失。都是原老式的因质量原因都不能使用，从而导致重点人群:老年人、慢性病人等体检项目不全从而影响了项目的管理。

- 编制工作人员不能满足基本公共工作需求。

- 公共卫生人员的编制过少，导致部分公共卫生人员存在畏难情绪。随着基本公共卫生服务工作不断推进，部分公共卫生人员对公共卫生工作的长期性、复杂性、艰巨性缺乏足够的认识，认为公共卫生工作任务重、压力大、加上人员编制配备少、分工不合理等原因造成信心不足，畏难情绪较大，工作积极性不高。

（三）、改进措施及有关建议

1、提升公共卫生服务均化水平，继续抓好国家基本和重大公共卫生服务项目实施。各基层医疗卫生单位要选配专人从事公共卫生服务。要细化目标管理，强化措施落实，严格监督考核，确保公共卫生服务项目落到实处，真正让更多的城乡居民感受到公共卫生服务均等化带来的好处。

2、畅通人才引进渠道。要建立公开招聘的稳定机制，坚持“凡进必考”的原则，严把入口关，选拔一批优秀人才，补充到基层医疗机构，提高基层医疗机构人员的整体素质。

附件：

1、鹤城区2017年度专项资金明细表

2、鹤城区2017年度专项资金绩效评价评分表

恒信弘正会计师事务所有限

责任公司怀化分所

中国注册会计师：

中国·怀化

中国注册会计师：

二0一八年十月二十九日