| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 所在地 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模 | 总投资 | 至2018年底进展情况（形象进度） | 2019年计划 |  | 联系 领导 （市级） | 牵头单位及责任人（布级） | 责任督导（区级） | 联系人 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 建设内容及目标要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南师范大学附属（怀化）学校 | 怀化新才教育投资有限公司 | 鹤城区 | 新建 | 2019 - 2021 | 新建一所K15一贯制民办学校，规划建设净用地面积450亩，分三期，一期初中、小学用地188亩，投资3亿元，2019年8月低完工并投入使用。二期教师宿舍配套用地100亩，投资3亿元，三期幼儿园、高中配套用地162亩，投资2亿元，2021年完工。 | 80000 | 拟完成部分三通一平、建设审批手续 | 30000 | 初中、小学都交付使用 |  |  | 尹安伟 | 张致才 | 区教育局 坨院街道 |
| 2 | 正大伟业怀化国际实验学校及泽科商住项目 | 泽科集团（怀化）地产有限公司 | 鹤城区 | 新建 | 2019 - 2024 | 新建一所K15一贯制正大怀化国际实验学校，规划占地面积约300亩，建筑面积21万平方米。配套教师公寓及商业开发项目，占地约900亩，建筑面积150亩平方米，分四期建设。 | 680000 | 拟完成规划审批、土地报批 | 30000 | 完成一期土地手续、基础建设、方案审批。幼儿园及小学部主体开工，商住项目一组团工程建设工程开工。 |  |  | 冯贵友 翟明华 | 肖爱民 | 区教育局 坨院街道 盈口乡 |
| 3 | 市一中异地新建 | 区城建投 | 鹤城区 | 新建 | 2019 - 2022 | 净用地面积约116亩，建筑面积约76377平米，包含教学楼、宿舍、食堂、运动场图书馆、综合馆、绿化等附属配套工程。 | 36000 | 完成前期摸底工作 | 20000 | 完成高中部教学楼、宿舍主体建设，2020年完成运动场项目主体建设及其附属工程，土地调规。 |  |  | 冯贵友 翟明友 | 熊湘华 | 区城建投 区教育局 坨院街道 |
| 4 | 金海小学及区第二幼儿园 | 区城建投 | 鹤城区 | 新建 | 2019 - 2020 | 用地面积64598平米，建筑面积26798平米。小学及幼儿园，教学楼、宿舍、食堂、运动场等附属。 | 15000 | 启动前期手续办理，规划方案设计 | 5000 | 完成项目所有前期工作，完成幼儿园教学楼、运动场建设开工，确保项目如期开学。 |  |  | 尹安伟 仇秀泉 | 尹天长 | 区城建投 区教育局 坨院街道 |
| 5 | 金时中学 | 湖南金时投资有限公司 | 鹤城区 | 新建 | 2019 | 刘塘路以南，欧城小学以北，拟新建一所占地54亩，办学规模达36个教学班、1800名学生的初级中学。 | 7000 | 完成协议签订，启动前期手续工作 | 7000 | 完成建设并招生 |  |  | 尹安伟 | 张致才 | 区教育局 城南街道 |
| 6 | 高堰路小学 | 怀化恒御置业有限公司 | 鹤城区 | 新建 | 2019 | 在湖天组团F-3-05（1）地块上新建一所占地58亩，办学规模为48个教学班，2160名学生的完全小学。 | 7000 | 前期工作 | 7000 | 完成建设并招生。 |  |  | 黄民香 | 周福喜 | 区教育局 城南街道 |
| 7 | 中小学改扩建项目 | 相关中小学 | 鹤城区 | 新建 | 2019 — 2020 | 集贤学校、芦坪学校、鹤翔北校区改扩建，黄金坳中学、象形学校新建教学楼、迎丰中学改扩建，正清路中学改扩建。 | 11500 | 完成前期手续工作。 | 7000 | 集贤学校、芦坪学校、鹤翔北校区改扩建、黄金坳中学、象形学校新建教学楼完工、迎丰中学改扩建，正清路中学改扩建完成主体工程 |  |  | 尹安伟 仇秀泉 | 张致才 | 区教育局 相关街道乡镇 |