附件4

2022年度怀化市鹤城区农业综合服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年 9 月 15 日

（此页为封面）

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.单位机构设置:怀化市鹤城区农业综合服务中心纳入2022年部门预算编制范围的一级部门预算单位，是全额拨款的事业单位，内设4个职能股室：综合部、项目部、财务部、农产品质量检测部。单位编制人员情况:现有编制数21名（其中：全额事业编制12名），实有在职人员21人（其中：全额拨款人员12人，差额人员3人，自收自支人员6人），退休人员4人。

2.部门职责：①承担指导垦区现代化农业建设；提出农田建设项目需求建议；承担农田建设耕地质量管理相关事务性工作；参与开展永久基本农田保护。②承担全区农田建设项目的评估论证、申报筛选和计划审核，拟订编制全区农田建设项目计划，编制农田建设项目计划储备库。③承担全区农田建设项目的选址、初步设计、工程概算、工程招标和组织施工，抓好后续服务工作。④为农业农村局拟订农田建设专项项目资金使用计划。⑤承担全区土壤肥料检测、种子和农药质量检测、农产品质量检测工作。⑥承担怀化市鹤城区农业农村局交办的其他工作。

3.2022年度工作计划：根据《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发[2022]13号），完成我区2022年高标准农田建设任务0.69万亩，狠抓高标准农田建设工程质量，工程工艺，确保群众满意，上级认可，资金安全，效益最大化，力创省农田建设优质工程。

（二）部门2022年整体支出1332.6万元，主要用于2022年度部门基本支出及全区高标准农田建设项目开展选址、踏勘、设计、组织施工、协调、监督质量、项目进度等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年预算数为141.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。2022年度“三公”经费的使用和管理情况:1.公务用车购置和维护经费为0元；2.出国经费为0元；3.公务接待费为0元；严格按照厉行节约中央八条规定执行，坚决落实过紧日子的各项要求，力争压减开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年年初预算数为1191.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，专项业务费用类1.2万元、基本建设类1190万元。

- 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

- 省农业农村厅下达我区2022年高标准农田建设任务0.69万亩，计划总投资1109万元（其中中央财政资金452万元，省级财政资金657万元）。项目区涉及河西街道办事处的方石坪村、凤坪村、花背村、坳背村及盈口乡的新家庄村，共计5个行政村，所选村耕地面积为0.74万亩,可以完成省农业农村厅下达的建设任务指标。

- 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 1.加强专项资金监管力度，规范支出提高资金使用效益，根据相关的法律、法规制度专项资金管理制度；

- 2.严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则，进行统一核算管理；

- 3.专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题及时纠正；

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

通过政府采购确定设计单位后，于2022年3月份进村同乡镇、村组干部开展高标准农田建设项目现场实地踏勘和初步设计工作，根据任务量、耕地面积、总资金量和效益等综合因素确定单项工程，5月份完成市农业农村局对我区高标准农田建设项目初步设计方案的评审并予以通过，同时下达项目批复，区财政评审于8月3日送达项目预算审计报告书，工程审定金额为1015.57万元，不含设计、监理和项目管理三项费用76.8万元（以市农业农村局批复为准），资金计划支出总计1092.37万元。

- 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

- 狠抓高标准农田建设工程质量，工程工艺，完成我区2022年高标准农田建设任务0.69万亩，确保群众满意，上级认可，资金安全，效益最大化，力创省农田建设优质工程。

- 四、资产管理情况

- 1.认真贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规制度；

2.制定本部门的资产管理办法并组织实施和监督检查；

- 3.制定本部门资产清查、登记及日常监督检查工作;

- 4.规定权限范围内资产调拨、转让、报损、报废的审批程序；

- 5.向同级国有资产管理部门和财政部门负责，并报告工作。合理合规配置资产。

- 五、部门整体支出绩效情况

- 按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我部门整体支出1332.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出132.72万元（工资福利支出132.72万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；公用支出（一般商品和服务支出）8.68万元；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1191.2万元，其中专项业务费用类项目1个，共1.2万元，基本建设类项目1个，共1190万元。

2022年我单位项目绩效目标：

1.项目建设计划完成高标准农田建设0.69万亩。

2.项目验收合格率100%

3.项目工程完成及时率100%

4.2022年度高标准农田建设项目开展选址、踏勘、设计、组织施工、协调、监督质量、项目进度等工作经费1.2万元。高标准农田建设项目1190万元。

综上所述，2022年我单位认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,改善农业生产条件，促进农业增效，保障粮食安全，使农民增收，取得了较好的社会效应，服务对象满意度较高。

- 六、存在的主要问题

- 2022年工作，尽管取得了一定的成绩，但与上级党委政府的要求相比，与人民群众的要求相比，还存在一定差距和不足，今后，我中心将不断改进提高，把各项工作做好做细，让组织放心、让人民满意。

- 七、改进措施和有关建议

- 请求增加项目技术管理人员。高标准农田建设项目现投资大、任务重、点多线长面广，现有管理人员少，只有一个技术人员，故急需增加相关人员，以满足高标准农田建设需要。