附件4

2022年度区科协整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

区科协整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）区科协基本情况

鹤城区科协现有编制数5名，离退休人员6人。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人）；科学技术普及服务中心编制数6名，实有人员6人（其中：全额拨款2人，自收自支人员4人）。

鹤城区科协内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。科协二级机构1个：科学技术普及服务中心。

鹤城区科协主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

- 2022年鹤城区科协整体支出177.3万元，其中机构运行95.5万元，科普活动20.84万元，其他科学技术普及支出16.4万元以及“五险一金”21.25万元。支出主要内容及方向就是组织开展各类活动，旨在提高全民科学素质并紧密联系科技、专家为其服务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.收入预算：2022年总收入177.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入177.3万元，上年结转0万元。

2.支出预算：2022年总支出177.3万元，其中基本支出127.3万元。（其中人员经费120.73万元，公用经费支出6.57万元。）

3.“三公经费”增减情况：本年度三公经费支出额为0.16万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.16万元，根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，较上年度增加0.01万元。

4.政府采购执行情况：2022年度政府采购预算为0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。科协2022年度专项资金安排都为业务工作资金。安排有2个：①区科协科普专项经费11.8万元。②老科协工作经费9.6万元。因老科协在财政局没有独立的财政预算编码，每年老科协的工作经费由财政预算拨入科协账户，由科协再拨付老科协。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。①区科协2022年度年初预算科普专项经费11.8万元，年底决算11.8万元。②老科协2021年度年初预算工作经费9.6万元，年底决算12.7万元。较年初预算增加3.1万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，区科协按照“四本预算”，确立支出绩效目标，在资金到位及时，使用规范的前提下，科协通过制定活动方案、组织领导、年度目标考核等手段，即开展“科技工作者日”、“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”和“喜迎二十大.科普新征程--全国流动科普设施联合行动”等活动，通过科普知识的宣传普及，开展城区、农村科学素质行动，促进了市区经济发展，群众的满意度、幸福感得到提升。整体支出绩效较好。

- 存在的主要问题

- 1、2022年区科协年底决算没有超出年初预算。

- 2、老科协2022年度年初预算工作经费9.6万元，年底决算12.7万元，较年初预算增加3.1万元。主要原因是：一是老科协下乡调研活动次数增加，二是老科协开展科普培训活动次数增加。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。