附 件 1

鹤城区部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称：怀化市鹤城区农业农村局

预  算  编  码：            401

评 价 方 式：部门(单位)绩效自评

报  告   日  期 ：   2025   年  4  月  21  日

| 一、部门(单位)基本概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 蒲沛 |  | 联络电话 | 0745-2240085 |
| 人员编制 | 120 |  | 实有人数 | 116 |
| 职能职责概述 | （一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。 （五）协调推进区域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理，推进农业依法行政。 （七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 （八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，协助发布疫情并组织扑灭。 （十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。 （十五）贯彻执行有关农业、林业行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。负责农业综合行政执法的监督管理。指导制定执法标准规范、执法队伍规范化建设、鹤城行政区域内的农业综合行政执法人员培训工作和对涉农业主进行法律法规宣传工作。 （十六）依照有关法律法规，在职责范围内对农业农村领域的安全生产工作实施监督管理。承担区农业农村安全生产专业委员会日常工作。依据规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促检查所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。 |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 | 任务1：抓党建引领，“三农”发展动力更足。 任务2：抓粮食生产，稳产保供根基更牢。 任务3：抓深度融合，产业发展蓄势赋能。 任务4：抓“千万工程”，和美乡村成效初显。 任务5：抓成果巩固，乡村振兴有效衔接。 任务6：抓农业生态，绿色发展提质增效。 任务7：抓深化改革，纵深发展添活力。 |  |  |  |
| 年度部门(单 位)总体运行情况 及取得的成绩 | 2024年，区农业农村局在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央和省、市、区农村工作会议精神，学习运用好“千万工程”经验，以“全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设”为主线，严守“保障粮食安全和不发生规模性返贫”两条底线，持之以恒打好农业生产硬仗，全局保持奋进姿态，通过大抓落实，奋力推动乡村振兴重点工作落地见效，全区三农各项工作呈现稳中有进、稳中向好的态势。 |  |  |  |
| 二、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 86 |  |  |
| 评价等次 |  | 良好 |  |  |

| 三、评价组人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签 字 |
| 张天立 | 办公室 | 区农业农村局 |  |
| 蒲沛 | 计划财务股 | 区农业农村局 |  |
| 周春育 | 计划财务股 | 区农业农村局 |  |
| 杨琰 | 计划财务股 | 区农业农村局 |  |
| 评价组组长(签字): 年 月 日 |  |  |  |
| 部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |  |  |  |

填报人(签名): 周春育                      联系电话：0745-2240085

附件2

2024年度怀化市鹤城区农业农村局

整体支出绩效自评报告

实施单位： 怀化市鹤城区农业农村局

2025年  4 月  21 日

2024年度怀化市鹤城区农业农村局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)机构、人员构成

怀化市鹤城区农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于“三农”工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。设下列内设机构:

１、办公室（安全监督管理股、人事股、计划财务股）。负责机关日常运转，承担人大代表、政协委员和党代表建议提案办理、绩效考核、计生、信息、安全、保密、信访、政务公开、督查、新闻宣传、全局协调等工作。牵头负责区农业农村局系统和农业行业安全生产工作。承担涉及台湾地区有关农业事务。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。负责离退休人员管理服务工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和资金项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。牵头做好农村金融、农业保险、涉农税源建设等相关工作，参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督区农业农村局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。参与农业农村部门财政专项资金管理使用情况的监督检查。
　　２、政策法规股（农村改革股）。承担农业农村和乡村振兴有关规范性文件起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设，监督指导区农业综合执法工作，组织查处区域内、重大违法案件和法律法规规定的由区农业农村部门查处的违法案件。承担农业农村行政复议、行政审批、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。牵头负责优化经济环境相关工作。提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。起草农村宅基地改革和管理相关政策并组织实施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。
　　３、乡村建设和社会事业促进股（科技教育股、农业转基因生物安全管理办公室）。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设等工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担指导高素质农民培育工作。承担农业工程建设项目招标投标监督工作。按规定开展美丽乡村示范创建工作。
参与拟订全区农业农村科技发展的规划和政策。承担推动农业农村科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设有关工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农业教育。
　　４、发展规划和县域经济指导股。负责起草以乡村振兴为重心的“三农”工作规划，提出实施的政策建议。承担推动农业绿色发展有关工作。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织农业资源区划工作。负责拟订推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。研究提出区域经济发展的政策建议。拟订全区区域经济发展中长期规划。协调推动区域主导产业和特色产业发展，提出年度工作安排建议。指导农业产业强镇、特色小镇建设。研究提出支持县域经济发展的相关项目建议。承担农业统计及经济运行调度工作。牵头负责农业投资项目管理，做好农业项目前期工作和相关农业投资项目审核工作。牵头负责农业招商引资工作。起草乡村振兴有效衔接资金项目库。
　　５、市场信息化和农产品质量安全监管股。编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。负责发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农产品统计、农业农村信息化和数字乡村发展有关工作。承办农业涉外事务、农业贸易促进、产业损害调查、农业援外项目实施等有关工作。指导推进农业对外投资。承担协调管理与有关国际农业组织或机构的合作交流事务。
组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。综合统计有关农产品质量安全日常监督管理信息。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。
　　６、种养业管理股（农药管理股）。起草种植业发展政策、规划并组织实施。承担耕地种植用途管控日常监督工作，指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、安全、经营和质量监督管理工作，指导农药科学合理使用。承担区内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。
起草畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并指导实施。指导畜牧业标准化生产。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施区内动物防疫检疫。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。监督管理渔政渔港。指导畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业安全生产。承担兽用生物制品安全管理有关工作。
    起草农作物和畜禽种业发展政策、规划并组织实施。负责拟订种业振兴政策并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。指导种业产业发展。
    指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理有关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。
　　７、农田建设和农业机械化管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理和高标准农田建设管理有关工作。承担指导新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。
　　８、乡村产业发展股（农产品加工指导股）。组织协调乡村产业发展，推动延长农产品产业链。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。牵头组织农业市场主体培育工作。指导农业产业化龙头企业发展、农业产业化联合体发展。牵头组织农业产业链建设与管理工作。承担指导开展农村创新创业工作。
　　９、帮扶和监督检查股。指导农业区域协调发展。组织开展对口帮扶、定点帮扶，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理，动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。
    承担会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。承担会同有关部门组织实施乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。承担农业农村部门财政专项资金管理使用情况的监督检查。

(二)单位主要职责

１、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
　　２、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
　　３、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
　　４、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
　　５、协调推进区域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
　　６、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理，推进农业依法行政。
　　７、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
　　８、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
　　９、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
　　10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，协助发布疫情并组织扑灭。
　　11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
　　12、推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
　　13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
　　14、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
　　15、贯彻执行有关农业、林业行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。负责农业综合行政执法的监督管理。指导制定执法标准规范、执法队伍规范化建设、鹤城行政区域内的农业综合行政执法人员培训工作和对涉农业主进行法律法规宣传工作。
　　16、依照有关法律法规，在职责范围内对农业农村领域的安全生产工作实施监督管理。承担区农业农村安全生产专业委员会日常工作。依据规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促检查所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。
　　17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

- 1、基本支出。2024年基本支出1904.42万元，较去年增加665.47万元，主要原因是机构改革导致基本支出增加。

- 2、项目支出。2024年项目支出4207.74万元，较去年增加777.87万元，主要原因是机构改革导致项目支出增加。

- 部门预算收支决算情况

1、收入情况。2024年收入全年预算数8375.33万元，决算数6112.15万元，执行率为72.98%。

2、支出情况。2024年支出全年预算数8375.33万元，决算数6112.15万元，执行率为72.98%。

- (三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费年初预算数35.65万元，实际支出6.19万元，其中，公务车运行维护费0.66万元，公务接待费0.55万元，因公出国（境）费4.98万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

统筹城乡发展、夯实农业基础，确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管，强化科技服务与执法管理，大力转变农业发展方式，加快现代农业建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。

(二)2024年度部门绩效目标

统筹城乡发展、夯实农业基础，确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管，强化科技服务与执法管理，大力转变农业发展方式，加快现代农业建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。

四、绩效评价工作情况

根据《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，我局及时对绩效评价工作进行安排部署，成立了分管领导任组长，办公室、计划财务股为成员的绩效评价工作小组，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效目标，对我局2024年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

五、综合评价结果

2024年度部门整体支出绩效评价得分为86分。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。2024年支出总额为6112.15万元，其中，基本支出1904.42万元，项目支出4207.73万元。

2、效率性分析。202４年我区粮食产量再创新高，重要农产品供给稳定，特色产业发展势头良好，农村面貌提升改善，全面推进乡村振兴实现良好开局。

3、有效性分析。我局各部门真抓实干、攻坚克难、扎实工作，全面推进农业农村高质量发展。粮食生产“双稳”目标全面实现，优势特色产业发展态势良好，农村人居环境持续改善，农业农村发展基础明显夯实，农村综合改革深入推进。

4、可持续性分析。支出完成后，通过对整体支出绩效评价，提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金效率，保障年度目标任务的顺利完成。

七、存在的主要问题及原因分析

在实际的建设操作过程中一些相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识淡薄。预算绩效管理缺乏专业人员，导致预算绩效管理工作难度加大。

八、有关建议

在实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，建立相关的反馈机制，并及时进行通报，督促相关部门结合好“花钱”和“办事”两方面，全面强化部门的效益意识。

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4528.03 | 8375.33 | 6112.15 | 10 | 73% | 7.3 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：8375.33 |  |  |  | 其中：基本支出：1904.42 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：6470.91 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 统筹城乡发展、夯实农业基础，确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管，强化科技服务与执法管理，大力转变农业发展方式，加快现代农业建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。 |  |  |  | 统筹城乡发展、夯实农业基础，确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管，强化科技服务与执法管理，大力转变农业发展方式，加快现代农业建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 整体支出控制额 | ≤4528.03万元 | 6112.15万元 | 7 | 3.5 |  |
|  |  |  | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推动农民耕地积极 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.8 |  |

填表人：周春育          填报日期： 2025年4月21日          联系电话：0745-2240085

附件4

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 怀化市鹤城区农业农村局                       单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 |  | 116 |  | 96.67% |  |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.58 |  | 35.65 |  | 6.19 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.07 |  | 8 |  | 0.66 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 1.07 |  | 8 |  | 0.66 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 4.98 |  |
| 3、公务接待 | 0.51 |  | 27.65 |  | 0.55 |  |
| 项目支出： | 3429.87 |  | 6470.92 |  | 4207.74 |  |
| 1、业务工作经费 | 3429.87 |  | 6470.92 |  | 4207.74 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 56.01 |  | 158.11 |  | 158.11 |  |
| 其中：办公费 | 4.67 |  | 4.82 |  | 4.82 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 6.3 |  | 6.26 |  | 6.26 |  |
| 会议费、培训费 | 2.22 |  | 1.15 |  | 1.15 |  |
| 政府采购金额 | 1819.41 |  |  |  | 2452.79 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 1238.95 |  | 1904.42 |  | 1904.42 |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投 资(万元) | 投资概 算控制 率 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周春育          填报日期： 2025年4月21日          联系电话：0745-2240085

附件5

2024年度部门整体支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目 标 设定 (5 分 ) | 绩效 目标 合理 性 | 3 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性 情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划的计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职 责的计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划 的计1分。 | 3 |
|  |  | 绩效 指标 明确 性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单 位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务的，计0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现的，计0.5分；③与部门年度 的任务数或计划数相对应的，计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配的，计0.5分 | 2 |
|  | 预 算 配 置 (10 分 ) | 在职 人员 控制 率 | 2 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比 率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控 制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政 部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的 人员编制数。 | 目标值≤100%;达到目标值计2分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | “ 三 公经 费”变 动率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核 部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三 公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上 年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总 额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、 公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0;达到目标值计3分， 否则计0分。 | 0 |
|  |  | 重点 支出 安排 率 | 5 | 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部 门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点 支出安排率=(重点项目支出/项自总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总 额。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支 出总额。 | 重点支出安排率≥90%,计5分；80% (含)-90%,计4分；70%(含)-80%, 计3分；60%(含)- 70%,计2分， 低于60%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 (20 分 ) | 预算 完成 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算 完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算 数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 | 目标值=100%;达到目标值计3分； 100%>结果≥90%,计2.5分；90% >结果≥80%,计2分；80%>结果 ≥70%,计1.5分；结果<70%计0 分。 | 1.5 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预 算 执 行 (20 分 ) | 预算 调整 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预 算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%(含), 计2.5分；10%-20%(含),计2分； 20%-30%(含),计1.5分；大于30%, 计0分。 | 0 |
|  |  | 支付 进度 率 | 5 | 部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的 比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 | 每发生一个项目未达到支付进度率 的，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 结转 结余 率 | 3 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的 比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余 总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 | 目标值=0%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | “ 三 公经 费"控 制率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制 率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算 安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,计3 分；超过100%的，计0分。 | 3 |
|  |  | 政府 采购 执行 率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府 采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政 府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 | 目标值=100%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每欠一个百分点扣 0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 预 算 管 理 (15 分 ) | 管理 制度 健全 性 | 6 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 | ①已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度的，计2分；②相 关管理制度合法、合规、完整的， 计2分；③相关管理制度得到有效 执行的，计2分。 | 5 |
|  |  | 资金 使用 合规 性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定的，计1分；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续的，计1 分；③项目的重大开支经过评估论 证的，计1分；④符合部门预算批 复的用途的，计1分；⑤未发生截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 的，计1分。 | 4 |
|  |  | 预决 算信 息公 开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预 决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容公开预决算信息的， 计1分；②按规定时限公开预决算 信息的，计1分。 | 2 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预算 管理 (15 分 ) | 基础 信息 完善 性 | 2 | 部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核 基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会 计信息资料真实性、完整性和准确 性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  | 资产 管理 (10 分 ) | 篇理 健全 性 | 3 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度的， 计1分；②相关资产管理制度合法、 合规、完整的，计1分；③相关资 产管理制度得到有效执行的，计1 分。 | 3 |
|  |  | 资产 管理 安全 性 | 5 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1 分，扣完为止：①资产保存完整； ②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规、帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴。 | 5 |
|  |  | 固定 资产 利用 率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定 资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用 固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分， 扣完为止。 | 1.5 |
| 产 出 | 职责 履行 (20 分 ) | 实际 完成 率 | 6 | 1.重点工作完成率 | 完成年初设定的数量指标相关内容 的，计6分；设定多个数量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未完成的不计分。 | 6 |
|  |  | 质量 达标 率 | 6 | 1.项目绩效目标达标率 | 达到年初设定的质量指标相关标准 的，计6分；设定多个质量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未达到的质量标准的不计分。 | 6 |
|  |  | 完成 及时 率 | 8 | 1.工作完成及时率 | 达到年初设定的时效指标相关工作 进度目标的，计8分；设定多个时 效指标内容的，按每项指标的完成 情况分项计分；未达到相关工作进 度目标的不计分。 | 8 |
| 效 果 | 履职 效益 (20 分 ) | 经济 效益 | 15 | 1.资金使用效益 | 此三项指标根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。达到年初设定的效 益指标相关工作目标的，计15分； 设定多个效益指标内容的，按每项 指标的完成情况分项计分；未达到 相关工作履职效益目标的不计分。 | 15 |
|  |  | 社会 效益 |  | 2.社会效益情况 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  | 3.推动农民耕地积极 |  |  |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%(含)以上计5分； 80%(含)-90%,计4分；70%(含) -80%,计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 86 |

附件6.1

##### 2024年度耕地地力保护补贴

##### 项目支出绩效自评报告

实施单位： 怀化市鹤城区农业农村局

2025 年 4 月 21日

2024年度耕地地力保护补贴

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- ( 一)项目概况

1、项目单位基本情况

- 怀化市鹤城区农业农村局负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、项目的实施依据

根据《湖南省耕地地力保护补贴实施方案》（湘政办发[2022]69号）、《关于贯彻落实耕地地力保护补贴政策的通知》（湘农联[2023]24号）、《关于印发<鹤城区耕地地力保护补贴政策落实方案>的通知》（怀鹤农[2024]14号）、《湖南省年稻谷目标价格改革补贴工作实施方案》（湘财建[2024]15号）和《怀化市鹤城区2024年稻谷目标价格补贴工作实施方案》等文件，对全区耕地承包权的种地农户、水稻种植户进行补贴。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

以提高补贴政策效应为目标,着力保护耕地地力，调动农民种粮积极性，保障国家粮食安全，推动农业农村经济发展。紧紧围绕农业增效、农民增收，按照公开公平公正的原则，着力提高补贴政策的指向性、精准性和实效性，提升农业生产率、土地产出率和资源利用率。耕地上种植粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料纳入补贴范围。

- (二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标为保障国家粮食安全，维护种地群众利益和提升耕地地力水平。项目绩效阶段性目标为保证补贴资金及时、足额发放，确保我区农业发展和农村稳定。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益。耕地复耕指数提升。

（2）社会效益。保持粮食安全稳定，提升农民种粮积极性。

（3）经济效益。保障农民种植收益增加。

- 二、绩效评价工作情况

对耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴实行全面预算绩效管理，科学合理确定绩效指标，强化绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。补贴发放工作完成后，区级农业农村部门填报绩效目标、指标并提交绩效自评报告，经同级财政部门审核后，报省农业农村厅，接受上级主管部门和财政部门的监督和评价。

- 三、绩效评价指标分析情况

- (一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据《湖南省财政厅关于提前下达2024年耕地地力保护补贴的通知》（湘财预[2023]329号）等文件，2024年我单位收到耕地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金、稻谷目标价格改革补贴资金、惠农补贴结余资金等补贴资金8499966.83元。

2、项目资金使用情况分析

2024年度发放2024年耕地地力保护补贴7492081.14元，补发2023年耕地地力保护补贴74006.52元，补发2022、2023年实际种粮农民一次性补贴21513.39元，补发2021、2022、2023年稻谷目标价格改革补贴资金6001.02元，使用2023年度以前惠农补贴结余资金906364.76元。

3、项目资金管理情况分析

严格规范使用补贴资金,确保专款专用,严禁任何单位和个人虚报耕地地力保护补贴面积,不得滞留截留、虚报冒领、挤占用补贴资金,不得用补贴资金抵扣各种债务和欠款。出现违纪违规违法行为的,按照有关规定追究相应责任。

- (二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

（1）农户申报。农户自行向村民小组组长申报登记已确权登记颁证到户耕地上实际种植作物的耕地面积等相关信息，村民小组组长逐户核实后，如实填写区农业农村局统一制定的登记表，并汇总上报到村委会。（2）村组公示。村委会对本村各村民小组上报的数据逐户核实，在村组人流集中处张榜公示，公示时间不少于7天，并拍照存档备查，接受群众监督。对公示期内有异议的，村委会要组织相关人员调查核实，根据调查结果再予以公示（公示时间不少于7天），公示无异议后上报乡镇、涉农街道，并将数据录入阳光审批系统，在线上完成补贴受理、补贴审核和补贴公示等流程。（3）乡镇核录。根据各村上报面积，各乡镇、涉农街道组织逐村复核上报数据，并将复核无误的数据经乡镇、涉农街道主要负责人签字、加盖公章后进行公示，公示时间不少于7天。公示无异议后，上报区农业农村局，并在线上对村级经阳光审批系统推送至乡镇、涉农街道的补贴数据进行审核和公示。（4）区级核发。区农业农村局、区财政局、区自然资源局组织抽查核实，抽查比例为各乡镇、涉农街道上报发放户数的1.5%抽查核实，并由区农业农村局在线上对各乡镇、涉农街道经阳光审批系统上报数据进行审核和公示，公示时间不少于7天。公示无异议后，区农业农村局提出补贴资金发放建议，区财政局审核后报区政府同意发放耕地地力保护补贴资金。严禁将补贴资金切块安排到乡镇，再由乡镇收集数据发放补贴。所有直接兑付到人到户的补贴资金均要经阳光审批系统将补贴数据推送至惠民惠农补贴资金“一卡通”进行发放。原则上在每年6月30日前将所有补贴资金发放到位（具体根据中央和省级资金下达时间确定）。

2、项目管理情况分析

各乡镇、涉农街道统一思想,高度重视,实行行政一把手负责制和责任追究制,加强领导,精心组织,周密部署,把补贴面积核准确,受理信访,确保工作顺利进行。各有关部门合理分工,明确责任,密切配合,不折不扣落实补贴政策。区农业农村部门负责收集、审核、汇总，提出资金安排建议，负责项目组织实施和监督，负责绩效评价等工作；区财政部门负责资金分配下达、资金审核拨付、预算绩效管理及资金使用监管；区自然资源部门负责提供耕地面积数据以及负面清单中与其职能相关的数据。

- (三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

2024年度发放2024年耕地地力保护补贴7492081.14元，补发2023年耕地地力保护补贴74006.52元，补发2022、2023年实际种粮农民一次性补贴21513.39元，补发2021、2022、2023年稻谷目标价格改革补贴资金6001.02元，使用2023年度以前惠农补贴结余资金906364.76元。

(2)项目成本(预算)节约情况

2024年收到耕地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金、稻谷目标价格改革补贴资金、惠农补贴结余资金等补贴资金8499966.83元,发放8499966.83元。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

2024年4月28日制定本区2024年度耕地地力保护补贴实施方案。7月30日完成对补贴对象基础信息的收集，并将名册送区纪委监委进行事前大数据比对。8月2日向区财政局提交资金拨付报告，8月21日，各乡镇、涉农街道将补贴数据经阳光审批系统推送至区农业农村局，区农业农村局将补贴数据推送至区财政局“一卡通”系统进行补贴发放。

(2)项目完成质量

实施方案制定科学合理，符合本区实际情况。资金拨付合规，使用规范，下达及时，执行准确，完成了项目预期目标。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

通过耕地地力保护补贴政策实施，保障了国家粮食安全，维护了种地群众利益和提升耕地地力水平。保证了补贴资金及时、足额发放，确保了我区农业发展和农村稳定。

(2)项目实施对经济和社会的影响

通过耕地地力保护补贴政策实施，保障了种地农民种植收益增加。保持了粮食安全稳定，提升了农民种粮积极性。

- 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024年度耕地地力保护补贴项目支出绩效评价得分97分。

- 五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

结合本区实际测算合理的分配方案，做好年度预算安排，评价结果在政府门户网站公开公示。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

能否提高补贴标准，进一步提高补贴资金利用率和农民种植粮食的积极性。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件7.1

2024年度耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 耕地地力保护补贴 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 2139 | 850 |  | 39.74% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 2139 | 850 |  | 39.74% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 保障国家粮食安全，维护种地群众利益和提升耕地地力水平。保证补贴资金及时、足额发放，确保我区农业发展和农村稳定。落实稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴工作方案，及时兑付资金，保障稻谷种植收益基本稳定，稳定全区水稻播种面积。 |  |  |  |  | 通过耕地地力保护补贴政策实施，保障了国家粮食安全，维护了种地群众利益和提升耕地地力水平。保证了补贴资金及时、足额发放，确保了我区农业发展和农村稳定。及时制定了稻谷补贴实施方案，稻谷种植者收益比上年略有增加，全区水稻种植面积保持稳定。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 耕地地力补贴对象人数 |  | ≥18000人 | 18231人 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 发放程序规范性 |  | 规范 | 规范 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 补贴实施方案制定 |  | 及时制定 | 及时制定 |  |
|  |  |  |  | 补贴兑付及时性 |  | 2024年12月 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 兑付补贴资金 |  | 2139万元 | 850万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 保障农民种植收益 |  | 收益增加 | 收益增加 |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 保障粮食安全 |  | 基本稳定 | 基本稳定 |  |
|  |  |  |  | 调动农民种粮积极性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 耕地复耕指数 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 耕地抛荒 |  | 适当减少 | 适当减少 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100% — 80%(含)、80%-60%(含)、60% — 0% 合理填写完成比例。

附件8.1

2024年度耕地地力保护补贴项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立项 | 项目立 项规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。 | 3 |
|  |  | 绩效指 标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标 ； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)× 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 到位及 时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)× 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执 行有效 性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。 | 2 |
|  |  | 项目质 量可控 性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施，用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准 ： ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。 | 4 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的 保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项自资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使 用合规 性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
|  |  | 财务监 控有效 性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项 目单位对资金运行的控制情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。 | 5 |
| 产 出 | 项 目 产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程 度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现 程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量达 标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 | 10 |
|  |  | 成本节 约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 | 项 目 效益 | 经济效 益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效 益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 10 |
|  |  | 生态效 益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 97 |

附件6.2

##### 2024年度农业生产发展

##### 项目支出绩效自评报告

实施单位： 怀化市鹤城区农业农村局

2025 年 4 月 21日

2024年度农业生产发展

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- ( 一)项目概况

1、项目单位基本情况

- 怀化市鹤城区农业农村局负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、项目的实施依据

农业生产发展项目的实施依据为《关于促进医养健康产业发展的实施意见》、《2022 年省级农业产业融合发展及衔接推进乡村振兴资金支持项目管理工作的通知》、《怀化市鹤城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等政策文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

农业生产发展项目主要内容为推动中药材产业全面健康发展、蔬菜产业融合发展等农业产业发展。

- (二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效目标通过中药材标准化基地建设、中药初加工、中药精深加工建设，全面推进全区中药特色产业集群发展。完成改建蔬菜双拱式大棚6000平方米，新建水肥一体化设施6000平方米。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过采用生态循环模式，减少化肥农药使用，促进水土保持。节水节肥节药能力明显高于非项目区，社会化服务水平稳步提升。

- 二、绩效评价工作情况

根据《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效目标，对农业产业发展项目资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

- 三、绩效评价指标分析情况

- (一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年我单位收到“湘九味”中药材优势特色产业集群项目资金、产业兴旺与融合发展项目资金等农业生产发展资金2232985.16元。

2、项目资金使用情况分析

农业生产发展资金主要用于“湘九味”中药材优势特色产业集群项目、产业兴旺与融合发展等，共计2232985.16元。

3、项目资金管理情况分析

按照“先建设、后验收、再补贴”原则，严格执行“双限”要求，资金管理严格执行《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》等规定，严厉查处套取补助资金、搭车收费等违法行为。

- (二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

主体进行申报，农业农村局进行上报，主体进行实施，项目建设完成后，主体申请验收，农业农村局组织相关人员对建设完成的主体进行验收，验收完成后，进行补贴支付。

2、项目管理情况分析

项目运行按照单位内部管理制度执行，单位内部不定期进行抽查，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标已按照计划完成。

- (三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

农业生产发展资金主要用于“湘九味”中药材优势特色产业集群项目、产业兴旺与融合发展等，共计2232985.16元。

(2)项目成本(预算)节约情况

2024年我单位收到“湘九味”中药材优势特色产业集群项目资金、产业兴旺与融合发展项目资金等农业生产发展资金2232985.16元，使用2232985.16元。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

2024年度农业生产发展项目各子项目均已按照时间节点完成项目建设。

(2)项目完成质量

项目实现了年初制定的绩效目标，已全部投入生产。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

项目预期目标均已及时完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

项目实施提高了农民种植收益，保障了粮食安全。

- 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024年度农业生产发展项目支出绩效评价得分99分。

- 五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

项目绩效评价按照相关规定在规定的时间和平台上公开公示。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对照项目绩效目标，抓项目落实，及时完成年度项目建设。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件7.2

2024年度农业生产发展项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业生产发展 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 281 | 223.3 |  | 79.47% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 281 | 223.3 |  | 79.47% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成“湘九味”中药材产业集群项目全面推进全区中药特色产业集群发展。完成改建蔬菜双拱式大棚6000平方米，新建水肥一体化设施6000平方米。 |  |  |  |  | 通过中药材标准化基地建设、中药初加工、中药精深加工建设，全面推进全区中药特色产业集群发展。完成改建蔬菜双拱式大棚6000平方米，新建水肥一体化设施6000平方米。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 建设中药材项目 |  | 4个 | 4个 |  |
|  |  |  |  | 改建蔬菜双拱式大棚 |  | 6000平方米 | 6000平方米 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 中药材产品合格率 |  | ≥99% | 99.5% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 2024年12月底完成 |  | 已完成 | 已完成 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 成本节约率 |  | ≥0% | ≥0% |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 保障农民种植收益 |  | 收益增加 | 收益增加 |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 保障粮食安全 |  | 基本稳定 | 基本稳定 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 生态循环模式种植面积 |  | 有所增加 | 有所增加 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 中药材生态可持续模式 |  | 1年 | 1年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧95% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100% — 80%(含)、80%-60%(含)、60% — 0% 合理填写完成比例。

附件8.2

2024年度农业生产发展项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立项 | 项目立 项规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。 | 3 |
|  |  | 绩效指 标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标 ； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)× 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 到位及 时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)× 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执 行有效 性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。 | 2 |
|  |  | 项目质 量可控 性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施，用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准 ： ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。 | 4 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的 保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项自资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使 用合规 性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
|  |  | 财务监 控有效 性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项 目单位对资金运行的控制情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。 | 5 |
| 产 出 | 项 目 产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程 度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现 程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量达 标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 | 10 |
|  |  | 成本节 约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 | 项 目 效益 | 经济效 益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效 益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 10 |
|  |  | 生态效 益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 99 |

附件6.3

##### 2024年度农田建设

##### 项目支出绩效自评报告

实施单位： 怀化市鹤城区农业农村局

2025 年 4 月 21日

2024年度农田建设

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- ( 一)项目概况

1、项目单位基本情况

- 怀化市鹤城区农业农村局负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、项目的实施依据

根据《怀化市农业农村局关于沅陵县、辰溪县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、鹤城区、中方县、洪江市、靖州苗族侗族自治县、洪江区2023年度高标准农田建设项目初步设计的批复怀化市鹤城区坨院街道办事处板山村高标准农田建设项目（二0二三年，新增建设）初步设计的批复》（怀农[2023]47号）、《怀化市农业农村局关于2024年怀化市鹤城区高标准农田建设项目初步设计的批复》（怀农发[2024]6号）、《怀化市农业农村局关于怀化市鹤城区黄金坳镇等1个乡镇水环口村等1个高标准农田建设项目（二0二四年，新增建设）初步设计的批复》（怀农发[2024]57号）、《怀化市农业农村局关于怀化市鹤城区黄金坳镇等1个乡镇坪星村等1个高标准农田建设项目（二0二四年，改造提升）初步设计的批复》（怀农发[2024]58号）、《怀化市农业农村局关于2024年怀化市鹤城区高标准农田建设项目结余资金项目初步设计的批复》（怀农发[2024]88号）等文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目主要用于怀化市鹤城区高标准农田建设，其中：坨院街道板山村新增建设0.24万亩、黄金坳镇黄金坳村和坨院街道办事处山下村、板山村改造提升0.23万亩、坨院街道山下村、岩添村和阳塘村改造提升0.5万亩、黄金坳镇水环口村新增建设0.22万亩、黄金坳镇坪星村改造提升0.08万亩等。

- (二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效目标为通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益。通过高标准农田建设项目实施，逐步提升耕地质量。

（2）社会效益。通过高标准农田建设项目实施，项目区田间道路通达度90%及以上。

（3）经济效益。通过高标准农田建设项目实施，新增粮食和其他作物产能100公斤/亩及以上。

- 二、绩效评价工作情况

对高标准农田建设项目实行全面预算绩效管理，科学合理确定绩效指标，强化绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。项目完成后，区级农业农村部门填报绩效目标、指标并提交绩效自评报告，经同级财政部门审核后，报市、省农业农村厅，接受上级主管部门和财政部门的监督和评价。

- 三、绩效评价指标分析情况

- (一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年我单位收到高标准农田建设项目资金17649465元。

2、项目资金使用情况分析

本年度用于2022年高标准农田建设项目172.75万元、2023年高标准农田建设项目504.3万元、2024年国债高标准农田建设项目914.9万元、2024年高标准农田建设173万元。

3、项目资金管理情况分析

严格按照《湖南省农业农村厅关于印发<湖南省农田建设项目管理实施办法>的通知》（湘农发[2020]61号）、《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发<湖南省现代农业发展专项资金管理办法>等三个资金管理办法》的通知（湘财农[2019]26号）,确保该项目管理制度健全性，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范性等，确保农田建设资金投向结构合理性，资金按建设进度支付。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目立项认证充分，项目实施规范，包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程都是按规定履行了相关手续。

2、项目管理情况分析

高标准农田建设项目工作由怀化市农业农村局主管，由区农业农村局组织实施，由区农业综合服务中心负责项目日常管理工作。

- (三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

本年度用于2022年高标准农田建设项目172.75万元、2023年高标准农田建设项目504.3万元、2024年国债高标准农田建设项目914.9万元、2024年高标准农田建设173万元。

(2)项目成本(预算)节约情况

2024年收到2022年高标准农田建设项目、2023年高标准农田建设项目、2024年国债高标准农田建设项目、2024年高标准农田建设项目资金1764.95万元，使用1764.95万元。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

各年度高标准农田建设项目已完成初步验收，现正在结算审计。

(2)项目完成质量

项目（工程）验收合格率100%。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

通过项目实施，已完成预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响

- 项目区新增粮食和其他作物产能100公斤/亩。

- 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024年农田建设项目支出绩效评价得分95分。

- 五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

根据《怀化市农业农村局关于印发怀化市高标准农田建设规划（2021-2030）年的通知》（怀农[2023]65号）十年规划和省里下达的项目资金，结合本区实际做好年度预算安排，评价结果在政府门户网站公开公示。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）初步设计阶段要实地踏勘、考虑周全、设计深度要切合实际；

（2）要同乡镇、村组深入沟通交流，宣讲政策，保障高标准农田建设项目顺利推进；

（3）压实压细乡镇村组责任，签订承诺书；

（4）技术交底透彻，监理履职到位；

（5）加强施工现场巡查，进行技术指导，现场解决复杂问题，保障施工顺利推进。

2、存在的问题

（1）相关部门协调较难，群众需求难以解决。首先是在高标准农田新建机耕道和渠道等项目中，涉及少量占用耕地的，自然资源部门卫片执法全部做为问题图斑，不同意按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局 《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）文件执行。其次是由于我区地形地貌特点和耕地分布情况，新建机耕道部分路段需要经过林地，林业卫片执法做为占用林地问题图斑，要求报批为运材道或者防火道才能开建。

（2）村里没专项管护资金，难以保证管护工程的完好和正常使用。

3、建议

（1）市级出台相关政策或者会议纪要。市级层面出台在高标准农田建设中允许占用少量耕地、林地的具体占地标准，如每公里机耕道或者渠道允许占用多少数量的耕地或者永久基本农田，允许占用多少林地等。

（2）在初步设计阶段同自然部门和林业部门协调，请求他们支持。

（2）上级虽然下达了管护资金，但管护资金有限和自然灾害等原因，后续管护力度跟不上，请求上级部门加大管护资金量。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件7.3

2024年度农田建设项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 农田建设 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 262 | 1764.95 |  | 673.65% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 262 | 1764.95 |  | 673.65% |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  | 通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 新增高标准农田建设面积 |  | ≥0.96万亩 | 0.96万亩 |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 1-2年 | 1年 |  |
|  |  | 成本 指标 | 财政资金亩均补助标准 |  | ≥0.16万元 | 0.16万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 每亩新增粮食和其他作物产能 |  | ≥100公斤 | 100公斤 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障粮食安全 |  | 基本稳定 | 基本稳定 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 15年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区公众满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100% — 80%(含)、80%-60%(含)、60% — 0% 合理填写完成比例。

附件8.3

2024年度农田建设项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立项 | 项目立 项规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。 | 3 |
|  |  | 绩效指 标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标 ； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)× 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 到位及 时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)× 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执 行有效 性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。 | 2 |
|  |  | 项目质 量可控 性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施，用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准 ： ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。 | 4 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的 保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项自资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使 用合规 性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
|  |  | 财务监 控有效 性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项 目单位对资金运行的控制情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。 | 5 |
| 产 出 | 项 目 产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程 度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现 程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量达 标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 | 10 |
|  |  | 成本节 约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | 0 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 | 项 目 效益 | 经济效 益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效 益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 10 |
|  |  | 生态效 益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 95 |

附件6.4

##### 2024年度农机购置与应用补贴

##### 项目支出绩效自评报告

实施单位： 怀化市鹤城区农业农村局

2025 年 4 月 21日

2024年度农机购置与应用补贴

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- ( 一)项目概况

1、项目单位基本情况

- 怀化市鹤城区农业农村局负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、项目的实施依据

- 根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发〈湖南省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案〉的通知》（湘农联〔2024〕88号）等文件实施项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

中央财政农机购置与应用补贴实行定额补贴。一般补贴机具补贴额不超过同类同档产品上年市场销售均价的30%，其中通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。其他提高（降低）补贴额测算比例机具的补贴标准按照农财两部有关规定执行。

除提高补贴额测算比例的机具以外，一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过12万元；玉米去雄机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型气力式播种机、大型联合收获机、大型水稻浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过 15万元；100马力以上拖拉机单机补贴限额不超过10万元，200 马力以上动力换挡或无级变速拖拉机单机补贴限额不超过25 万元；大喂入量联合收获机单机补贴限额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴限额不超过40万元；大型自走式棉花收获打包一体机单机补贴限额不超过60万元；大型成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效目标为承担全区农民购置拖拉机、联合收割机以及其他农业机械设备，根据相关政策规定执行一定的经费补贴申报、审核与发放，以达到全区农村农业机械设备正常更新换代，保持一定的农业机械率增长水平，为鹤城区年度农业产量持续增长打好坚实基础。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益。优化资源利用效率。

（2）社会效益。促进农民增收与减负。

（3）经济效益。直接降低生产成本。

- 二、绩效评价工作情况

对农机购置与应用补贴实行全面预算绩效管理，科学合理确定绩效指标，强化绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。补贴发放工作完成后，接受各级主管部门和财政部门的监督和评价。

- 三、绩效评价指标分析情况

- (一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年我单位收到农机购置与应用补贴126.381万元。

2、项目资金使用情况分析

2024年发放农机购置与应用补贴126.381万元。

3、项目资金管理情况分析

严格规范使用补贴资金,确保专款专用,严禁任何单位和个人虚报农机购置与应用补贴,不得滞留截留、虚报冒领、挤占用补贴资金,不得用补贴资金抵扣各种债务和欠款。出现违纪违规违法行为的,按照有关规定追究相应责任。

- (二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为贯彻落实国家强农惠农政策，提高农业机械化水平，促进农业增效、农民增收鹤城区积极实施农机购置与应用补贴项目。通过补贴政策，引导农民和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，推动农业机械化转型升级。

2、项目管理情况分析

对符合条件的购机者购置列入补贴范围的农机具给予一定比例的补贴，涵盖拖拉机、联合收割机、耕整地机械、种植施肥机械、收获机械等多个品类，基本覆盖农业生产的各个环节。补贴标准依据国家和地方相关政策确定，实行定额补贴。

- (三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

2024年我单位发放农机购置与应用补贴126.381万元。

(2)项目成本(预算)节约情况

2024年收到农机购置与应用补贴资金126.381万元,发放126.381万元。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

应兑付购机者补贴款项，已全部发放到农户的账户。

(2)项目完成质量

资金拨付合规，使用规范，下达及时，执行准确，完成了项目预期目标。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

通过农机购置与应用补贴政策实施，本地区农业机械化水平显著提高。

(2)项目实施对经济和社会的影响

通过问卷调查，购机者对农机购置与应用补贴政策的满意度达到98%。大部分购机者认为补贴政策减轻了经济负担，提高了农业生产能力，对政策实施效果表示满意。但也大部分购机者反映，希望进一步简化补贴，请手续，缩短补贴资金兑付时间。

- 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024年度农机购置与应用补贴项目支出绩效评价得分97分。

- 五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

结合本区实际，做好年度预算安排，评价结果在政府门户网站公开公示。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、加大补贴资金投入力度:建议上级部门进一步加大对农机购置与应用补贴项目的资金投入，提高补贴标准，扩大补贴范围，满足农民日益增长的农机购置需求，推动农业机械化向更高水平发展。

2、加强部门协作配合:农业农村、财政等部门应加强沟通协作，建立健全工作协调机制，明确职责分工，形成工作合力。定期召开联席会议，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题，确保补贴政策顺利实施。

3、强化政策宣传引导:充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传农机购置与应用补贴政策，提高政策知晓度。通过举办现场演示会、技术培训班等形式，向农民宣传推广先进适用的农机具和新技术，引导农民积极购置和使用农机具，提高农业生产机械化水平。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件7.4

2024年度农机购置与应用补贴项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 农机购置与应用补贴 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 240 | 126.381 |  | 52.66% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 240 | 126.381 |  | 52.66% |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 承担全区农民购置拖拉机、联合收割机以及其他农业机械设备，根据相关政策规定执行一定的经费补贴申报、审核与发放，以达到全区农村农业机械设备正常更新换代，保持一定的农业机械率增长水平，为鹤城区年度农业产量持续增长打好坚实基础。 |  |  |  | 发放农机购置补贴资金100余万元，拉动社会农机装备投入400余万元，提高了农机装备水平，提高了农业机械化率。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 新增农机设备 |  | ≧100台 | 350台 |  |
|  |  | 质量 指标 | 补贴机具核查 |  | ≧1% | 5% |  |
|  |  | 时效 指标 | 补贴兑付及时性 |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  | 成本 指标 | 兑付补贴资金 |  | 240万元 | 126.38万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 降低生产成本 |  | 有所减少 | 有所减少 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进农民增收与减负 |  | 有所促进 | 有所促进 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化资源利用效率 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 农机安全事故率 |  | 零事故 | 零事故 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧95% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100% — 80%(含)、80%-60%(含)、60% — 0% 合理填写完成比例。

附件8.4

2024年度农机购置与应用补贴项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立项 | 项目立 项规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。 | 3 |
|  |  | 绩效指 标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标 ； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)× 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 到位及 时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)× 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执 行有效 性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。 | 2 |
|  |  | 项目质 量可控 性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施，用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准 ： ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。 | 4 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的 保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项自资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使 用合规 性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
|  |  | 财务监 控有效 性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项 目单位对资金运行的控制情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。 | 5 |
| 产 出 | 项 目 产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程 度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现 程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量达 标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 | 10 |
|  |  | 成本节 约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 | 项 目 效益 | 经济效 益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效 益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 10 |
|  |  | 生态效 益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 97 |

附件7.5

2024年度稳定粮食生产项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 稳定粮食生产 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 56.7 | 16.67 |  | 29.4% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 56.7 | 16.67 |  | 29.4% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 稳定粮食播种面积，稳定粮食总产量。 |  |  |  |  | 稳定粮食播种面积10.5万亩，稳定粮食总产量5.2万吨。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 支持粮食类生产经营主体个数 |  | 5个 | 5个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 粮食类质量提升 |  | ≥10% | 10% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 减少生产投入 |  | ≥10% | 10% |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 粮食生产主体增收 |  | ≥5% | 5% |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 粮食生态安全绿色防控覆盖率 |  | ≥40% | 40% |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 社会发展可持续性 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率（%）意度 |  | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.6

2024年度高素质农民培训项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 高素质农民培训 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 56 | 28 |  | 50% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 56 | 28 |  | 50% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全年完成高素质农民培育210人，其中生产经营型人才培育70人，专业技能型人才培育140人。 |  |  |  |  | 完成高素质农民培育210人，其中生产经营型人才培育70人，专业技能型人才培育140人。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 开展农业经营主体带头人培训 |  | 70人 | 70人 |  |
|  |  |  |  | 开展专业服务型人才培训 |  | 140人 | 140人 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 通过培训掌握生产技术 |  | 1-2门 | 1-2门 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 每亩节约成本 |  | 30元 | 30元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 幅射带动周边作用 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 对环境污染 |  | 零污染 | 零污染 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 1年 | 1年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.7

2024年度农业防灾减灾资金项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业防灾减灾资金 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 40 | 40.7 |  | 101.75% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 40 | 40.7 |  | 101.75% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 用于粮油作物重大病虫草鼠害监测、大面积防控、绿色防控、统防统治及农药减量，以及重大植物疫情监测、阻截防控等相关工作，提升植保防灾减灾能力，有效控制病虫危害损失，实现农药使用量负增长、全力保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。 |  |  |  |  | 无重大灾害病虫害造成损失。实现了防灾减灾能力、全力保障了农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全，确保我区粮食丰收增产。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 设立重大疫情监测点 |  | ≥1个 | 7个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 防控效果 |  | ≥85% | 90% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 新病虫疫情发现情况 |  | 及时发现 | 及时发现 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 病虫害防控成本 |  | 40万元 | 40.7万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 保障农民种植收益 |  | 收益增加 | 收益增加 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 生态环保意识 |  | 有所增强 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 提高农民科学生产积极性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众对农业生产救灾（病虫害防治）专项的满意度 |  | ≥80% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.8

2024年度耕地轮作试点资金项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 耕地轮作试点资金 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 32 | 31.5 |  | 98.44% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 32 | 31.5 |  | 98.44% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 粮食生产扶持种植大户或种粮农户10户以上。 |  |  |  |  | 粮食生产扶持种植大户或种粮农户10户以上。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 稻油轮作面积 |  | ≥0.1万亩 | 0.13万亩 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 主推技术到位率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  | 2025年6月前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 耕地轮作成本 |  | 32万元 | 31.5万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 亩均增收 |  | 150元/亩 | 160元/亩 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 探索轮作高效模式种类 |  | 1种 | 1种 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 高效协同重大技术推广机制模式 |  | 持续推广 | 持续推广 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率（%）意度 |  | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.9

2024年度基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 基层农技推广体系改革与建设 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 20 | 18.22 |  | 91.1% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 20 | 18.22 |  | 91.1% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 办农业试验示范基地1个，培育科技示范户30人,开展农技人员脱产培训，创农民田间学校一所。 |  |  |  |  | 办农业试验示范基地1个，培育科技示范户30人,开展农技人员脱产培训，创农民田间学校一所。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 创办农业试验示范基地 |  | 2个 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 培育科技示范户 |  | 30人 | 30人 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 通过培训掌握生产技术 |  | 1-2门 | 1-2门 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 20万元 | 18.22万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 每亩节约成本 |  | 30元 | 30元 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 对环境污梁 |  | 零污染 | 零污染 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 1年 | 1年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥93% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.10

2024年度农业资源与生态保护项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业资源与生态保护 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 14 | 9.63 |  | 68.79% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 14 | 9.63 |  | 68.79% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 在全区6600亩中轻度污染耕地喷洒叶面阻隔剂安全利用措施，使全区受污染耕地安全利用率达91以上%；在全区3个监测点开展农业环境定位监测。 |  |  |  |  | 已完成全区6600亩中轻度污染耕地喷洒叶面阻隔剂安全利用措施治理任务，全区受污染耕地安全利用率达100%；已完成全区3个监测点农业环境定位监测抽样60个。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 安全利用措施落实面积 |  | 6600亩 | 6600亩 |  |
|  |  |  |  | 农业环境定位监测抽样数量 |  | 60个 | 60个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 受污染耕地安全利用率 |  | ≥91% | 103% |  |
|  |  |  |  | 农业环境定位监测项目完工率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 安全利用措施落实完成期限 |  | 2023年底前 | 2023年9月 |  |
|  |  |  |  | 起他项目完成期限 |  | 2023年底前 | 2023年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 中轻度污染耕地喷洒叶面阻隔剂 |  | 9万 | 9万 |  |
|  |  |  |  | 定位监测采样、制样、送样 |  | 5万 | 5万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 水稻增产增收 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  |  |  | 农业生产环境 |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 群众生态环境保护意识 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  |  |  | 农业生产环境 |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 为上级决策提供支撑 |  | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  |  |  |  | 成果应用和资源利用 |  | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 项目实施区群众满意度 |  | 不断提高 | 不断提高 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.11

2024年度耕地质量提升补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 耕地质量提升补助资金 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 12 | 17.31 |  | 144.25% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 12 | 17.31 |  | 144.25% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全国第三次土壤普查数据分析、汇总及出具成果报告。 |  |  |  |  | 全国第三次土壤普查数据分析、汇总及出具成果报告。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 数据分析数量 |  | 250个 | 250个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 数据分析准确率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目支出 |  | 12万元 | 17.31万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 掌握全区土壤性状 |  | 全面掌握 | 全面掌握 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 土地生态环境 |  | 进一步优化 | 进一步优化 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 农产品质量 |  | 持续提高 | 持续提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.12

2024年度受污染耕地安全利用补助项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 受污染耕地安全利用补助 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 16 | 51.37 |  | 321.06% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 16 | 51.37 |  | 321.06% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 中轻度污染耕地落实品种代替、土壤调理（撒石灰）等安全利用措施；受污染耕地安全利用率稳定在91以上%。 |  |  |  |  | 中轻度污染耕地落实品种代替、土壤调理（撒石灰）等安全利用措施；受污染耕地安全利用率稳定在91以上%。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 安全利用措施落实面积 |  | 6600亩 | 6600亩 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 受污染耕地安全利用率 |  | ≥91% | 103% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 安全利用措施落实完成期限 |  | 2023年底前 | 2023年9月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 16万 | 51.37万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 水稻增产增收 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 农业生产环境 |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 项目实施区群众满意度 |  | ≥90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.13

2024年度农产品质量安全监管项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农产品质量安全监管 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 8.1 | 7.24 |  | 89.38% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 8.1 | 7.24 |  | 89.38% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 农产品质量得到提升，全年无重大农产品质量安全事故。 |  |  |  |  | 农产品质量得到提升，全年无重大农产品质量安全事故。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 农产品定量检测 |  | 120批次 | 120批次 |  |
|  |  |  |  | 快速检测 |  | 600批次 | 600批次 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 农产品检测总体合格率 |  | ≥97% | 100% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 快速检测每月完成 |  | 50批次 | 50批次 |  |
|  |  |  |  | 农产品定量检测每月完成 |  | 8批次 | 8批次 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 快速检测成本 |  | 12元/批次 | 12元/批次 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 农产品质量 |  | 得到提升 | 得到提升 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 禁用农业投入品 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续性 |  | 得到提升 | 得到提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 满意度 |  | ≥96% | 97% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.14

2024年度耕地质量保护与提升项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 耕地质量保护与提升 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 3.6 | 5.16 |  | 143.33% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 3.6 | 5.16 |  | 143.33% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 耕地质量水平持续提升；有机肥资源利用水平持续提升；科学施肥水平持续提升。 |  |  |  |  | 耕地质量水平持续提升；有机肥资源利用水平持续提升；科学施肥水平持续提升。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 秸秆还田 |  | 18万亩 | 18万亩 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 耕地酸碱度达标率 |  | ≥50% | ≥50% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目支出 |  | 3.6万元 | 5.16万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 节本增效 |  | 20元 | 20元 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 耕地生态环境 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 持续影响 | 持续影响 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.15

2024年度科技转化与推广服务项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 科技转化与推广服务 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 3.6 | 3.68 |  | 102.22% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 3.6 | 3.68 |  | 102.22% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 办农业试验示范基地1个，培育科技示范户30人，,开展农技人员脱产培训，创农民田间学校一所。 |  |  |  |  | 办农业试验示范基地1个，培育科技示范户30人，,开展农技人员脱产培训，创农民田间学校一所。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 培训农民 |  | 420人 | 420人 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 通过培训掌握生产技术 |  | 1-2门 | 1-2门 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 3.6万元 | 3.68万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 幅射带动周边作用 |  | 有所带动 | 有所带动 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 对环境污染 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 1年 | 1年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.16

2024年度种子品种管理和市场监管项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 种子品种管理和市场监管 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 3.465 | 2.88 |  | 83.12% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 3.465 | 2.88 |  | 83.12% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 种子抽样34个，开展种子品种跟踪示范。 |  |  |  |  | 种子抽样34个，开展种子品种跟踪示范。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 种子抽样检测 |  | 34个 | 34个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 粮食类质量提升 |  | ≥10% | 10% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 减少生产投入 |  | ≥10% | 10% |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 保障农民种植收益 |  | 收益增加 | 收益增加 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 提高生态环境 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 社会发展可持续性 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率（%）意度 |  | ≥95% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.17

2024年度农业（粮食）生产扶持项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业（粮食）生产扶持 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 2.7 | 0.6 |  | 22.22% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 2.7 | 0.6 |  | 22.22% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 扶持种植大户或种粮农户。 |  |  |  |  | 扶持种植大户或种粮农户。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 支持粮食类生产经营主体个数 |  | ５个 | 5个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 粮食类质量提升 |  | ≥10% | 10% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 节约生产成本 |  | ≥10% | 10% |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 农药化肥等农业投入品支出 |  | 零增长 | 零增长 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 粮食生态安全绿色防控覆盖率 |  | ≥40% | 40% |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 社会发展可持续性 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率（%）意度 |  | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.18

2024年度农业综合执法监督项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业综合执法监督 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 2.7 | 3.08 |  | 114.07% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 2.7 | 3.08 |  | 114.07% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 加大对渔政违法行为的巡查打击力度，确保长江十年禁捕工作落实落细。 |  |  |  |  | 持续强化长江十年禁渔宣传和对渔政违法行为的打击力度，工作机制体制不断完善，全年共查处非法捕捞案件2件，办理生态补偿案1件。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 加大执法宣传 |  | 3次 | 4次 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 办案质量 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 举报案件受理速度 |  | 提高响应度 | 提高响应度 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 降本增效 |  | 提高效率 | 提高效率 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 违法行为造成的损失 |  | 逐年降低 | 不断降低 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 生态环境 |  | 逐年好转 | 逐步好转 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 执法队伍建设 |  | 不断完善 | 逐步完善 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 群众、服务企业满意度 |  | ≧96% | ≧96% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.19

2024年度农作物病虫害防控项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农作物病虫害防控 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 2 | 2.68 |  | 134% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 2 | 2.68 |  | 134% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 粮油作物重大病虫草鼠害监测、大面积防控、绿色防控、统防统治及农药减量，以及重大植物疫情监测、阻截防控等相关工作，提升植保防灾减灾能力，有效控制病虫危害损失，实现农药使用量负增长、全力保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。 |  |  |  |  | 无重大病虫害造成损失。实现了农药减量增效、全力保障了农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 项目区实施区统防统治覆盖率 |  | ≥31.2% | 42% |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 防控效果 |  | ≥85% | 90% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 新病虫疫情发现情况 |  | 及时发现 | 及时发现 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 2万元 | 2.68万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 病虫危害影响社会稳定 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 减少化肥农药使用量 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 重大病虫疫情监测和防控能力 |  | 加强 | 加强 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众满意度 |  | ≥80% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.20

2024年度耕地质量监测网络建设项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 耕地质量监测网络建设 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 1.8 | 2.4 |  | 133.33% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 1.8 | 2.4 |  | 133.33% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 建立耕地质量监测数据库。发布行政区域年度耕地质量监测报告。维护监测点设施。 |  |  |  |  | 建立耕地质量监测数据库。发布行政区域年度耕地质量监测报告。维护监测点设施。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 土样采样采样数量 |  | 50批次 | 50批次 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 耕地监测准确率 |  | ≥95% | ≥95% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目支出 |  | 1.8万元 | 2.4万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 肥料管理体系 |  | 显著优化 | 显著优化 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 耕地生态安全 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 耕地质量 |  | 提高 | 提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.21

2024年度化肥减量项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 化肥减量 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 1.8 | 0.67 |  | 37.22% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 1.8 | 0.67 |  | 37.22% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 推广“有机肥替代化肥”等综合技术的应用，带动全区化肥用量实现零增长。 |  |  |  |  | 推广“有机肥替代化肥”等综合技术的应用，带动全区化肥用量实现零增长。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 化肥施用量 |  | 零增长 | 零增长 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 施用量 |  | 持平或减少 | 持平 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 减少化肥用量 |  | 持平或减少 | 持平 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 化肥施用量 |  | 零增长 | 零增长 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 农村生态环境 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 提高 | 提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.22

2024年度农药安全监管项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农药安全监管 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 1.8 | 1.4 |  | 77.78% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 1.8 | 1.4 |  | 77.78% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 农药经营行为日常检查20次，农药使用对象检查不低于10次，农药质量抽样20个。 |  |  |  |  | 农药经营行为日常检查25次，农药使用对象检查15次，农药质量抽样40个。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 农药抽样检测 |  | 20个 | 40个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 农药质量合格率 |  | ≧85% | 96% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目支出 |  | 1.8万元 | 1.4万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 农药安全事故 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 农药污染事故 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 农业生产可持续发展 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 满意率 |  | ≧92% | 93% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.23

2024年度农业（粮食）生产全程社会化服务项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农业（粮食）生产全程社会化服务 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 1.8 | 1.98 |  | 110% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 1.8 | 1.98 |  | 110% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 稳定或增加粮食总产量,提升粮食生产科技水平,创新粮食生产发展方式 ，培育新型经营主体,推进粮食绿色高质高效发展。 |  |  |  |  | 稳定或增加粮食总产量,提升粮食生产科技水平,创新粮食生产发展方式 ，培育新型经营主体,推进粮食绿色高质高效发展。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 支持粮食类生产经营主体个数 |  | 5个 | 5个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 粮食类质量提升 |  | ≥10% | 10% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 减少生产投入 |  | ≥10% | 10% |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 农药化肥等农业投入品支出 |  | 零增长 | 零增长 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 粮食生态安全绿色防控覆盖率 |  | ≥40% | 40% |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 社会发展可持续性 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率 |  | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.24

2024年度受污染耕地安全利用项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 受污染耕地安全利用 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 1.8 | 1.01 |  | 56.11% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 1.8 | 1.01 |  | 56.11% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 中轻度污染耕地落实品种代替、土壤调理（撒石灰）等安全利用措施；受污染耕地安全利用率稳定在91%以上。 |  |  |  |  | 中轻度污染耕地落实品种代替、土壤调理（撒石灰）等安全利用措施；受污染耕地安全利用率稳定在91%以上。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 安全利用措施落实面积 |  | 6600亩 | 6600亩 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 受污染耕地安全利用率 |  | ≥91% | 103% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 1.8万 | 1.01万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 水稻增产增收 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 农业生产环境 |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 可持续影响 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.25

2024年度农民素质教育专项工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 农民素质教育专项工作经费 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 0.54 | 0.52 |  | 96.3% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 0.54 | 0.52 |  | 96.3% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 进村入户指导及开展集中培训1-2次。 |  |  |  |  | 进村入户指导及开展集中培训1-2次。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 参训人次 |  | 7500人次 | 7503人次 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 集中培训次数 |  | ≧1次 | ≧1次 |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 完成时间 |  | 2024年12月之前 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目成本 |  | 0.54万 | 0.52万 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 促进农民增收 |  | 有所促进 | 有所促进 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 生态效益 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 持续发展能力 |  | 持续保持 | 持续保持 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 农民满意 |  | ≧90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7.26

2024年度衔接资金项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  |  | 衔接资金 |  | 负责人 及电话 | 陈承清0745-2240085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  | 怀化市鹤城区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 996.45 |  | 100% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 |  | 996.45 |  | 100% |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 财政衔接推进乡村振兴。 |  |  |  |  | 财政衔接推进乡村振兴。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 支持省重点项目数量 |  | 4个 | 4个 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 项目施工合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 项目建设期限 |  | 10个月 | 8个月 |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 资金投入 |  | 900万元 | 996.45万元 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 |  | 项目实施后主体增加年销售收入 |  | ≧3万元 | 3.5万元 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 特色产业生态环境 |  | 逐渐改善 | 逐渐改善 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 |  | 项目收益年限 |  | ≧5年 | 5年 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |