附件2

鹤城区水利局2018年度专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况：2018年部门决算项目支出3526万元，主要用防汛抗旱、精准扶贫、农村安全饮水、高效节水灌溉项目、中小河流治理项目。其中：中央财政扶贫资金150万元，省级扶贫资金505万元，易地扶贫搬迁67万元，2017扶贫项目管理费90万元，坨院溪九丰段综合治理1310万元，水利产权制度改革200万元，小型水库除险加固217万元，山下花海水利基础设施建设项目50万元，农村小水电项目50万元，非贫困村水利冬修152万元，美丽乡村建设项目600万元，农村水价改革18万元，维修养护资金77万元，防汛100万元（村级基层能力建设后续支出10万元，山洪灾害防治10万元）。项目支出为扶贫、防汛、河长制、移民开发、水利工程建设等局重点工作提供了有力支撑。

2、项目立项、项目申报均符合政策，资金支出合理规范。

二、项目绩效目标

项目的主要内容、应实现的具体绩效目标及分析评价：

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。根据湖南省水利厅2018年6月8日印发的《流域面积200～3000平方公里中小河流治理项目清单》（湘水办函[2018]37号）文的通知，2018年12月11日湖南省水利厅以湘水函[2018]324文批复了《湖南省太平溪流域综合治理工程》批复工程综合治理长度15.553km，工程建设总投资6148.24万元。规划治理年度为2018年至2019年。根据项目设计，在项目治理措施中本着生态的治理理念，在工程建设过程中基本实行生态治理，将砼和浆砌石等治理措施降到最小，确保河道生态。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。主要实施范围为黄岩大坪村；凉亭坳乡板栗坪村、贺家田村、竹林湖村、杨潭村、罗家溪村、老寨溪村；黄金坳镇水沙溪村、尽远村、江垄湾村；城南街道桥梁村；坨院街道阳塘村街5个乡镇（街道）12个行政村29个居民饮水点，其中增加净水设施工程27处、维修改造工程2处，受益农村人口10916人。

3、农村基础设施小型农田水利建设项目。根据鹤城区扶贫开发领导小组2018年7月20日下达2018年第一批中央财政扶贫资金项目计划的通知（鹤扶领[2018]14号）文，2018年10月份鹤城区财政局以（鹤财农追字[2018]211号）文下拨基础设施农村水利建设专项资金150万元。

鹤城区水利局作为项目责任单位，计划完成农村基础设施小型农田水利建设13个，其中，小型书库维修加固1座、山塘7口、灌溉渠道防渗衬砌6.9km。通过实施小型农田水利建设，改善灌溉面积3150亩。截止2019年5月底，完成贫困村农村基础设施小型农田水利建设13个，其中，小型书库维修加固1座、山塘7口、5处灌溉渠道防渗衬砌7.2km，完成投资150万元。通过实施小型农田水利建设，改善了贫困村灌溉面积3500亩。

三、资金申报及使用情况

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。2017年12月10日省财政厅以《湖南省财政厅关于提前下达2018年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2017〕222号），鹤城区获中小河流治理1200万元，治理任务7.2km。2018年12月3日省财政厅以《湖南省财政厅关于调整2018年中央水利发展资金部分指标及下达2018年部分省级新增水利资金的通知》（湘财农指〔2018〕155号），调整中小河流治理中央资金561万元、省级639万元。地方积极筹集资金，落实到位2018年地方配套资金480万元。为确保工程按期完成建设任务，工程采取分标段实施，工程自2018年2月开工，截止2018年底完成投资1220万元。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。项目申报资金350万元，计划投入350万元，实际到位350万元，经结算项目实际使用资金369.2547万元，其中建安工程费327.2047万元，独立费用等42.05万元。项目资金全部来源于省级涉农整合扶贫资金及地方配套资金。截止目前，项目到位资金350万元，签订各项合同金额340.87万元，累计已支出金额351.60万元，合同支付百分比为103%，到位资金支付百分比101%。项目资金专人负责，严格按照项目资金管理办法及支付流程进行拨付，无违规，截留现象。

3、农村基础设施小型农田水利建设项目。根据鹤城区扶贫开发领导小组2018年7月20日下达2018年第一批中央财政扶贫资金项目计划的通知（鹤扶领[2018]14号）文，2018年10月份鹤城区财政局以（鹤财农追字[2018]211号）文，鹤城区水利局作为主管部门，到位基础设施农村水利建设专项资金150万元，到位率100%。因项目实施区域属于贫困村，在项目建设过程中，受益区域百姓对项目支持度高，对在项目建设时涉及的占地，施工道路占地，青苗损坏全部自愿不予相关补偿，部分区域积极投工投劳参与农田水利建设，鉴于项目建设区域属于贫困村，为确保项目尽早建成发挥效益，确保项目有序推进，严格按照20%的比例支付项目启动资金。建设过程中严格按照相关管理规定进行工程款支付，确保项目建设资金做到专款专用。

四、财务管理

1、我局财务管理制度健全，在资金使用过程中，管理

规范，严格执行财务管理制度。

2、财务处理及时准确、会计核算规范。

3、为确保扶贫资金做到转款专用，严格执行区人民政府制定的《怀化市鹤城区统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》，同时，局机关出台了扶贫资金管理制度和怀化市鹤城区小型水利项目建设管理实施细则，同时，建立了项目建设资金审批制度，在项目启动建设初期，采取由项目受益村及相关协会组织提出申请和申报，乡镇审核、行业主管部门审定后统一上报扶贫办项目库，在项目建设完成后，由协会提出申请，主管部门组织乡镇、项目实施主体、质量监督部门、项目受益村进行联合验收，验收合格后将资料整理台帐报送财政评审后办理最后结算。

五、项目管理

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。在中小河治理过程中工程管理严格实行招投标制、项目法人制、施工合同制、监理制、确保工程建设符合工程管理程序。在工程建设管理过程中成立了项目协调指挥部，严格执行法人制， 施工合同制、监理制建设程序，为避免工程出现重建设和轻管理现象，在项目建成后明确了管理和移交进行专门管理，做到建管并重。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。项目实施严格按照扶贫资金管理办法进行实施，项目实施按照法人制、招投制、监理制、合同制、公告制“项目五制”管理，项目申报与项目实施一致。资金拨付、项目变更等均按照项目资金管理办法运行，并确定了进度拨付过程中暂扣进度款的3%资金作为民工工资支付保证金，确保民工权益，并建立了相关管理制度。

设备供应及安装通过政府采购确定设计单位为湖南九一工程设计有限公司，设计费为22.88万元。2018年9月完成实施方案编制并通过专家评审，预算送审金额为529.47万元，财政预算评审审定金额为301.96万元（审定金额不包括独立费用）。

根据鹤财农【2018】62号文件精神，工程采用政府采购方式进行竞争性谈判，我局委托湖南长顺项目管理有限公司作为代理机构进行工程政府采购，11月7日进行了竞争性谈判，工程项目中标单位为长沙天鹏水利工程有限公司，中标金额298.9万元。工程监理单位为湖南省洞庭水电咨询监理有限公司，于2018年11月13日签订合同，合同金额为7.6万元。该工程于2018年11月开工，2019年4月主体工程完工，2019年9月完成法人验收及结算审计。

3、农村基础设施小型农田水利建设项目。根据国家水利部及省水利厅出台的相关文件要求，针对小型农田水利建设积极推行“以奖代补、先建后补”模式，积极扶持和支持行业组织及相关协会组织，村组开展农田水利建设，在项目摸底初期，积极听取民意，采取由项目受益村及相关协会组织提出申请和申报，乡镇审核、行业主管部门审定后统一组织实施，在建设过程中，主管部门及时组织相关技术人员深入现场进行技术指导和监督，确保工程建设进度和工程建设质量。项目建设完成后，由协会提出申请，主管部门组织乡镇、项目实施主体、质量监督部门、项目受益村进行联合验收。并移交村组进行自行管理，同时，确保项目长期发挥效益，行业主管部门出台了《怀化市鹤城区小型水利项目建设管理实施细则》。

六、项目完成情况

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。根据灾后薄弱环节规划，河道综合治理长度15.553km，截止2019年9月底完成综合治理8.7km，治理完成进度慢一方面为资金落实难度和地方配套资金大等因素影响较大。在项目建设过程中规划资金和规划任务分年度下达，导致工程在建设过程中资金无法得到保障，出现工程建设很难正常施工。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）计划实施范围为黄岩大坪村；凉亭坳乡板栗坪村、贺家田村、竹林湖村、杨潭村、罗家溪村、老寨溪村；黄金坳镇水沙溪村、尽远村、江垄湾村；城南街道桥梁村；坨院街道阳塘村街5个乡镇（街道）12个行政村29个居民饮水点，其中增加净水设施工程27处、维修改造工程2处，受益农村人口10916人。

3、农村基础设施小型农田水利建设项目。根据扶贫办下达的计划，截止2019年5月底，完成贫困村农村基础设施小型农田水利建设13个，其中，小型书库维修加固1座、山塘7口、5处灌溉渠道防渗衬砌7.2km。完成投资150万元。通过实施小型农田水利建设，改善了贫困村灌溉面积3500亩。

七、项目效果情况

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。通过实施太平溪流域综合治理工程，在已建成区域防洪标准得到明显提高，达到设计防洪标准，特别在2018年防洪度汛过程中溪流沿线农田及人民生命财产安全得到明显保障。同时治理河段生态环境及水质明显得到改善和提升。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。通过项目的实施达到了预期规划目的，改善提升农村人口10916人的饮水不安全状况，改善当地人民生产生活水活，减少医药费用等支出，提升了项目区人民的生活幸福指数。

八、评价结论

1、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。组织编制《怀化市鹤城区农村饮水安全工程运行管护办法》（讨论稿），办法出台后，将全面落实农村饮水安全管理“三个责任”，即乡镇街道的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任；健全完善农村饮水安全管理“三项制度”，即区级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费。印发了《农村饮水安全知识100问》、《一图读懂饮水安全》等宣传资料，编发了农村安全饮水工作简报，在各村庄及交通要道竖立农村安全饮水宣传栏进行广泛宣传，加强广大民众的知情度和参与度。在工程建设中，依法依规，按照水利工程建设“五制”要求，加大监督管理力度，保证资金运行安全；在项目实施过程中，按照项目设计标准和工程建设质量标准，切实开展监督管理，确保工程质量和工程进度。

九、存在问题

1、湖南省太平溪流域综合治理工程项目。由于项目建设区域处于城乡结合部，项目前期规划过程中存在与其它相关规划协调难度大，民生工程建设地方配套资金大导致工程建设很难按照计划完成建设任务。

2、鹤城区2018年农村安全饮水巩固提升工程（第一期）。农村饮水安全工程施工地点大多地形条件比较恶劣，点多面广，施工材料基本靠人挑马驼，材料二次转运量大，水质净化处理经验不成熟。财政预算评审时的施工单价低，在有限施工利润内，施工质量控制难度大。在建后运行管理方面，由于饮水安全工程管理人员缺少正规的培训工作，饮水安全工程的运行管理人员素质普遍较差，缺乏必要的专业知识，供水系统的常识也不懂，不按操作规程使用，供水不按成本收取水费，存在有水就用，坏了就停的运管状态，导致工程投资效益不能持久发挥。

3、农村基础设施小型农田水利建设项目。通过这次绩效自评工作，突显出我局在编制实施方案和摸底时，因时间紧和雨季和冬季低温对水利工程施工影响大，在编制方案时在估算投资编制时与工程实际完成出入较大，导致工程完成投资超计划。

十、相关建议

1、针对民生类项目工程，建议取消地方配套资金。

2、科学规划设计，设计先行，提高工程外业测量精度，在水源、地形条件及资金充足的情况下，尽量优化方案设计，取水建筑物、净水设备以及输配水管网的布局设计，力求简单可靠。

3、强化责任机制，按照饮水安全工程建后管理“三个责任”（地方人民政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理责任）和“三项制度”（运行管理机构、运行管理办法、运行管理经费）的要求，区政府尽快出台建后运行管护办法，确保饮水设施长久运行，并建立长效机制。

4、健全管理制度，明确产权，配备具有一定专业水平的管理和技术人员，杜绝管理流于形式；优化资源配置，考虑引进一些专业水平高、管理经验比较成熟的第三方管理公司对农村集中供水工程实行承包经营管理；鉴于目前农村供水规模小，管理工作量大，建议以一套管理班子人员管理几个村，建立领导联村制，适当提高管理人员的工资待遇，提高其积极性。