## Sheet1
附件1
区级财政专项资金绩效评价共性指标表
一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
指标 | 指标
投入 | 项目立项 | 项目立项 规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家认证、 风险评估、集体决策等。
|  | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划 和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出资效益和效果是否符合正常的 业绩水平。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度呀项目期）内计划投入到具体项目资金。
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落 实到具体项目的资金
过程 | 业务管理 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及 时归档。
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实 到位。
| 业务管理 | 项目质量 可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段。
附件1
区级财政专项资金绩效评价共性指标表
一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
指标 | 指标
过程 | 财务管理 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全支行的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
|  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和账务管理以及有关专项资金管 理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估认证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 财务监控 有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率：[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完 成时间]×100%
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间。
|  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到 既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标 准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标植。
|  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%
实际成本：项目实施单位如期、保持、保量完成既定工作目 标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 一般以项目预算为参考。
效果 | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
|  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况
|  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。