**怀化市城东小学专项资金绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目慨况：怀化市城东小学金海村小和岩添村小校园维修和抢险工程，城东小学安装学校排污管道工程工程，城东小学校园安全应急抢险项目为改造维修工程，工程主要施工内容为：挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖的拆除并刷仿瓷砖墙漆，教学楼、办公楼屋面防水等项目。

（二）项目立项、资金申报、设立专项资金的政策依据充分、项目申报合理规范，是根据鹤城区教育系统项目申报审批表批复资金。资金来源为2018年维修长效预留经费。

1.金海村小和岩添村小校园维修和抢险工程造价为49374.2元，通过学校基建领导小组开会研究决定由怀化旺军装饰工程有限公司承建，工程于2018年10月13日开工，2018年10月28日竣工。

2.城东小学安装学校排污管道工程造价为49950.26元，通过学校基建领导小组开会研究决定由怀化易尚装饰有限公司承建，工程于2018年4月12日开工，2018年7月16日竣工。

3.城东小学校园安全应急抢险项目造价为190164.88元，通过学校基建领导小组开会研究决定由湖南金联泰建设工程有限公司承建，工程于2018年7月29日开工，2018年9月18日竣工。

二、项目绩效目标

1、项目的组要内容：挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖的拆除并刷仿瓷砖墙漆，教学楼、办公楼屋面防水等项目。

2、项目应实现的具体绩效目标：消除挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖经常脱落的安全隐患，解决教学楼、办公楼屋面漏水问题，为全体师生创造一个安全优美的工作、学习的环境。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、金海村小和岩添村小校园维修和抢险工程送审造价50000元，审定造价47374.2元，核减金额2625.8元。城东小学安装学校排污管道工程送审造价50000元，审定造价48295.17元，核减金额1704.83元。城东小学校园安全应急抢险项目送审造价195000元，审定造价183843.42元，核减金额11156.58元。

2、资金按计划及时到位，专款专用。

四、财务管理

1、专项资金使用财务管理制度健全，管理规范，严格执行了财务管理制度。

2、财务处理及时，会计核算规范。

五、项目管理

资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制度，通过财政结算审查等进行。

六、项目完成情况

1.金海村小和岩添村小校园维修和抢险工程于2018年10月13日开工，2018年10月28日竣工。

2. 城东小学安装学校排污管道工程于2018年4月12日开工，2018年7月16日竣工。

3. 城东小学校园安全应急抢险项目于2018年7月29日开工，2018年9月18日竣工。

七、项目效果情况

项目竣工验收后，校园内的安全隐患得到了排除，屋面漏水问题得到了解决，为全体师生创造了一个安全优美的工作、学习环境，得到了师生、家长的赞扬。

怀化市城东小学

2019年11月11日