省重点民生实事项目

专项资金绩效评价报告

怀化市鹤城区农业农村局

(2019年10月29日)

2018年，区财政预算安排省重点民生实事项目建设经费6万元。其投入使用绩效情况如下：

1.依据来源。2006年中央一号文件和省、市、区委政府关于历年来关于新农村建设（现为美丽乡村建设）文件要求申报的。

2.绩效目标。主要用于新农村建设（即美丽乡村建设）规划编制、台账资料整理、示范现场包装、迎接省市阶段性和年终督查考核，指导各区直相关部门、各乡（镇、街道）村开展示范创建工作所需的费用支出，确保年度新农村建设（即美丽乡村建设）任务的完成。

3.资金使用。2018年，区财政预算安排到位的6万元工作经费均用于年度新农村建设，即美丽乡村幸福家园、特别是省市重点民生实事项目美丽乡村示范村创建工作之中。期间，共编制美丽乡村建设（新农村建设）规划方案（文本）6个，建立专项迎检工作台账20余本，制作项目示范标志牌、图文展示牌20余块，开展专项督查10余次，迎接省、市阶段性和年终检查考核4次，实际开支费用已远远超出了6万元。

4.财务管理。坚持专款专用，严格执行财务管理制度，依法依规使用预算资金，不存在任何截留挪用等违纪违规的现象。

5.项目效益。2018年，我局紧扣“布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美”美丽乡村（新农村建设）建设目标，鹤城区美丽乡村示范村建设任务数1个，为凉亭坳乡板栗坪村，年内计划实施完成建设项目7个、投入项目建设资金934万元。目前，已完成建设项目9个（超额完成项目2个,即新增村级组织综合服务平台和村道村寨绿化等两个建设项目、投入项目建设资金1346万元，分别占年度任务的129%、144%，圆满完成了全年项目建设任务，有力改善了示范创建村的发展基础条件和人居环境。