2018年度救灾备荒种子储备及管理经费

专项资金绩效评价报告

怀化市鹤城区农业农村局

（2019年10月29日）

一、专项基本情况

（一）专项概况

1、项目单位基本情况。怀化市鹤城区农业局种子管理站是鹤城区农业局下属的股级单位，具有独立的法人资格，项目由本单位实施。

2、项目实施依据。依据《中华人民共和国种子法》和《湖南省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》的要求和湘农联［2016］261号文件精神。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。通过定期的种子储备，当农业遭遇特、重大自然灾害及市场供应出现短缺时，把储备的种子（按承储单位贷款购买时的价格）及时用于调控种子市场、平抑种子价格、搞好农业灾后生产自救，保障农业生产稳定发展。

（二）专项实施情况分析

主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析；

1、项目资金到位情况分析。项目资金到位5万元；

2、项目资金使用情况分析。杂交水稻种子7.2万元、常规水稻种子0.08万元、杂交玉米种子0.4万元；

3、项目资金管理情况分析。资金专管专用，由鹤城区农业局财务统一管理。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。制定计划→制定实施方案→报单位批准→组织实施→杂交水稻种子→常规水稻种子→交玉米种子→种子企业。

2、项目管理情况分析。种子企业→储备检查→种子样品抽样检验→储备数量→组织调拨→结果公布→资金补贴。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：控制在总资金范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：未节约。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2017年9月-10月制定计划，制定实施方案，2018年2月-4月进行储备，5月-6月抽样检测， 6月-7月根据全区自然受灾情况进行调拔。 8月-9月组织验收、资金拨付，总结经验、汇报成果。

（2）项目完成质量。项目完成质量达到90%。

三、主要绩效及评价结论

（一）基础数据

全区以13.4万亩粮食作物播种面积每亩1公斤用种量的10%进行种子储备，需储备1.34万公斤种子，即杂交水稻种子1.2万公斤、常规稻种子0.04万公斤、杂交玉米种子0.1万公斤规模进行储备。

（二）评价结论：自我评价合格。

四、存在的问题及建议

资金严重不足，希望区级财政加大对该项目的资金投入。