耕地质量保护与提升及监测

专项资金绩效评价报告

怀化市鹤城区农业农村局

（2019年10月29日）

根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价工作通知》（鹤财绩〔2019〕43号）文件精神，为了进一步规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，现将专项资金评价报告如下：

一、专项基本情况

2018年测土配方施肥工作采样30个（监测点5个样、其他点25个）；制样90个；数据分析90个。绿肥示范250亩，促使全区绿肥播种达面积2万余亩，绿肥开沟面积1.5万亩，绿肥种植主要种植在黄金坳镇、凉亭坳乡、河西街道、盈口乡、坨院街道等乡镇。专项资金17万元，主要用于采样制样、绿肥示范、农户施肥情况监测、组织管理等环节补贴。

二、主要做法

按照《测土配方施肥技术规范》的要求，围绕“采样、制样、送样、填写地块基本情况调查表、农户施肥情况调查表、数据分析”六个环节开展工作，完成相关的《测土配方施肥数据管理系统》的计算机数据录入汇总工作。

1.野外调查。在整理收集有关资料的基础上，在采集土样的同时，组织进行项目实施区取样地块农户施肥情况和土壤立地条件调查，建立农户测土档案，实行跟踪服务，掌握项目区基本农田土壤立地条件与施肥管理水平。

2.采样测试。选择有代表性的取样点30个进行测试，对测土配方施肥效果进行跟踪监测调查。

3.数据入库。通过认真整理分析野外调查、采样化验、土壤监测数据资料等数据，完善测土配方施肥数据库。

4.耕地地力评价。按照《全国耕地地力调查与质量评价技术规程》确定的耕地地力评价技术流程和技术要求，据省土肥站提供的本区域耕地地力评价因子、权重以及隶属度，利用外业调查和分析化验等数据，结合第二次土壤普查、土地利用现状调查等成果资料，按照各项目县年度工作目标要求，开展耕地地力评价工作。

三、取得的成效

大力推进耕地质量保护与提升,以测土施肥、地力培肥、土壤改良、节水节肥等为主要内容,着力提升耕地内在质量,促进了农业增产、农民增收。

（一）一是全面推广测土配方科学施肥技术。2018年在全区共完成推广测土配方施肥技术面积29万亩；施用配方肥面积13万亩，2018年增加了0.14万亩；推广配方肥1150余吨。

（二）大力发展冬种绿肥。以推广紫云英、油菜等绿肥混播种植模式带动绿肥发展。2018年全区完成绿肥生产2.05万亩，其中完成0.05万亩绿肥示范种植，比2017年增加了0.02万亩种植面积。

（三）加强畜禽粪便和商品有机肥应用。因地制宜,鼓励畜禽养殖较大的地方充分利用畜禽粪便,减少畜禽粪便对环境的污染,变废为宝。同时,加大商品有机肥施用的投入,促进粮食增产增收,减少化肥用量,培肥土壤,发展绿色生产。

（四）完善耕地质量监测网络。耕地质量监测工作不断推进,监测点共30个,监测机制进一步健全。

四、存在问题及建议

（一）农民科学施肥的意识有待进一步提高。我区农民长期以来习惯于按老观念、老传统种田，加之配方肥没有惠农政策，价格普遍高于常规肥料，农民对新型肥料的接受还需要一个过程，在今后的配方肥推广过程中，我区一方面加大其宣传力度，通过多种形式来调动他们的购肥积极性；另一方面我区在水稻生产中计划拿出一定的资金直接补贴配方肥，提高农民的购买欲。

（二）基层农技推广体系有待进一步完善。乡镇农技推广体系存在着运行机制不活、服务手段落后等突出问题，农技推广人员对农业新技术的试验、示范、推广等公共服务型事业缺乏积极性。为了更好地开展测土配方施肥工作，各乡镇农技部门应转变观念，积极创新，把测土配方施肥工作与科技入户、良种补贴等工作相结合，既可简化工作程序，又能带动测土配方施肥工作高效运行。

（三）肥料配方及施肥分区有待进一步优化。目前我区肥料配方与施肥分区还比较粗造，针对性不强。今后通过土壤样品化验分析、试验示范结果分析统计，进一步优化肥料配方和施肥推荐表，建立适合我区生产条件的区域性土壤养分信息系统和养分动态管理模式，分区分类指导当地的养分管理和肥料合理施用，逐步建立起适合小规模分散经营体制下农田养分管理模式，真正做到全面科学用肥。