鹤城区环境卫生工作服务中心

2018年度专项绩效自评报告

一、专项概况

（一）专项基本情况

2018年我中心项目经费年初计划10984.93万元，其中：

1、背街小巷清扫保洁服务市场化1395.83万元；

2、背街小巷市政维护费232.18万元；

3、背街小巷垃圾清运费222.68万元；

4、绩效工资（市下放人员）567.73万元；

5、城市主干道保洁员工资（市下放人员）3937.61万元；

6、机械化作业车辆2134.72万元；

7、市下放人员环卫经费（垃圾站及公厕维修）384.41万元；

8、生活垃圾收集及清运费766.68万元；

9、下放人员三险283.34万元；

10、美丽乡村路灯建设347.41万元；

11、环卫工人免费午餐专项经费28.92万元；

12、垃圾中转站建设85.80万元；

13、背街小巷及城东区积水内涝抢险改造工程费用50.00万元；

14、电业局、永吉巷背街小巷等三十四条巷绿化改造115.58万元；

15、河道保洁84.49万元；

16、其他扶贫支出214.00万元；

17、雾炮车运营专项经费30.00万元；

18、餐厨垃圾处理费用103.55万元。

（二）专项立项情况

1、区委区政府有关文件。

2、市委市政府、区委区政府有关文件。

3、市委市政府、区委区政府有关文件。

4、市委市政府、区委区政府关于建设“美丽乡村，幸福家园”的有关文件。

（三）专项绩效目标设定情况

1、计划维修背街小巷人行道地面0.86万平米，绿化面积0.3万平米，维修路灯620杆。

2、保证城区机械化作业车辆、垃圾中转站及公厕的正常运行。保证责任区域内清扫保到位，垃圾清运日产日清，为市民创造干净、卫生的宜居环境。

3、切实保障环卫工人的待遇及合法权益，稳定环卫队伍，推动环卫事业持续健康发展。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况

2018年我中心项目经费年初计划  10984.93 万元，经费来源为财政资金。

（二）专项资金安排落实及到位情况

2018年我中心专项资金到位10718.29万元 。财政补助专项资金如下：

1、背街小巷清扫保洁服务市场化1129.19万元；

2、背街小巷市政维护费232.18万元；

3、背街小巷垃圾清运费222.68万元；

4、绩效工资（市下放人员）567.73万元；

5、城市主干道保洁员工资（市下放人员）3937.61万元；

6、机械化作业车辆2134.72万元；

7、市下放人员环卫经费（垃圾站及公厕维修）384.41万元；

8、生活垃圾收集及清运费766.68万元；

9、下放人员三险283.34万元；

10、美丽乡村路灯建设347.41万元；

11、环卫工人免费午餐专项经费28.92万元；

12、垃圾中转站建设85.80万元；

13、背街小巷及城东区积水内涝抢险改造工程费用50.00万元；

14、电业局、永吉巷背街小巷等三十四条巷绿化改造115.58万元；

15、河道保洁84.49万元；

16、其他扶贫支出214.00万元；

17、雾炮车运营专项经费30.00万元；

18、餐厨垃圾处理费用103.55万元。

（三）专项资金实际支出使用9774.66万元。财政专项补助资金如下：

1、背街小巷清扫保洁服务市场化1129.19万元；

2、背街小巷市政维护费218.07万元；

3、背街小巷垃圾清运费222.68万元；

4、绩效工资（市下放人员）567.73万元；

5、城市主干道保洁员工资（市下放人员）3502.16万元；

6、机械化作业车辆2134.72万元；

7、市下放人员环卫经费（垃圾站及公厕维修）384.41万元；

8、生活垃圾收集及清运费766.68万元；

9、下放人员三险283.34万元；

10、美丽乡村路灯建设347.41万元；

11、环卫工人免费午餐专项经费28.92万元；

12、垃圾中转站建设85.80万元；

13、背街小巷及城东区积水内涝抢险改造工程费用0万元；

14、电业局、永吉巷背街小巷等三十四条巷绿化改造0万元；

15、河道保洁0万元；

16、其他扶贫支出0万元；

17、雾炮车运营专项经费0万元；

18、餐厨垃圾处理费用103.55万元。

（四）、专项资金管理情况

为有效规范单位建设项目的管理，加强项目预算支出管理，依据《政府采购法》、《招投标法》及项目建设工程预算控制管理等办法，控制项目的成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付项目资金。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织实施情况分析

1、项目决策

我单位认真贯彻“三重一大”的集体决策制度，项目资金支付执行单位联签制度。

2、专项调整情况

按照区委区政府的要求，严格执行预算法及政府采购法，如需追加预算，经科学测算走程序增加预算。

3、验收情况

我中心组织专业人员、相关股室按照预算审计金额及合同、竣工图组织项目验收。

（二）专项管理情况分析

1、专项管理制度建设

为有效规范单位专项资金的管理，保证其顺利实施，根据国家有关规定，结合本单位实际，完善专项管理制度。

2、日常检查

监督室对垃圾清运、垃圾站管理、垃圾站、垃圾场除臭灭蝇服务、铁路沿线保洁、太平溪河道打捞保洁进行监督检查。

3、工作计划、实施方案

各项目的实施由牵头部门负责组织计划实施，归口管理部门对相应的工作进行监督、管理。

4、 合同管理

由办公室对合同进行归口管理，财务室也留存备查。

5、招投标管理、施工监理等

严格按照政府采购管理办法组织政府采购活动；对监理、造价等中介服务都实行了政府采购。

项目完成情况分析

四、专项绩效情况分析

（一）专项绩效评价定量分析

1、城东区域及背街小巷3000余棵行道树进行了修枝，背街小巷绿化990平方米；排水管道疏1100余米，人行道板维修400平方米，维修路灯290杆；维修线路2600米；城区垃圾站及公厕维修：线路光源维修100余次；管道洁具维修120余次；门窗隔断维修100余次；疏通清理50余次。

2、每天完成城区主次干道656万平方米的道路清扫保洁、街道冲洗任务，比去年增加了44万平方米；舞水河、太平溪区段32.2万平方米河堤环境卫生保洁及399万平方米的河面清捞工作，比去年增加了113万平方米。无害化处理城市生活垃圾28.09万吨，垃圾无害化处理率达100%。认真贯彻落实区委区政府有关文件精神，我中心共收取城市生活处理费580万元。做好35座垃圾中转站和28座公厕的管理和日常管护，确保设备设施为民服务功能。

（二）项目绩效评价定性分析

1、保证生活垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收。

2、项目建设能保质保量完成，环卫各项任务能圆满完成，满足城市大提质的要求。

（三）重点项目绩效情况分析

本单位项目为一般项目。

（四）综合绩效评价

根据我单位项目履职情况自评为优良。

五、基本经验

充分运用绩效考评结合单位个人绩效工资、奖金进一步优化项目绩效工作。

六、 存在的问题

项目绩效考评所了解的不够，专业知识能力需要进一步提升。

七、意见和建议

组织单位多开展绩效管理学习，充分发挥职工的积极性和创造性。

鹤城区环境卫生工作服务中心

2019年10月28日