2018年扶贫办专项资金绩效评价报告

鹤城区扶贫开发办公室

（2019年10月20日）

根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价的通知》鹤财绩〔2019〕43号文件精神，我办依据2018年财政专项扶贫资金安排使用及项目实施情况，成立了以扶贫办主任周福长为组长、分管副主任米允富为副组长、汤世秀、潘云林为成员的评价小组，坚持数据准确、资料齐全、评价真实的原则。对财政专项扶贫资金的使用绩效进行了评价。现报告如下：

一、专项资金整体实施绩效情况

（一）专项资金概况。2018年，下达我办中央扶贫专项资金116万元，计划实施扶贫项目2个，其中:

1.《关于下达2018年第一批中央财政扶贫资金项目计划的通知》（鹤扶领〔2018〕14号），94万元，用于雨露计划职业教育扶贫补助；

2.《关于下达2018年第一批中央财政扶贫资金（补充）项目计划的通知》（鹤扶领〔2018〕25号），22万元，用于扶贫小额贷款贴息。

- 专项资金预期目标。围绕贫困人口脱贫“两不愁三保障”的工作目标，帮助就读中职、高职高专、技师学院已注册普通全日制正式学籍的全区农村建档立卡贫困户子女在校生顺利完成学业，增加贫困人口自我发展能力。项目实施后，预计按1500元/期（春、秋两期）的标准，实施雨露计划职业教育扶贫补助600人以上，使我区在读中职、高职高专、技师学院的建档立卡贫困户子女顺利完成学业。对340户贫困户1300万元以上小额扶贫贷款进行扶贫贴息，通过金融杠杆撬动，解决贫困户产业发展资金瓶颈问题。

（三）专项资金组织管理水平。项目资金管理严格按照财政扶贫资金的管理办法管理，始终坚持资金随着项目走，所有专项资金一律实行扶贫资金集中支付制。资金统一由财政管理，进财政专户，统一由财政拨付，对资金实行专款专用、专帐设置、专人管理，严格审批验收报账程序。同时建立相应的项目档案制度，分项分类存档。

二、项目单位专项资金使用绩效

（一）资金落实及支出情况。2018年，财政专项扶贫资金116万元，于5月到位。拨付方式为直接存入贫困户的扶贫明白折（卡）。资金拨付情况分别在村务公开栏、怀化新闻网挂网公示进行公示。资金支出合理，没有违规、闲置等情况。其中：

1.雨露计划项目94万元，补贴624人。其中：8月完成春季补助发放，一共302人，打卡到户资金44.55万元。12月完成秋季补助发放，一共324人，打卡到户资金49.45万元。

2.扶贫贴息项目22万元，对1392万元扶贫贷款全额贴息348户。其中：黄金坳镇扶贫贴息266户179624元、坨院街道扶贫贴息25户12816元、黄岩管理处扶贫贴息57户27560元。

（二）项目实施过程情况。一是雨露计划项目。扶贫部门自行到全国扶贫开发信息系统业务管理子系统“查询”“贫困学生查询”中下载生成当地补助对象参考名单，以及各帮扶责任人对接贫困户上报拟补助名单，各村支两委、工作队召开村级会议对学生资质进行复核，并进行为期7天公示无异议后。确定拟补助学生名单。初核通过的拟补助对象由乡镇人民政府汇总名单，公开公示7天无异议后，报区级扶贫部门审定，并在区政务平台网公示5-7天无异议后，经财政部门发放补助资金。系统标注名单中审核发放学生名单和未通过审核学生名单分别由乡镇、区扶贫部门和财政部门填表盖章，备案存档。整个项目立项与脱贫攻坚紧密挂钩，立项通过村级会议，项目实施坚持四议四公开。贫困人口受益占比为100%。二是扶贫贴息项目。由区扶贫办和怀化农商行共同审查贷款的发放对象，全部符合条件的农户才能得到贷款支持。每个季度，借款的农户到相应的银行网点交纳利息，然后银行网点将利息清单、借据复印件等资料集中交乡镇扶贫站，由各村审核后交乡镇再审核，再报区扶贫办最终审核，无误后区扶贫办专网录入数据，报区财政局审查，区财政局审查通过后，通知怀化农商行将资金打入农户的专用帐户里。整个资金流程按程序进行，资金流向全网络化。贴息之后还有督导检查。

（三）项目预期目标完成情况。一是雨露计划。投入扶贫资金94万元，完成率100%，完成补助624人，完成目标任务的104%。7月完成春季补助发放302人，打卡到户资金44.55万元。12月完成秋季补助发放324人，打卡到户资金49.45万元。二是扶贫贴息。投入扶贫资金22万元，完成率100%，完成贴息348户，完成率102%。

三、项目后续工作计划

雨露计划方面，一是做好符合补助条件漏补对象的及时申报工作。二是对于辍学、休学和保留学籍的不纳入补助范围的及时清理。

扶贫贴息方面，一是继续做好7个乡镇街道的扶贫贷款农户符合扶贫贷款的贴息条件的做到应贴尽贴；二是对“四类清理”对象的贷款农户扶贫贴息不予贴息，做好摸底及解释工作，扶贫贴息截至时间到2020年12月31日止。