怀化市鹤城区发展和改革局

2019年部门整体支出绩效评价报告

根据鹤城区财政局《关于开展2019年度全区预算支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2020]35号）文件精神，对我局2019年度整体支出做出绩效评价，具体如下：

- 部门职能职责：

- 鹤城区发展和改革局负责拟订并组织实施全区国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，加强和改善宏观调控、综合协调各项政策、推进经济体制改革、引导和监管固定资产投资、推进产业结构战略性调整和升级、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控的区政府工作部门。鹤城区发展和改革局作为一般部门预算单位，内设10个职能股室，分别为：办公室、国民经济综合规划法规股、固定资产投资股、环境资源与工业基础产业股、农村经济股、社会发展与财贸外经服务业股、能源股、优化经济发展环境股、收费管理股、价格管理股。其他职能：区重大项目稽察特派员办公室、区国防动员委员会经济动员办公室、区重点项目管理办公室、区招标投标管理办公室、区节能监察中心、区价格调节基金征收管理办公室、区价格认证中心、区价格监督检查局。

2019年部门预算编报范围包括鹤城区发展和改革局一个机构。单位有编制数62人，在编44人，领导班子成员7人，共有干部职工102人，其中在职44人（差额2人，自收自支18人）、离退休31人。

二、一般公共预算支出情况

2019年预算总支出731万元，支出较去年增加105.32万元，主要原因是人员工资增加、其他拨款增加。

（一）基本支出情况

基本支出513万元，其中：人员支出458.71万元，公用经费支出54.29万元。

（二）项目支出情况

项目支出218万元，其中：产业发展引导类68万元，专项业务费支出150万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年鹤城区发展和改革局政府性基金预算0元。

四、国有资本经营预算支出情况

1、截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

2、截至2019年12月31日，本部门无新增车辆，无新增50万元以上通用设备和专用设备。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年鹤城区发展和改革局社会保险基金预算支出49.61万元。

六、部门整体支出绩效情况

鹤城区发改局在鹤城区委、区政府的正确领导和市发改委支持指导下，围绕经济社会发展大局和区委、区政府决策部署，积极谋产业、抓项目、推投资、促发展、惠民生，较好地完成全年各项目标任务。自评分为98.5分。

（一）加强监测分析，开展规划编制。一是加强经济运行分析。紧紧围绕年初经济社会发展各项目标任务，坚持“月调度、季分析”工作制度，切实当好区委、区政府经济参谋，全力促进经济健康稳定发展。地区生产总值完成416亿元，增长8%（预计数，下同），全社会固定资产投资199.23亿元，增长10.7%，社会消费品零售总额240.19亿元，增长9.9%，规模以上工业增加值48.19亿元，增长9.9%，地方一般公共预算收入7.98亿元，增长9.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%和10.5%，基本完成年初目标任务。二是开展乡村振兴战略规划编制。按照市里的统一部署，于9月份正式启动了我区乡村振兴战略规划的编制工作，通过重大课题研究，走访座谈，广泛征求意见等，结合国家和省市战略规划，于12月底前科学编制完成，为全区深入推进乡村振兴建设提供科学指导。三是启动了“十四五”规划前期准备工作。根据上级安排，向省、市发改委初步上报了我区“十四五”重大工程项目、重大政策需求、重大改革措施等，并初步考虑形成了“十四五”基本思路。

（二）突出项目支撑，加速全面发展。一是抓实重点工程建设。2019年，我区共安排实施重点项目117个，年度计划投资257.39亿元。其中：协调市级服务项目23个，年度计划投资124.09亿元；区本级项目94个，年度计划投资133.3亿元。年初以来，全区上下在市委、市政府的坚强领导下，将项目建设作为助推经济高质量发展的主战场，重点项目建设总体运行良好。截至12月底，项目开工96个，完成投资186.3亿元（含跨区域投资）。其中：协调市级服务项目开工14个，完成投资87.7亿元（含跨区域投资）；区本级项目开工82个，完成投资98.6亿元。26个市级考核我区的重点项目（调整后），在市委、市政府的关心支持下，推进有力，进展较快。截至12月底，26个项目全部开工建设，完成投资41.83亿元，为年计划的109.23%。其中：10个产业项目全部开工建设，开工率100%，完成投资23.79亿元，为年计划的113.27%。华美立家二期、怀仁健康城、吉驷玻璃新材料应用与生产中心、湖南师大怀化附属学校、美年大健康怀化体检中心、湖南天长生态绿色农业智能设施设备制造等多个产业项目先后建成投产。二是抓深中央和省投资项目建设。针对2018、2019年上级下达给我区的16个中央和省预算内投资项目，加强日常调度，促进项目建设，截至目前，2个2019年中央预算内投资项目及省预算内投资项目完工1个，在建的防护林工程项目已完成工程量60%左右。14个2018年中央预算内投资项目及省预算内投资项目完工13个，在建的舞水河重要河段治理工程项目完成工程量的80%左右。三是抓好项目资金争取。在上级支持减少的情况下，围绕上级投资政策，加强项目资金的争取，全年到位中央和省项目资金1000余万元，目前，正在申报省湘西地区开发专项支持，吉驷玻璃新材料应用与生产中心、黄岩生态旅游开发公司乡村旅游、怀化远大PC装配式建筑基地三个项目有望获得省湘西地区重大产业、大湘西地区乡村旅游精品线路专项资金支持。

（三）加强价格监管，维护价格稳定。一是扎实做好稳价保供工作。密切关注肉类、蛋、禽和水产品的价格变动情况，专项做好生猪与猪肉产品价格监测，做到向政府主要领导和有关部门每日一报；做好怀化中心市场、各大超市及城区主要农贸市场肉、蛋、禽与水产品价格监测，做到每周一报。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联运机制，对全区登记在册的城乡低保户、特困户、优抚对象及领取失业保险人员发放临时补贴。二是开展专项价格监督检查。深入城乡各大超市、商场、农贸市场，规范经营者价格行为。开展教育收费督查，对全区40多所中小学校和100多家幼儿园收费情况进行了专项检查，规范了收费秩序。加强价格举报受理工作，办结率100%，满意率100%。三是强化价格认证工作。截至目前，共受理并办结各类案件涉案财物价格认定1800余件，做到了“零错案”和“零复核率”。

（四）加强基础工作，保障粮食安全。一是做实军供工作。定期开展军粮质量检查，坚持“以兵为本”的服务理念，确保部队吃上放心粮。推进军粮网点建设，新街军供门市部，现已拆除，2020年动工新建，努力将其打造为市军粮供应中心站及“湖南军粮”连锁超市。军民超市。目前主体工程已建成完工。军民融合军粮保障创新示范工程正在调整建设计划，待上级审批后尽快实施。二是推进项目建设。阳塘粮食储备库项目建设一期工程已完工，完成了综合大楼及4栋仓库主体工程的建设，对已建部分进行了设施配套及绿化，库区内用电设施、地磅、电动门已安装完毕，仓储保管设备、装卸进出仓设备等设备设施基本到位。仓房吊顶、机械罩棚等附属工程的建设已经完工。智能粮库建设。对阳塘粮食储备粮库智能化硬件、软件及与粮食主管部门政务外网三个业务专网开通等建设工程进度完成100%。按照省局工程进度预计今年年底我区将全面完工。三是加强粮食储备粮轮换。本年计划轮换2000吨稻谷，轮入2019年新产中晚稻，目前已在湖南省粮食交易中心挂网，今年10月底已完成轮换任务。四是加强行业安全生产管理。定期或不定期组织开展安全生产检查活动，及时消除安全生产事故隐患。今年来，全区粮食行业未发生安全生产事故。

（四）全面深化改革，优化发展环境。一是深化“放管服”改革。落实“放管服”改革措施，落实“马上办、网上力、就近办、一次办”的要求，截至目前，我局网上在线审批、核准、备案投资项目96个。二是深入推进社会诚信体系建设。按时完成国家重大项目库的调度和信用怀化“双公示”的信息上传任务，及时处理企业协同监管平台涉企问题。三是申报专项债券。对照国家发改委专项债项目申报要求，结合工作实际，全区向上申报2020年地方政府专项债券项目41个，总投资248.29亿元，向上争取专项债券资金116.96亿元。

（五）狠抓易地搬迁，提升脱贫成效。易地扶贫搬迁方面，一是建机制。制定出台了《关于加强易地扶贫搬迁集中安置区后续帮扶工作的二十条措施》、《鹤城区易地扶贫搬迁2019年产业帮扶方案》、《鹤城区易地扶贫搬迁后续产业发展规划（2019－2020年）》、《鹤城区2019-2020年易地扶贫搬迁就业帮扶计划》、《鹤城区易地扶贫搬迁后续管理工作方案》，全面推进后续帮扶工作。二是固产业。深化了后续帮扶措施，全面完成省级统筹结余资金后续产业项目建设，落实了九丰现代农博园、舞水风情入股分红、黄金坳花果园蔬菜基地等统筹结余资金项目。三是稳就业，通过政府引导就业、职业技能培训、开展外出务工交通补贴等措施，支持搬迁群众创业就业，目前稳定就业626人，户均就业人数1.8人。三是强管理。每个集中安置点安排了1至3名环卫特岗人员。对13个集中安置点，均明确了乡级责任人、村级责任人、环境卫生负责人、水电维护负责人，并正常工展工作，确保了后续管理到位。联村脱贫攻坚方面，夯实里三元村扶贫工作组工作基础，坚决落实工作队员住村制度，制定了区发改局干部职工驻村帮扶时间表，深入到对口帮扶贫困户家里帮困解难，帮助落实产业奖补等扶贫政策申报工作。

（六）加强党的建设，打造坚强堡垒。全面落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持加强队伍建设，强化组织基础，打造规范党建，着力提高机关党建工作质量。一是加强政治理论学习。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中四中全会精神作为党组中心组和党支部理论学习的最主要内容，全力抓好抓实。二是深入开展主题教育活动。抓好学习教育。坚持读原著学原文悟原理，认真抓好学习教育，局党组集中安排时间组织开展学习研讨，通过采取党课教育、专题辅导、讨论交流、读书分享等多种形式，开展学习交流活动。同时，组织党员干部到会同县参观了粟裕纪念馆、重温了入党誓词，接受红色教育；并组织开展主题教育应知应会理论知识测试，进一步提升学习教育效果。三是深入开展党内政治生活。按照区委要求，切实执行民主集中制，加强党组中心组学习，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，营造良好氛围。四是夯实党建基础工作。落实党建工作目标责任制和“一岗双责”制度，深入推进党支部“五化”建设，加大干部教育培训力度，落实机关干部教育培训计划。五是加强意识形态管理。按照党管意识形态原则，履行意识形态工作主体责任，做到“一把手”带头抓，在落实意识形态工作责任制中。

（七）深化廉政建设，建设廉洁发改。局党组全面贯彻落实中央和省委、市委、区委党风廉政建设各项重大部署，积极履行党组主体责任，党风廉政建设和干部队伍建设水平不断提升。一是认真履行主体责任。严格按照党风廉政建设责任制的要求，定期召开廉政专题会议，推进领导班子“一岗双责”落实，有效形成了党组书记负总责、班子成员分工负责的良好局面。二是切实加强作风建设。通过定期自查排查持之以恒执行中央八项规定，通过“一搬了之”专项整治，营造了风清气正的工作环境。三是规范权力运行。落实“放管服”改革措施，深入执行投资项目网上在线审批和“四办”要求的规定，我局审批的投资项目全部实现在“湖南省投资项目在线审批监管平台”在线受理和办理，网上在线审批投资项目均依法依规予以办理。四是扎实开展廉政教育。持续开展《党章》、“两条例一准则”等党纪条规学习，党组书记及纪检组长宣讲廉政党课，不断增强党员干部廉洁自律意识。五是深入开展专项整治。通过开展领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利问题专项整治、中央八项规定自查自纠等整治行动，有力预防和杜绝了违纪违规行为的发生。六是全面完成巡察反馈问题整改。对标对表区巡察组反馈的六个方面20项问题，局党组高度重视，迅速整改落实，按时完成了各项整改任务，推进了全局工作深入开展。

七、存在的问题及原因分析

( 1 ) 预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大；二是是离退休人员很多开支没有列入预算；三是自收自支人员经费支出未列入预算，无疑加大决算数与预算数的偏差；四是在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。 
     （2）机构改革加大了在一定程度上干部职工队伍建设难度。近几年由于机构改革，我局干部职工人数不断上升，平均年龄也在不断上升，目前机关职工平均年龄在43岁以上，由于发改工作任务重，干部职工工作压力非常大，在一定程度上阻碍了当前工作的进一步发展。 
     （3）与相关部门的配合与协调有待于进一步提高。发改局工作涉及面广，政策性强。部门的部分职能与一些部门职能相互交叉，在整体配合，上下联动，协调一致还存在不足。 
      八、下一步改进措施

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）优化支出结构 
    一是研究完善公用经费支出标准，建议适当提高公用经费预算标准定额，在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。 
    二是规范干部职工的福利待遇、医疗补助等，建议由财政统一补助标准，编入年初财政预算。

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分及标准 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标 合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
|  | 预算 配置 （6分） | 在职人员 控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 1.5 |
|  |  | “三公经费” 变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
|  |  | 重点支出 安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过 程 （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算 执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
|  |  | 预算 调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
|  |  | 支付 进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
|  |  | 结转 结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
|  |  | 结转结余 变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
|  |  | 公用经费 控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过 程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
|  |  | 政府采购 执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
|  | 预算 管理 （8分） | 管理制度 健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
|  |  | 预决算信 息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过 程 （40分） | 预算 管理 （8分） | 基础信息 完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
|  | 资产 管理 （6分） | 管理制度 健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
|  |  | 资产管理 安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
|  |  | 固定资产 利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际 完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产 出 （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成 及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
|  |  | 质量 达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
|  |  | 重点工作 办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效 果 （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 自评分 |  |  |  |  | 98.5 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 62 | 44 | 71% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 0.58 | 53.79 | 0.7 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  | 1 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.58 | 52.79 | 0.7 |
| 项目支出： |  | 218 |  |
| 1、业务工作专项 |  | 218 |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 142.52 | 54.29 | 281.3 |
| 其中：办公经费 | 57.86 |  | 189.26 |
| 水费、电费、差旅费 | 12.35 |  | 15.1 |
| 会议费、培训费 | 0.39 |  |  |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。