2020年鹤城区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目经费项目绩效自评报告

鹤城区妇幼保健院

（2021年3月29日）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为提高广大人群对预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，实现最大程度的减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标,改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，我区严格按照省、市、区《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》的要求，积极开展项目工作，并取得了一定的工作效果

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

专项经费预算安排资金92.15万元，属于专项业务类型。资金适用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目经费。项目范围：21家乡镇、社区，7家市直医疗机构、鹤城区妇幼保健院，15家民营医疗机构，1家乡镇卫生院，共24家助产医疗机构。

项目主要内容：针对已怀孕人群，在怀孕整个孕期可享受一次艾滋病、梅毒和乙肝免费检测，如有发现艾滋病、梅毒阳性患者均可享受免费治疗，乙肝母亲分娩新生儿可享受免费治疗，对医疗保健人员进行培训，艾滋病、梅毒患者进行阳性个案评审，提高服务技能；对项目单位进行督导、健康教育宣传资料。

（三）项目完成情况

1、2020年鹤城区助产机构完成9110人的孕期享受一次免费艾梅乙项目检测，根据2017鹤发56号文件免费检测下拨资金为227750元。

2、2020年鹤城区艾滋病阳性孕产妇1人，艾滋病产妇所生新生人1人，用药率100%。

3、2020年鹤城区梅毒阳性孕产妇31人（孕妇6人，产妇25人）用药25人率100%，规范用药13人率61.91%，梅毒阳性产妇所生新生儿21人，预防用药21人率100%，儿童检测率100%。

(四)资金到位和使用情况

2020年省级下拨预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目经费92.15万元已全部到位，资金到位率100%。

二、绩效评价的工作情况

根据本区实际情况，鹤城区妇幼保健院及时掌握辖区艾梅乙阳性患者管理，每月上报艾梅乙月报表，并协调解决存在问题，保证本项目的顺利实施。

1、鹤城区妇幼保健院负责艾梅乙数据的收集、汇总、统计分析，按省级要求逐级上报。

2、21家乡镇、社区，7家市直医疗机构、鹤城区妇幼保健院，15家民营医疗机构，1家乡镇卫生院，共24家助产医疗机构，分别成立项目领导小组，负责免费艾梅乙项目工作的实施，完善设施、设备和人员的配备；利用艾滋病宣传日等广泛宣传免费艾梅乙的意义、相关知识和具体做法，提高群众的知晓率；向服务对象说明免费艾梅乙的的目的、方法，对服务对象做好阳性病人的跟踪随访工作，免费艾梅乙实行月报制度，实施单位按要求逐级上报给鹤城区妇幼保健院，鹤城区妇幼保健院根据上报数据紧抓工作进度；定期开展督导工作，确保工作质量，定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。

三、综合评价效果

免费艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目，是妇幼重大项目、惠民工程，与百姓生活息息相关。通过这个项目的实施，一是提高阳性患者检测率，提高阳性患者治疗率；降低先天梅毒的发生率，二是让广大群众学到维护自身健康的知识，切身感受到民生项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。项目实施过程中，群众的知晓度明显的提高。

四、综合评价结果

项目依照项目执行，目标明确，程序合理，与方案要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算执行，项目组织实施和管理到位。

五、存在问题

1、孕期可免费享受一次艾滋病、梅毒和乙肝免费检测宣传欠到位。

- 2、梅毒阳性患者规范用药有待加强。

- 3、助产机构存在漏报梅毒阳性患者现象。

- 4、上交报表欠及时，阳性的资料收集不全。

六、相关建议

1、加强宣传倡导 ，提搞阳性患者规范用药率。加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，由财政支持的政府免费项目，通过各种途径，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性，特别是加强阳性规范用药，提高辖区阳性患者规范用药率。

- 2、加强政府主导组织管理。加强“政府主导、部门合作、专家支撑、社会参与”的预防艾滋病、梅毒和乙肝工作机制，领导重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。