2020年鹤城区孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷

项目绩效自评报告

鹤城区妇幼保健院

（2021年3月29日）

按照《湖南省卫生健康委关于开展2020年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，我院组织人员对全区孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目专项经费资金的管理情况进行了一次绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

中国是一个人口大国，也是一个出生缺陷的高发国家。出生缺陷不仅影响儿童的生命健康和生活质量, 影响家庭幸福和谐，而且影响整个国家人口素质和人力资源的健康存量，影响经济社会的健康可持续发展。为深入贯彻落实《鹤城区出生缺陷防治办法》（省政府令275号），加强我区出生缺陷防治工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，因此，2020年鹤城区政府将出生缺陷防控纳入政府绩效考核。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.专项经费预算安排资金6.46万元，属于专项业务类型。资金适用于孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目经费。

2.项目范围：辖区24家助产医疗机构、全区21个乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站），10个街道办事处的所有计划妊娠和妊娠三个月内的妇女均为目标人群，包括流动人口。

3.项目主要内容：对准备怀孕的育龄妇女增补叶酸, 顸防神经管缺陷等疾病，对项目单位进行督导、培训、项目健康教育宣传资料等。

（三）项目完成情况

1.2020年全区新增叶酸应服用人数3676人，新增叶酸服用人数3539人，叶酸服用率96.27%，新增叶酸服用依从人数3244人，叶酸依从率91.66%，叶酸知识调查人数3526人，叶酸知识知晓人数3402人，叶酸知识知晓率96.48%。死胎和死产数10人，神经管缺陷0人。

2.2020年叶酸结余5587瓶，入库8400瓶，发放13225瓶，库存762瓶。

(四)资金到位情况

2020年专项经费预算安排资金64600元，截至2020年末，经费已全部到位，资金到位率100%。

二、绩效评价的工作情况

根据本区实际情况，鹤城区妇幼保健院及时掌握辖区内叶酸发放的工作进度，并协调解决存在问题，保证本项目的顺利实施。

1、鹤城区妇幼保健院负责增补叶酸工作数据的收集、汇总、统计分析，按妇幼卫生报表上报的时间与渠道将逐级上报。

2、辖区24家助产医疗机构、全区21个乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站），10个街道办事处为项目实施单位，分别成立项目领导小组，负责增补叶酸工作的实施，完善设施、设备和人员的配备。

3、增补叶酸实行月报制度，实施单位按要求逐级上报给鹤城区妇幼保健院，鹤城区妇幼保健院根据上报数据紧抓工作进度。

4、2020年鹤城区妇幼保健院派遣2人参加湖南省出生缺陷项目培训班，全区各助产医疗机构及辖区出生缺陷项目管理人员参加了市、区级出生缺陷项目培训。2020年11月5日，在鹤城区妇幼保健院大会议室召开鹤城区出生缺陷防控项目培训会议。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）妇保、儿保专干、健康教育人员；各市直、区直医疗卫生单位信息员、门诊和住院部医师；各民营医疗机构信息员、门诊和住院部医师，共计88人参加了此次培训班。

5、2020年鹤城区分别在2019年1月份、4月份、7月份、10月份、12月份进行了4次出生缺陷专项督导及年终考核工作，并予以通报。

6、利用9.12出生缺陷宣传日、艾梅乙母婴传播宣传日、国家妇幼重大公共卫生项目等都进行了上街宣传、义诊，扩大了出生缺陷宣传的力度。宣传活动广泛宣传增补叶酸的意义、相关知识和具体做法，提高群众的知晓率；向服务对象说明增补叶酸的的目地、方法，对服务对象做好跟踪随访工作。

三、综合评价效果

孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目是国家重大公共卫生服务项目，是民生工程、惠民工程，与百姓生活息息相关。通过这个项目的实施，一是降低神经管缺陷发生率，提高出生人口健康素质；二是让广大群众学到维护自身健康的知识，切身感受到重大公共卫生服务项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。项目实施过程中，群众的知晓度明显的提高，群众的满意度达到95%以上。

四、综合评价结果

项目依照项目执行，目标明确，程序合理，与方案要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算执行，项目组织实施和管理基本到位，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（95分）。

五、存在问题

叶酸依从性亟待提高，虽然妇女对补服叶酸预防神经管缺陷的知晓逐步提高，但妇女计划怀孕仍然难于掌控，服用叶酸的妇女不一定怀孕，怀孕的妇女不一定服用叶酸，叶酸实际服用依从率不高。

六、相关建议

（一）加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。

（二）加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。