2020年鹤城区新生儿疾病筛查项目绩效

自评报告

鹤城区妇幼保健院

（2021年3月29日）

按照《湖南省卫生健康委关于开展2020年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，我院组织人员对新生儿疾病筛查项目专项经费资金的管理情况进行了一次绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》和《湖南省儿童发展规划（2016-2020年）》，按照湖南省卫生计生委、湖南省残疾人联合会下发的《湖南省贫困地区新生儿疾病筛查项目工作方案》（湘卫妇幼发〔2015〕3号）要求，尽早发现新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质。因此，2020年鹤城区政府将出生缺陷防控纳入政府绩效考核。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、专项经费预算安排资金9.564万元，属于专项业务类型。资金适用于新生儿疾病筛查项目经费。

2、项目范围：辖区24家助产医疗机构。

3、项目主要对象及内容：鹤城区户籍新生儿, 为辖区新生儿开展苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查及新生儿听力筛查，对新生儿父母进行宣教，提高知晓率；对各级筛查相关人员进行血片采集、实验室检测、听力初筛和复筛、诊断、转介、召回、康复、信息管理等专题培训，组织专家开展项目督导和效果评估，了解新生儿疾病筛查的开展情况。

（三）项目完成情况

1. 新生儿四病筛查情况

（1）机构新筛儿疾病筛查及阳性个案管理情况

2020年辖区24家助产机构活产11335人，新筛11339人，新筛率100.04%，阳性861人，召回680人，阳性召回率78.98%，确诊115人，死亡2人。

2.串联质谱筛查情况

2020年辖区24家助产机构活产11335人，串联质谱筛查9349人，串联质谱筛查筛查率82.48%，阳性883人。（召回复查491人，召回确诊393人）。

3.辖区新筛儿疾病筛查工作

2020年辖区户籍活产3610人，户籍新筛3577人（户籍内3433人，户籍外144人），新筛率99.09%，新筛阳性14人（户籍内），确诊2人。

4.新生儿听力筛查工作

（1）2020年辖区24家助产机构活产11335人，听筛10534人，听筛率92.92%。

（2）2020年鹤城区共13家单位开展新生儿听力筛查工作，全年上报活产10557人，初筛10534人（本院10058人，外院476人），初筛率99.78%；初筛通过9549人，未通过985人，通过率90.65%；未通过率9.35%；复查1307人（本院863人，外院444人）；复筛通过1189人，未通过118人；未通过中已转诊73人。

（3）辖区户籍活产3610人，户籍听筛3532人（户籍内3395人，户籍外137人），听筛率97.84%，听筛阳性32人（户籍内），听力障碍1人。

(四)资金到位情况

2020年专项经费预算安排资金95640元，截至2020年末，经费已全部到位，资金到位率100%。

二、绩效评价的工作情况

根据本区实际情况，鹤城区妇幼保健院及时掌握辖区内新生儿疾病筛查项目的工作进度，并协调解决存在问题，保证本项目的顺利实施。

1、鹤城区妇幼保健院负责新生儿疾病筛查项目工作数据的收集、汇总、统计分析，按妇幼卫生报表上报的时间与渠道将逐级上报。新生儿疾病筛查项目工作实行季报制度，实施单位按要求逐级上报给鹤城区妇幼保健院，鹤城区妇幼保健院根据上报数据紧抓工作进度

2、辖区24家助产医疗机构为项目实施单位，分别成立项目领导小组，负责新生儿疾病筛查项目工作的实施，完善设施、设备和人员的配备。

3、定期开展培训、督导工作，确保工作质量，定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成，2020年鹤城区妇幼保健院派遣2人参加湖南省出生缺陷项目培训班，全区各助产医疗机构及辖区出生缺陷项目管理人员参加了市、区级出生缺陷项目培训。2020年11月5日，在鹤城区妇幼保健院大会议室召开鹤城区出生缺陷防控项目培训会议。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）妇保、儿保专干、健康教育人员；各市直、区直医疗卫生单位信息员、门诊和住院部医师；各民营医疗机构信息员、门诊和住院部医师，共计88人参加了此次培训班。2020年鹤城区分别在2019年1月份、4月份、7月份、10月份、12月份进行了4次出生缺陷专项督导及年终考核工作，并予以通报。

4、利用9.12出生缺陷宣传日、艾梅乙母婴传播宣传日、国家妇幼重大公共卫生项目等都进行了上街宣传、义诊，扩大了出生缺陷宣传的力度。活动广泛宣传新生儿疾病筛查项目工作的意义、相关知识和具体做法，提高群众的知晓率；向服务对象说明新生儿疾病筛查项目工作的目的、方法，对服务对象做好跟踪随访工作，

三、综合评价效果

新生儿疾病筛查项目是国家基本公共卫生服务项目，是民生工程、惠民工程，与百姓生活息息相关。通过这个项目的实施，一是尽早发现新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，降低辖区儿童智障和听力残疾发生率；二是让广大群众学到维护自身健康的知识，切身感受到重大公共卫生服务项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。项目实施过程中，群众的知晓度明显的提高，群众的满意度达到95%以上。

四、综合评价结果

项目依照项目执行，目标明确，程序合理，与方案要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算执行，项目组织实施和管理基本到位，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（95分）。

五、存在问题

机构新筛阳性召回率、听筛率未达到省、市级要求，阳性管理工作欠到位。

六、相关建议

1、加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解出生缺陷预防是为提高出生人口素质，由财政支持的政府免费项目，通过各种途径，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性，生育健康宝宝，降低出生缺陷活产发生率。

2、对不开展听力筛查的助产医疗机构予以约谈，对2021年仍然不开展的机构予以约谈，整改到位后再开展助产服务。