## 绩效评价指标体系
附件
怀化市鹤城区城东商贸物流产业园区基础设施路网一期工程项目 绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分情况说明
决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 | 2
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分； ②审批文件、材料符合相关要求，计1分。 | 2
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金设定了绩效目标，计0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分，否则不得分。 ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分。 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 | 3
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②预算额度按照标准编制、测算依据充分，计1分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分，否则不得分。 | 3
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分，计1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分，否则不得分； | 2
过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计5分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 5
|  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计5分，每下降10%（含）扣1分，扣完为止。 | 0 | 项目实际到位资金3000万元，实际支出资金523.32万元，预算执行率17.44%
|  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计2分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计2分，否则不得分； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 0 | 存在调剂使用项目资金的情况
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则酌情扣分； ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，计2分，否则酌情扣分。 | 5
|  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关项目管理制度规定，用以反映和考核相关项目管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行，计2分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计2分，否则不得分； ③预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否则不得分。 | 5
产出 （35分） | 成本指标 | 项目总成本≤11289.75万元 | 9 | 考核麻阳县城区园林绿化管养市场化运作项目成本的控制情况 | 项目总成本≤11289.75万元，得9分； 项目总成本＞11289.75万元，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 9
| 数量指标 | 次干路建设长度≥646.18米 | 3 | 考核次干路建设长度情况 | 次干路建设长度≥646.18米，得3分，每减少10米扣0.3分，扣完为止。 | 2.4 | 实际完工长度620米
|  | 次干路道路红线宽度≥36米 | 3 | 考核次干路道路红线宽度情况 | 次干路道路红线建设宽度≥36米，得3分，否则不得分。 | 3
|  | 支路六建设长度≥932.25米 | 3 | 考核支路六建设长度情况 | 支路六建设长度≥932.25米，得3分，每减少10米扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 实际完工长度472米
|  | 支路六道路红线宽度≥16米 | 3 | 考核支路六道路红线宽度情况 | 支路六道路红线建设宽度≥16米，得3分，否则不得分。 | 3
| 质量指标 | 工程质量合格率100% | 9 | 考核项目工程质量合格率 | 实际得分为：工作质量合格率=100%,得9分；合格率100%以下，得分为实际满意率/100%*9分。 | 9
| 时效指标 | 建设工期≤150天 | 5 | 考核项目建设工期。 | 项目建设工期≤150天，得5分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 项目开工时间为2019年7月9日,竣工验收日期为2022年9月1日，实际项目工期1150天，工期推迟1000天
效益 （25分） | 经济效益 | 促进经济发展方式转变，保持经济平稳较快发展 | 5 | 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 5
| 社会效益 | 改善道路通行压力，增强和提高市政公用行业的服务功能和水平 | 5 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 5
| 生态效益 | 改善城市人居环境 | 5 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 5
| 可持续效益 | 持续推动怀化市城镇化建设 | 5 | 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 5
| 满意度 | 群众满意度 | 5 | 考核项目实施群众的满意度情况 | 群众满意度≥90%,得5分；满意率90%以下，得分为实际满意率/90%*5分。 | 5
合计 |  |  | 100 |  |  | 81.4