企业采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期)

采   购   人：怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司

委托代理编号: HNFH-2025-318

采购代理机构: 湖南泛华项目管理有限公司

二○二五年十一月

目录

第一章  磋商邀请	1

第二章 磋商须知	6

磋商须知前附表	6

磋商须知正文	15

一、说明	15

二、磋商文件	17

三、响应文件	18

四、响应文件的递交	20

五、响应文件的磋商与评审	21

六、成交结果信息公布与授予合同	24

七、其他规定	25

第三章 采购合同格式	28

第四章 采购需求	31

第五章 响应文件组成	33

# 第一章  磋商邀请

怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司的鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期) 进行竞争性磋商采购，现邀请合格供应商参加磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期)

2、委托代理编号：HNFH-2025-318

3、采购项目预算：2776084.94元

4、评标方法：þ综合评分法 ¨最低评标价法

5、合同履行期限：180日历天

6、合同定价方式：¨固定总价 þ固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励

7、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

¨磋商保证金：采购项目预算的  /  %；

þ履约保证金：成交金额的  10  %；

¨预付款保证金：预付款的  /  %；

þ质量保证金：合同金额的  3  %。

二、采购人的采购需求：

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 可能实质性变动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期) | 详见采购文件 | 1批 | 2776084.94元 | 详见采购文件 |

三、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、供应商特定资格条件：

2.1湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

2.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，并同时具备国家能源局(或国家电力监管委员会)“承装(修、试)电力设施许可证”承装、承修、承试均为五级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

2.3、拟任项目负责人（项目经理）具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的建造师B类安全生产考核合格证书且无在建工程，提供无在建工程承诺书（格式自拟），要求项目负责人是本企业在职人员（提供相关证明材料）。

2.4、项目其他关键岗位人员，可承诺（格式自拟）中标后施工项目部关键岗位人员按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号）要求配备。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次采购不接受联合体形式。

四、获取磋商文件的时间、地点及方式

- 1、获取磋商文件的时间：从2025年11月28日起至2025年12月05日9：00～12：00，下午14：30～17：00 (北京时间)；

- 2、获取磋商文件的地点：湖南泛华项目管理有限公司（湖南省怀化市鹤城区国际商贸城第一幢 1327）；

- 3、 获取磋商文件的方式：现场报名获取磋商文件，获取磋商文件时，请投标的法定代表人或授权委托人携带以下材料复印件二份装订成册加盖单位公章，写明联系方式和邮箱，领取磋商文件时未提供以下资料或提供不全将不予受理：

①法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；

②湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；格式见附件一；

③供应商资格声明（格式）原件；格式见附件二；

④营业执照复印件；

⑤本磋商公告规定的投标人基本资格条件及特定资格条件证明材料。

- 五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2025年12月09日14时30分，地点：湖南省怀化市鹤城区国际商贸城第一幢 1327室。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

六、询问及质疑

1、供应商对采购活动事项如有疑问的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑或以书面形式向怀化市经投实业集团有限责任公司纪检监察室提出投诉；投诉受理人：周先生，联系电话：0745-2557817。

七、采购项目联系人姓名和电话

采购人：怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司

地  址：怀化市鹤城区坨院街道城东新区商业一街西侧(工业园阳塘村）

联系人：蔡先生

联系电话：19918535276

采购代理机构：湖南泛华项目管理有限公司

联系人：韦女士

电  话：18174523687

地  址：湖南省怀化市鹤城区国际商贸城第一幢 1327

附件一 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微 型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年 月 日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

附件二 供应商资格声明(格式)

供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年   月   日

第二章 磋商须知

## 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期) |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名 称：怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司 地 址：怀化市鹤城区坨院街道城东新区商业一街西侧(工业园阳塘村） 电 话：19918535276 联系人：蔡先生 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：湖南泛华项目管理有限公司 地 址：湖南省怀化市鹤城区国际商贸城第一幢 1327 电 话：18174523687 联系人：韦女士 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 2、供应商特定资格条件： 2.1湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； 2.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，并同时具备国家能源局(或国家电力监管委员会)“承装(修、试)电力设施许可证”承装、承修、承试均为五级及以上资质，安全生产许可证处于有效期； 2.3、拟任项目负责人（项目经理）具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的建造师B类安全生产考核合格证书且无在建工程，提供无在建工程承诺书（格式自拟），要求项目负责人是本企业在职人员（提供相关证明材料）。 2.4、项目其他关键岗位人员，可承诺（格式自拟）中标后施工项目部关键岗位人员按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号）要求配备。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次采购不接受联合体形式。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 1、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■不组织 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ■本项目拒绝采购进口产品 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、商务或合同草案 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2025年 11月 28 日至 2025年 12 月 5 日17时止 |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 按磋商公告要求获取 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2025年 12 月 09日 14 时 30 分 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 预算控制价：2776084.94元，本项目实行总价单价双控，投标总价及单价均不得超过招标控制价。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■不要求提供 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■ 不要求提供 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | ■ 不要求提供 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 肆 份，即正本一份，副本三份（副本可用正本复印，文件必须采用胶装方式装订，否则作为不响应磋商文件要求）并提供以U盘为载体的电子投标文件一份（U盘上注明单位名称） |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目响应文件 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 湖南泛华项目管理有限公司会议室（湖南省怀化市鹤城区国际商贸城第一幢 1327） |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 公示媒体 | 鹤城区人民政府门户（http://www.hechengqu.gov.cn/） |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | 要求提供：履约担保金额为中标金额的10%。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 开标时单独提交以下材料： （1）投标人是法定代表人的持法定代表人身份证明、本人二代身份证参加开标会议； （2）投标人是授权委托人的持法人授权书和法定代表人身份证明、本人二代身份证参加开标会议。 |
| 第42.2款 | 代理服务费 | 参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定由中标人支付。 |

磋商须知正文

### 一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

### 二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

### 三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

- 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）货物或服务方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（8）报价一览表及报价文件

（9）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

### 四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

### 五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

### 七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

# 第三章 磋商办法

一、磋商方法

本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。

磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按第二章第30.2款规定评价后的磋商报价。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

二.推荐成交候选供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

三.确定成交供应商

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人排序确认中标人。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序的供应商为成交供应商。

3、最后报价确定遵守第二章第30条的规定。

四、附评审表格

附表1：资格性检查表

附表2：符合性检查表

附表3：澄清、说明、补正事项

附表4：磋商因素和标准

附表1：

资格性检查表

| 序号 | 检查内容 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞争性磋商响应文件是否签署、盖章 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照副本 |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明原件或法定代表人授权书原件并附法定代表人身份证明 |  |  |  |  |
| 4 | 提交的资格证明文件符合磋商文件要求或提交供应商资格声明 |  |  |  |  |
| 5 | 特定资格条件要求 |  |  |  |  |
| 6 | “信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”未被列入有效期的政府采购严重违法失信行为记录查询截图 |  |  |  |  |
| 7 | 结论 |  |  |  |  |
| 采购人、采购代理机构签名： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、有下述情况之一的，磋商小组会认定其为不合格供应商：

1.1在磋商过程中，磋商小组发现供应商以他人的名义投标的；串通报价的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

1.2响应文件没有供应商授权代表签字（或盖章）或者加盖公章的；

1.3没有按照竞争性磋商文件要求提供相关资格证明文件或者所提供的资格证明文件有瑕疵的；供应商不能提供合法的、真实的材料证明其为合格供应商的；

1.4供应商资格条件不符合国家有关规定或者竞争性磋商文件要求的；其他不能满足法律法规资格性规定的。

2、为贯彻落实《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕

17 号）文，要求供应商提供的相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料可改为书面承诺，符合 法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动。

3、结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入符合性检查阶段。

附表2：

符合性检查表

| 序号 | 检查内容 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效期 |  |  |  |  |
| 2 | 是否满足磋商文件中★号条款的要求 |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合磋商文件要求且没有重大偏差或保留 |  |  |  |  |
| 4 | 结论 |  |  |  |  |
| 磋商小组成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：有下述情况之一的，磋商小组会认定其为不合格供应商：

1、竞争性磋商响应文件的组成未按照竞争性磋商文件提供或关键内容不全的；

2、竞争性磋商响应文件有效期不能满足竞争性磋商文件要求的；

3、竞争性磋商响应文件★号条款不满足竞争性磋商文件要求的；

4、竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

5、其它未能实质性响应竞争性磋商文件条件和要求的；

6、结论填写“合格”或“不合格”，合格的供应商≥3家时进入磋商报价阶段。

附表3：

- 澄清、说明、补正事项

| 序号 | 内容 | 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 竞争性磋商文件中需要澄清的 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 对竞争性磋商文件中含义不明确的 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 对同类问题表述不一致的 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 明显文字和计算错误的 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、磋商小组可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组认定其为不合格供应商。

附页4：

评审因素和标准

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（20分） | 类似业绩 | 20分 | 供应商在近三年（响应文件提交截止时间前36个月）具有光伏发电工程项目业绩的每提供一个计10分，满分20分。 （提供成交（中标）通知书或施工合同复印件，以成交（中标）通知书或施工合同签订时间为准，未提供计0分。） |
| 2 | 施工组 织设计（60分） | 施工方案与技术措施 | 12分 | 对项目总体概况表述是否清晰、完整；部署及措施是否先进、可靠；针对项目的重点、难点分析是否透彻；解决方案是否切实可行；施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求；施工组织规划是否合理、可行；施工组织措施是否得力。以上内容有缺漏项、不合理、表述错误的每处扣3分，表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强的每处扣1分，扣完为止；未提供不计分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 12分 | 质量目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效以上内容有缺漏项、不合理、表述错误的每处扣3分，表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强的每处扣1分，扣完为止；未提供不计分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 12分 | 安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效。以上内容有缺漏项、不合理、表述错误的每处扣3分，表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强的每处扣1分，扣完为止；未提供不计分。 |
|  |  | 工程进度计划与保证措施 | 12分 | 总工期及节点工期是否满足招标文件要求；施工进度计划内容是否全面，线路是否清晰、准确、完整；计划编制是否合理、可行；措施是否有力、合理、可行。以上内容有缺漏项、不合理、表述错误的每处扣3分，表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强的每处扣1分，扣完为止；未提供不计分。 |
|  |  | 资源配备计划 | 12分 | 设备及施工机具配置计划、总量及进退场时间、确定工程劳动力用工量并编制各施工阶段专业工种劳动力配置计划；主要物资配置计划。以上内容有缺漏项、不合理、表述错误的每处扣3分，表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强的每处扣1分，扣完为止；未提供不计分。 |
| 注：缺漏项指没有提供内容；不合理、表述错误指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；表述内容不尽详细、针对性不强、操作性不强指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 报价部分（20分） |  | 20分 | 1、满足磋商文件要求且最终评审价格最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商评审价）×价格权值 2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 经评委现场确定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

# 第三章  采购合同格式

合同编号：

鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目（一期）建设工程合同

工程名称：鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目（一期）

甲    方：怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司

乙    方：

发包方：怀化市鹤城区鹤鑫新能源有限责任公司 （以下简称甲方）

承包方：                                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商一致，订立本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、本合同书；

2、设计、采购文件、投标文件要求等。

二、工程概况

1.工程名称：鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目（一期）。

2.工程地点：怀化市鹤城区城市建设投资有限公司办公大楼屋顶、九丰接待中心、天星坪芸隐酒店以及鹤城区政务服务中心。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：详见工程量清单及施工图纸（为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力）。

三、承包方式

本项目在工程实施过程中，为满足发电并网与使用功能要求，承包方以包施工方案、包工、包料（光伏组件、逆变器、支架等全系统设备器材）、包并网手续办理、包安装、包系统调试、包竣工验收及并网发电、包发电效率保障的方式承包。

四、工期

1.开工日期：本分包工程定于2025年【  】月【    】日开工。

2.完工日期：本分包工程定于2025年【  】月【    】日完工。

工期总日历天数：180天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

3.工期延误

（1）如果发生以下情形之一造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a.甲方书面同意的重大设计变更；

b.不可抗力；

c.由于业主原因要求停工；

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

（2）除上述情形外，任何原因导致工期延误，乙方应按合同总价0.5‰/天向甲方支付违约金；延误超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失。

五、承包范围

乙方实施内容包括但不限于工程整体设计、设备材料购置（含交流并网柜、直流电缆、交流电缆、控制系统及其他辅助设备材料等）、结构加固及防水防锈处理（如有）、基础施工及设备安装、红外抄表设备安装、无功补偿装置安装、消防设施设备安装、电气数采系统安装、视频监控系统安装（如有）、检修通道安装、设备功能调试、并网涉及到的所有安装和校验（含购置物）、并网运行手续办理、并网试运行验收合格、交付生产、合同和技术协议规定的相关服务项目等，与项目建设有关的协调工作及费用承担，因安装光伏系统引起的电网、屋顶业主的相关配电设施的新建、扩建、技术改造等内容。

项目装机总容量：【756.77】KW。

六、合同总价

1、合同价（含税）大写：      。小写：        元。结算前乙方需提供相同金额的增值税专用发票，否则甲方有权不支付相应的合同价款。

2、本合同价是指包施工方案、包工、包料（光伏组件、逆变器、支架等全系统设备器材）、包并网手续办理、包安装、包系统调试、包竣工验收及并网发电、包发电效率保障及等所有费用均包含在合同价内。

七、工程计量与结算

1、按现场实际完成工程量计量。

（1）乙方应按时向甲方提交已完合格工程量的报告。甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

（2）对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更，未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更，否则不予计量。

2、工程竣工验收合格后，乙方有义务及时提供完整的相关资料及竣工结算资料，按本合同条款办理结算。

3、工程结算：

3.1 关于工程量变更约定：合同内子目工程量无论增减，按中标单价（且按第一轮报价与最终报价优惠相应下浮）执行，合同外工程量按实结算。

3.2、关于合同外变更计价原则约定：中标价中有综合单价的按其单价（且按第一轮报价与最终报价优惠相应下浮）；有类似单价的按其类似单价；没有综合单价的按2020年《湖南省建设工程计价办法》、《湖南省建设工程消耗量标准》及相关文件重新组价，税率按施工同期相关部门发布的文件执行，材料按施工同期《怀化工程造价》发布的材料价格为准，无信息的材料价格由相关部门询价为准，重新组价部分按第一轮报价与最终报价优惠相应下浮。未按鹤办(2021)75号文件第六章变更程序的要求完成工程变更审批手续(如有调整按新文件执行)的，不纳入进度款及结算审核。

八、付款方式

1、乙方提供履约担保后，甲方向乙方支付合同总价的【10%】作为预付款。
    2、项目按月报进度款，按已完成工程量总价的80%支付。
    3、项目通过电力部门验收并网发电后，剩余款经甲方或相关部门（市、区最新相关文件执行）审定后，甲方支付至结算总价的【97%】。
    4、剩余【3%】作为质量保证金，质保期（一年）届满后无息付清。

以上款项付款前承包方应向发包方提供等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。

九、乙方负责采购的设备及材料

乙方负责采购的设备及材料必须符合设计和国家电力行业有关规范和标准的要求，设备和材料生产企业应通过IS09001质量体系的认证。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题，乙方应立即更换合格产品并在甲方指定期限内整改到位，由此造成的损失、责任由乙方承担。

十、工程质量管理与奖罚方法：

1、乙方必须严格按照国家现行光伏行业相关施工验收规范、操作程序、操作工艺和光伏安装工程质量检验评定标准进行施工，遵守甲方质量管理规定，工程质量必须达到合格及以上，并应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

2、乙方必须根据图纸技术要求施工，如因乙方施工管理不到位出现质量问题，其后果由乙方负责。

3、乙方发现质量问题，正常反馈给甲方后，甲方未作正确指示导致的质量问题，后果由甲方承担。

4、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方款项内扣除。

5、工程竣工验收时，乙方应提前3日通知甲方，并提供完整的竣工验收资料。

十一、工程质量保修期、保修范围和内容：

1、保修期：质量保修期为竣工验收合格之日起1年。质保期内乙方予以免费维修、维护；质保期外，维修维护由责任方承担费用。

2、保修范围、内容：工程承包范围内所有内容。

3、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到维修通知之日起 24小时内派人维修：乙方不在约定期限内派人维修的或维修后仍不能达到本合同约定质量要求的，甲方可以委托他人修理或更换设备，相应费用从质保金内双倍扣除，若质保金已经返还或不足够支付维修费用，乙方还应当承担相应的维修费用。由于乙方提供的材料、工程质量缺陷引起的安全事故责任及费用均由乙方承担。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场组织抢修。

5、质量保修完成后，由乙方报送相关资料，甲方组织验收。

十二、双方的权利义务

1、甲方工作：（1）配合承包人办理相应手续、施工、竣工验收等所需的手续，协助承包人解决施工中的技术问题，督促、检查承包人的质量、安全、进度、文明施工等，确保工程的顺利完成；（2）协调本工程各施工单位的关系。

2、乙方工作：乙方需委派专业人员作为项目经理，负责施工现场的全面工作，按《建设工程施工合同》及建设单位关于本工程招标所有文件约定内容，现场组织施工，承担合同约定的一切内容，遵守甲方和各级政府部门对施工的一切管理规定，对此工程负全部责任，同时承诺自愿承担违反各有关部门的规定规范及强制性条文的全部责任（包括经济、法律责任），未经甲方书面同意，不得随意变更项目经理。乙方负责本项目的备案、电力接入并网等手续的办理。

十三、违约责任

1、乙方应全面履行本合同义务，乙方应全面履行本合同义务，出现下列情况之一，甲方可向乙方发出通知，自违约之日起，每日向甲方支付本合同总金额0.5%的违约金，发生违约行为之日起7日内仍未整改、纠正或违约15日以上的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额15%的违约金，并赔偿由此造成的损失，若甲方未解除合同，违约金发甲方可从工程款中扣除。

（1）乙方的原因导致乙方的文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2）乙方进行违法转包或违法分包的；

（3）乙方违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5）乙方未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于乙方原因未能通过竣工验收的；

（7）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方指示进行修复的；

（8）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（9）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

- 2、本合同履行过程中，乙方工程或使用产品发生质量问题的，乙方必须及时进行整改返工，造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同金额20%的违约金，并赔偿由此造成的损失。

3、乙方违反本协议约定的，甲方有权要求承包方承担上述违约责任及实现权益所产生的一切费用（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、 评估费、鉴定费等相关费用），并赔偿由此给甲方造成的所有损失；

4、若因乙方原因导致发包方承担行政责任或向第三方承担经济责任的，则有权向甲方追偿并要求承包方承担由此给甲方造成的所有损失，且该费用甲方可直接从乙方工程款中扣除。

十四、其他

1、提供履约担保：承包人提供履约担保的形式：银行业金融机构保函、融资性担保公司保函、非融资性担保公司保函、保险公司保证保险。履约保函应当是银行金融机构、专业担保公司开立的无条件、不可撤销的见索即付的独立保函，以及保险公司开具的无免责条款的保证保险。

2、履约担保的金额及期限：本项目履约担保金额为：   /   。中标价的 10% ，于合同签订前10日内提交不可撤销、见索即付的保函进行履约担保。承包人不按规定提交履约保函的，发包人将取消其中标资格，本合同自动失效，承包人将无权要求返还投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金部分，由承包人予以赔偿。若承包人未能切实全面履行投标承诺，承发包人有权根据履约保函主张合法权利。

履约担保的期限：工程竣工验收合格后退还(不计利息)。

3、在本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成时，甲、乙双方约定向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

4、甲乙双方确定送达地址如下：

甲方联系人：	电话：

地址：怀化市鹤城区金海路225号鹤城区城投公司

乙方联系人：	电话：

地址：

甲乙双方送达包含法律文书、通知、文件等全部文书至对方上述地址的即视为有效送达。

5、本合同壹式肆份，双方各执贰份，经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

合同经办人：                  开户行：

账户：

日期：                        日期：

第四章 采购需求

一、采购项目名称：鹤鑫新能源有限责任公司怀化市鹤城区政务办公楼3.55MW工商业分布式光伏发电项目(一期)

二、工程内容及规模：

1、工程内容：包括但不限于工程整体设计、设备材料购置（含交流并网柜、直流电缆、交流电缆、控制系统及其他辅助设备材料等）、结构加固及防水防锈处理（如有）、基础施工及设备安装、红外抄表设备安装、无功补偿装置安装、消防设施设备安装、电气数采系统安装、视频监控系统安装（如有）、检修通道安装、设备功能调试、并网涉及到的所有安装和校验（含购置物）、并网运行手续办理、并网试运行验收合格、交付生产、合同和技术协议规定的相关服务项目等，与项目建设有关的协调工作及费用承担，因安装光伏系统引起的电网、屋顶业主的相关配电设施的新建、扩建、技术改造等内容。项目装机总容量：【756.77】KW。具体详见工程量清单及图纸。

2、项目建设地点：怀化市鹤城区城市建设投资有限公司办公大楼屋顶、九丰接待中心、天星坪芸隐酒店以及鹤城区政务服务中心。

三、工期及质量要求：

工期：180日历天；

质量要求：合格。工程质量应符合国家、地方及行业有关工程施工质量验收规范和标准的要求及发包人有关技术要求，达到合格标准。

保修要求：质量保修期为竣工验收合格之日起1年。质保期内乙方予以免费维修、维护；质保期外，维修维护由责任方承担费用。

四、项目实施要求：

验收要求：要求符合现行国家质量验收规范达到合格标准；

五、项目特别说明：

付款方式：按双方合同约定，详见工程承包合同。

质保金：按双方合同约定，详见工程承包合同。

六、其它需要说明的事项：按双方合同约定，详见工程承包合同。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：

- 一、磋商响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明

- 附件2：法定代表人授权委托书

- 附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)

- 磋商保证金缴纳证明材料

- 三、联合体协议(格式)

- 四、供应商的资格证明资料

- 附件5：供应商基本情况表

- 附件6：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

- 附件7：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

- 附件8：其他证明资料或说明

- 技术方案

附件9：主要人员简历表(工程类适用)

六、技术/商务响应与偏离表

七、报价一览表及分项价格表

附件10：报价文件

附件10   -1  : 分项报价明细表

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

（注：此《法定代表人（单位负责人）身份证明》必须另单独备一份原件与投标文件同时分别递交以供开标时现场监委和业主方审核，未单独递交或不符合要求的视为自动放弃投标。）

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（注：此《授权委托书》必须另单独备一份原件与投标文件同时分别递交以供开标时现场监委和业主方审核，未单独递交或不符合要求的视为自动放弃投标。）

附件3

工程质量保修书(工程类项目适用)

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋市政工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

年     月     日                    年     月     日

二、磋商保证金缴纳证明材料

（本项目不要求提供）

- 三、联合体协议(格式)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

本项目不适用

四、供应商的资格证明资料

附件5

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

1、三证合一营业执照副本（或营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本）

2、信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信行为名单和中国政府采购网未被列入有效期的政府采购严重违法失信行为记录查询截图。

注：为贯彻落实《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购 〔2022〕17 号）文，要求供应商提供的相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料可改为书面承诺，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式附后）参与政府采购活动。提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单。

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微 型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年 月 日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年   月   日

附件7

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件8

其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

五、技术方案

说明：按评分要求及项目情况编制，内容格式自拟。

附件9：

主要人员简历表(工程类适用)

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

六、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

七、报价一览表及报价文件

附件10

报价一览表（工程类适用）

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件10 -1

分项报价明细表

已报价工程量清单

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：        日期：         年      月    日

八、供应商认为需要提供的其它资料

- 九、最后报价（现场提供）

报价一览表（工程类适用）

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

说明：

- 最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件10，投标单位须盖章后携带2份或以上表格至开标现场，通过资格审查的单位可进入价格磋商环节，用于现场报价填写。不得装订在投标文件中。