# 

**怀化市鹤城区2018年度秋冬修水利基础设施建设项目专项资金绩效评价报告**

委托部门：怀化市鹤城区财政局

受评单位：怀化市鹤城区水利局

评价机构：湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司

二零一九年九月

**目录**

[一、 项目基本情况](#_Toc9069_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc9069_WPSOffice_Level1)

[（一） 项目单位相关职责](#_Toc5360_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc5360_WPSOffice_Level2)

[（二） 项目背景和依据](#_Toc9069_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc9069_WPSOffice_Level2)

[（三） 项目实施及资金安排](#_Toc3421_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc3421_WPSOffice_Level2)

[（四） 资金使用情况](#_Toc15433_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc15433_WPSOffice_Level2)

[（五） 项目完成情况及成效](#_Toc8830_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc8830_WPSOffice_Level2)

[二、 项目资金绩效评价及分析](#_Toc3421_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc3421_WPSOffice_Level1)

[（一） 评价依据](#_Toc11104_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc11104_WPSOffice_Level2)

[（二） 评价方法](#_Toc24809_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc24809_WPSOffice_Level2)

[（三） 评价指标](#_Toc1973_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc1973_WPSOffice_Level2)

[（四） 评价结论](#_Toc21831_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc21831_WPSOffice_Level2)

[（五） 评价指标分析](#_Toc7709_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc7709_WPSOffice_Level2)

[1. 项目投入](#_Toc5360_WPSOffice_Level3) [7](#_Toc5360_WPSOffice_Level3)

[2. 项目实施过程](#_Toc9069_WPSOffice_Level3) [8](#_Toc9069_WPSOffice_Level3)

[3. 项目产出及效果](#_Toc3421_WPSOffice_Level3) [10](#_Toc3421_WPSOffice_Level3)

[三、 存在的主要问题](#_Toc15433_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc15433_WPSOffice_Level1)

[（一） 项目绩效目标设置不够全面](#_Toc2220_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc2220_WPSOffice_Level2)

[（二） 项目业务管理不够规范。](#_Toc11455_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc11455_WPSOffice_Level2)

[（三） 项目合同监督不够严格](#_Toc15477_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc15477_WPSOffice_Level2)

[（四） 项目公众认知度还有待提升](#_Toc25586_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc25586_WPSOffice_Level2)

[四、 相关意见及建议](#_Toc8830_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc8830_WPSOffice_Level1)

[（一） 建议强化预算绩效管理意识](#_Toc19018_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc19018_WPSOffice_Level2)

[（二） 建议进一步完善项目施工方的管理](#_Toc7879_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[（三） 建议加大项目宣传力度](#_Toc28916_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc28916_WPSOffice_Level2)

[附件](#_Toc11104_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc11104_WPSOffice_Level1)

**怀化市鹤城区2018度秋冬修水利基础设施**

**建设项目****专项资金绩效评价报告**

为切实加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，依据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，按照鹤城区财政局《2018年度预算绩效管理工作实施方案》（鹤财绩〔2018〕26号）等文件要求，受怀化市鹤城区财政局委托，湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司（以下简称惟楚创智）于2019年8月至9月对怀化市鹤城区水利局2018年度秋冬修水利基础设施建设项目资金（以下简称该水利建设项目资金）开展了预算绩效评价工作。

惟楚创智遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，结合项目资金实际使用情况及现场调研结果，经综合评定，该水利建设项目资金绩效评价得分为93分，绩效评定等级为优。但该项目在绩效目标的设置、业务管理等方面还有待加强。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

**（一）项目单位相关职责**

怀化市鹤城区人民办公室《怀化市鹤城区水利局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（鹤政办发〔2015〕18号）明确规定，区水利局履行如下职责： “……拟订水利建设的政策和规划，起草有关地方性规章草案……按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施……”、“组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护……指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设及运行管理”、“……指导水利经济和水利风景区建设与管理工作”、“……组织指导水库、水电站等水利工程设施和生产单位的安全监管，组织实施对水利工程建设的监督、管理”等。该局下设办公室、水利规划建设股、水政水资源股、人事股，编制人员共9名（其中行政编制7名，事业编制2名）。

1. **项目背景和依据**

为推进农田水利基础设施建设，促进农村经济发展，推动全区脱贫攻坚，2014年区委、区政府将秋冬修水利基础设施项目列为常年项目，经区人大审查批准，纳入区级财政预算。

**（三）项目实施及资金安排**

2018年3月，区水利局拟开展该水利建设项目，包含水库山塘除险保安、农村安全饮水、灌溉渠系、堰坝、溪堤等5大类31个项目。区财政按照区人大批准的年度预算，下达水利建设资金300万元（鹤财农追字[2019]0045号）。

在项目实施过程中，区水利局认真执行“一单四制”，按照项目清单，实行任务交办、台账管理、完成销号、定期通报制度，并通过局务会议明确了项目负责人。项目实行合同管理，建立项目台账，认真按照项目批复、实施计划、资金管理办法等相关要求实施。

**（四）资金使用情况**

2018年度，该水利建设项目计划投入资金323.7万元，2019年1月25日,区水利局实际收到财政下达资金300万元。截止2018年底该项目实际支出304.0228万元，项目资金超支4.0228万元。具体情况如下：

表1-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目资金计划表** | | | | | | |
| 鹤城区 | 任务清单 | | | | | |
| 总投资  （万元） | 水库  （座） | 山塘  （座） | 渠道  （km) | 堰坝溪堤（处） | 饮水安全（处） |
| 计划金额 | 323.7 | 35.1 | 183.7 | 54.9 | 27.5 | 22.5 |
| 建设数量 | 31 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 |

表1-2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目资金实际支出表** | | | | | | |
| 鹤城区 | 项目类别 | | | | | |
| 总投资  （元） | 水库  （座） | 山塘  （座） | 渠道  （km) | 堰坝溪堤（处） | 饮水安全（处） |
| 实际支出金额 | 3,040,228.00 | 337,084.00 | 1,668,733.00 | 544,582.00 | 268,877.00 | 220,942.00 |
| 建设数量 | 31 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 |

**（五）项目完成情况及成效**

截止至2019年3月底，区水利局完成了该项目的验收，包括：水库除险保安3座、山塘加固维修14座、渠道防渗维修8处、溪堤堰坝3处及饮水安全3处。该项目实施后，恢复灌溉面积1.5万亩，改善灌溉面积0.5万亩，新增粮食综合生产能力13万公斤，恢复安全饮水3处，水源取水井3处，新增供水能力15万m3，解决了150人的安全饮水问题。通过项目工程的维护和建设，改善了区域生态环境，整体工程运行良好，达到了预期目标。

1. 项目资金绩效评价及分析

对该水利建设项目资金进行绩效评价,目的在于通过全面了解该水利建设项目管理和资金使用情况，强化项目监督，提高项目资金使用效益和支出透明度，针对存在的问题提出合理化建议。实施评价前，惟楚创智与区财政局、水利局进行了充分沟通，成立了评价组，评价组根据该水利建设项目实施情况，拟订了绩效评价工作方案，设计了评价指标和标准，对该项目进行了绩效评价工作。

1. **评价依据**
2. 《中华人民共和国预算法》；
3. 《党政机关厉行节约反对浪费条例》；
4. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（中发〔2018〕34号）；
5. 财政部《财政财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
6. 《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
7. 现行有关财政和财务会计制度；
8. 《2018年度预算绩效管理工作实施方案》（鹤财绩〔2018〕26号）；
9. 鹤财农追字[2019]0045号、项目申报资料、预算执行和项目实施的有关材料等；

（9）评价组现场调研资料及与评价有关的其他资料。

**（二）****评价方法**

评价组结合项目的特点，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用比较法、公众评判法、因素分析法、数据分析法等方法，对该水利建设项目实施及资金绩效情况进行了绩效评价。

**（三）评价指标**

按照区财政局《2018年度预算绩效管理工作实施方案》（鹤财绩〔2018〕26号）的有关要求，评价组结合项目具体情况，设计了该项目的评价指标体系，指标体系包括共性指标和个性指标两部分。指标体系由三级指标组成，包括4项一级指标，8项二级指标，26项三级指标，主要包括投入、过程、产出和效果四个维度，满分100分。

一是投入（20 分），主要对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率以及到位及时率进行评价。

二是过程（30 分），一是从业务管理的角度，对管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等方面进行评价；二是从财务管理的角度，对管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等方面进行评价。

三是产出（25分），主要从产出数量方面、成本方面进行评价。

四是效果（25 分），主要对经济效益、社会效益 、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度等方面进行评价。

绩效评价结果分为四个等级：综合得分在 90-100 分，评价为“优”；80-89 分，评价为“良”；60-79分，评价为“中”；0-59 分，评价为“差”。

**（四）评价结论**

评价组在全面了解该水利建设项目的立项背景依据、资金的使用情况、绩效目标的设定完成情况以及产生的效果的基础上，通过书面评价与现场核查，结合区财政局、水利局提供的佐证材料，经综合评定，该水利建设项目资金绩效评价得分为93分，评价等级为优。从评价结果看，该水利建设项目社会效益、经济效益较好，既保护了当地群众的生命财产安全，又改善了区域生态环境。但该项目在绩效目标管理、制度执行等方面还有待进一步改进。

**（五）评价指标分析**

**1.项目投入**

（1）立项决策情况

表2-1 立项决策指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| A投入（20） | A1立项决策（7） | 项目立项规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 决策实施合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 7 |  |

为推进农田水利基础设施建设，促进农村经济发展，推动全区脱贫攻坚，2014年区委、区政府将秋冬修水利基础设施项目列为常年项目，纳入区级财政预算，并提交区人大审查批准。立项规范。

（2）绩效目标情况

表2-2 绩效目标指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| A投入（20） | A2绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 67% |
| 绩效指标明确性 | 4 | 2 | 50% |
| 合计 |  |  |  | 4 |  |

区水利局于2018年年初向区财政局报送了“灌溉面积3500亩，恢复灌溉面积600亩，2018年全部完成。”的年度绩效目标及相关实施进度计划和保障措施。但年度绩效目标与长期绩效目标相同，且区水利局仅仅只是对项目的产出设定了相应的“数量指标”，并未制定相应的质量、时效、成本指标，同时也未明确设定项目的效益指标，绩效指标不够全面。

（3）资金落实情况

表2-3 资金落实指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| A投入（20） | A3资金落实（6） | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| 到位及时率 | 2 | 1 | 50% |
| 资金使用率 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 5 |  |

区水利局于2019年1月30日收到财政局下达的项目资金300万元，资金到位率为100% 。由于该项目于2018年4月开始建设，资金到位仍不够及时。截止2018年底该项目实际支出304.0228万元（详情见上述表1-3），项目超支4.0228万元，资金使用率为101.3%（304.0228万元/300万元\*100%）。

**2.项目实施过程**

（1）业务管理

表2-4 业务管理指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| B过程（30） | B1业务管理（9） | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
| 制度执行有效性 | 5 | 4 | 80% |
| 项目质量可控性 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | | |  | 8 |  |

区水利局建立了区级行政主管部门及工程管理单位的相关管理制度和监督检查机制，认真按照项目清单，实行任务交办制、台账管理制、完成销号制、定期通报制，同时通过局务会议，明确了项目负责人。项目认真按照项目批复、实施计划、资金管理办法等相关要求实施，保证了项目的顺利完成。但部分项目合同签订不规范，有的甲乙双方未盖骑缝章，有的乙方未填列。

1. 财务管理

表2-5 财务管理指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| B过程（30） | B2财务管理（15） | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金使用合规性 | 8 | 8 | 100% |
| 财务监控有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 15 |  |

区水利局根据相关财务会计制度规定，制定了相应的项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、乱发滥补、虚报冒领等违规违纪行为。

1. 绩效管理

表2-6 绩效管理指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| B过程（30） | B3绩效管理（6） | 信息质量 | 2 | 2 | 100% |
| 监控质量 | 2 | 2 | 100% |
| 自评质量 | 2 | 1.5 | 75% |
| 合计 | | |  | 5.5 |  |

区水利局在申办预算时提交了绩效目标申报表，同时根据《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《2018年度预算绩效管理工作实施方案》（鹤财绩〔2018〕26号），对该水利建设项目做出了《项目资金绩效自评报告》，自评得分100分。但区水利局的自评报告未能客观反映该项目在绩效管理过程中存在的不足。

**3.项目产出及效果**

（1）项目产出

表2-7 项目产出指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| C产出及效果（50） | C1项目产出（25） | 实际完成率 | 10 | 10 | 100% |
| 完成及时率 | 5 | 4 | 80% |
| 质量达标率 | 5 | 5 | 100% |
| 成本节约率 | 5 | 4.5 | 90% |
| 合计 | | |  | 23.5 |  |

截止至2019年3月底，水利局完成了该水利建设项目验收，包括：水库除险保安3座；山塘加固维修14座；渠道防渗维修8处；溪堤堰坝3处；饮水安全3处。但项目工程结算金额合计304.0228万元，超出财政局下拨经费300万元的1.34%。同时，部分水利建设项目竣工时间晚于项目合同规定时间，且未给出竣工延迟情况说明。

1. 项目效果

表2-8 项目效果指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| C产出及效果（50） | C2项目效果（25） | 经济效益 | 5 | 5 | 100% |
| 社会效益 | 5 | 5 | 100% |
| 生态效益 | 5 | 5 | 100% |
| 可持续影响 | 5 | 5 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | | |  | 25 |  |

该水利建设项目，恢复了灌溉面积1.5万亩，改善了灌溉面积0.5万亩，减少了水资源的浪费，新增粮食综合生产能力13万公斤，恢复安全饮水3处，水源取水井3处，新增供水能力15万m3，降低了取水成本，解决了150人的安全饮水问题。同时，该项目在施工过程中未发现周边群众因生态环境问题进行投诉。评价组对当地村民调查问卷统计结果显示：社会公众满意度为100%。但评价组在进行问卷调查时发现，当地群众对项目了解程度不够，部分受访群众对问卷调查配合不够。评价组实际发放问卷30份，仅回收有效问卷14份，故在公众满意度这一指标的合理性上受到一定影响。

1. 存在的主要问题

**（一）项目绩效目标设置不够全面**

区水利局于2018年年初向区财政局报送了长期绩效目标和年度绩效目标，但仅对项目的产出设定了相应的“数量指标”，并未制定项目产出的质量、时效、成本指标，绩效指标不够全面。

**（二）项目业务管理不够规范。**

该项目实际支出304.0228万元，项目资金超支4.0228万元。同时，部分项目合同签订不够规范，有的甲乙方未盖骑缝章，有的表头处乙方未填列。

**（三）****项目合同监督不够严格**

该水利建设项目部分工程的竣工时间晚于合同规定时间，且实施单位未对竣工时间延迟情况进行说明。因此，区水利局对该项目合同执行监督管理不够严格。

（**四）项目公众认知度还有待提升**

评价组在对当地居民进行问卷调查时发现，社会公众对水利基础设施建设的认知度普遍不高，部分受访群众对问卷调查不够配合，评价组实际发放问卷30份，仅回收有效问卷14份。

四、相关意见及建议

**（一）建议强化预算绩效管理意识**

预算绩效管理是深化行政管理体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，项目管理部门应强化预算绩效管理观念，完善项目预算绩效管理机制，依据项目的目标整体性和重要性，设定清晰明确、可量化的绩效指标，充分发挥绩效目标在项目实施及预算执行过程中的管理和规范作用，按计划产出、质量要求、进度及预期效益，以绩效目标作为标尺，监控项目实施过程，及时调整纠偏。同时，项目管理部门应进一步完善项目绩效自评工作，建立科学合理的评价体系，逐步建立自我约束机制。

1. **建议进一步完善项目施工方的管理**

水利基础设施建设工程是农业的重要基础，也是经济稳定、持续、健康发展的需要。建议区水利局进一步完善项目施工单位管理制度，根据历年施工单位工程质量及管理情况，建立施工单位库，重视项目实施全过程的管理与督导。在施工期间应根据项目整体实施进度及合同工期要求，认真做好项目现场管理，规范合同签订，保证项目的顺利完成。

1. **建议加大项目宣传力度**

建议在该水利建设项目实施前，加强与当地村委会及村民的沟通交流，使当地群众全面了解该项目对农业可持续发展、对农民生活不断改善的效益和效果。项目实施后，对项目的成效加大宣传力度，拓宽宣传渠道，创新宣传形式，突出重点、下移重心，努力为水利基础设施建设工作营造良好的舆论氛围。

附件：

1、怀化市鹤城区水利局2018年度秋冬修水利基础设施建设项目绩效评价指标体系及评分表

2、2018年度秋冬修水利基础设施建设项目资金绩效评价调查问卷

湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司

2019年9月30日附件1：**怀化市鹤城区水利局2018年度秋冬修水利基础设施**

**建设项目绩效评价指标体系及评分表**

| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 立项决策 | 7 | 项目立项  规范性 | 2 | ①项目按规定程序申请设立，立项符合立项原则、立项重点和申报要求，1分；②事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，1分。 | 2 |
| 决策实施  合规性 | 3 | ①项目批复程序符合管理办法，1分；  ②项目调整履行相应手续，1分；  ③项目按计划进行开工，1分。 | 3 |
| 资金分配  合理性 | 2 | ①符合申报目标，1分；  ②符合相应的分配办法，1分。 | 2 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标  合理性 | 3 | ①预期目标明确具体，合理可行2分；基本可行1分，不可行0分；②项目总体目标和年度目标设定合理，1分。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 | 4 | ①依目标设立的绩效指标细化，1分；②量化，1分；③项目年度任务数与计划数对应，1分；④项目与预算确定的投资额或资金量相匹配，1分。 | 2 |
| 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=100%，2分，未达按情况酌情扣分。  资金到位率=实际到位金额/计划投入金额×100% | 2 |
| 到位及时率 | 2 | 到位及时，2分；不及时但项目进度影响不大或未造成影响，1分，不及时且严重影响项目进度，0分。  到位及时率=及时到位金额/应到位金额×100% | 1 |
| 资金使用率 | 2 | 资金使用率=100%，2分，每少1个百分点扣0.1分，扣完为止。  资金使用率=实际使用金额/实际到位金额×100% | 2 |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 9 | 管理制度  健全性 | 2 | ①制定相应业务管理制度，1分；  ②业务管理制度合法合规完整，1分。 | 2 |
| 制度执行  有效性 | 5 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定，1分；②项目调整及支出调整手续完备，1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，1分；④业务资料及时归档，1分；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，1分。 | 4 |
| 项目质量  可控性 | 2 | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准，1分；  ②项目质量检查、验收等采取了相应的必需的控制措施或手段，1分。 | 2 |
| 过  程 | 财务管理 | 15 | 管理制度  健全性 | 3 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分；②办法符合相关财务会计制度的规定，1分。 | 3 |
| 资金使用  合规性 | 8 | ①支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，5分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出、乱存乱放、乱发滥补、虚报冒顶等违规违纪行为，每项扣1分，扣完为止； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；  ③项目的重大开支经过评估认证，1分；  ④符合项目预算批复或合同规定的用途，1分。 | 8 |
| 财务监控  有效性 | 4 | ①已制定或具有相应的监控机制，2分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，2分； | 4 |
| 绩效管理 | 6 | 信息质量 | 2 | ①按规定及时报送绩效目标、监控、评价、应用等绩效资料和信息，1分；  ②按规定及时公开绩效信息，1分。 | 2 |
| 监控质量 | 2 | 对绩效目标实施有效监控，（采取措施）确保目标如期实现，2分。偏离目标扣1分；不能完成预期目标扣1分；目标无效，不得分。 | 2 |
| 自评质量 | 2 | 认真开展自评，2分。自评得分与财政复评或重点评价评定得分相差1分扣0.2分；误差≥10分，不得分。 | 1.5 |
| 产出 | 50 | 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 10 | 1.按年度项目实施计划批复，所有子项目建设个数不低于批复个数，能全部完成各项批复内容的，得10分；  2.基本完成各项批复内容，所有子项目建设个数不低于批复个数，但有个别子项建设内容与批复明细计划不一致的，得8分（经批准调整的项目除外）；  3.对照设计或计划批复内容，个别子项目建设个数低于批复个数，发现有部分子项擅自改变批复内容，得6分；  4.对照设计或计划批复内容，所有子项目建设个数低于批复个数，发现有部分子项擅自改变批复内容，得4分；  5.未按设计或计划批复要求，有大量子项擅自改变建设规模或大量子项目擅自变更建设内容，得0分。 | 10 |
| 完成及时率 | 5 | 1.项目开工率：X＝100%不扣分，90%≤X＜100%扣1分，X＜90%扣2分；  2.项目完工率：X＝100%不扣分，90%≤X＜100%扣1分，X＜90%扣3分； | 4 |
| 质量达标率 | 5 | 经检查、抽检和检测：  1.项目全部完成，质量验收全部合格，现场踏勘，观感良好，且工程实体质量良好，得5分；  2.项目质量验收合格，现场踏勘，观感较好，实体质量较好，有少量存在缺陷、且及时整改处理的，得4分；  3.项目质量验收合格，现场踏勘，观感一般，实体质量一般，存在质量缺陷未能及时处理的，得2分；  4.验收不合格，实体质量差，得0分；  5.项目若出现重大质量、安全事故的，不论满足几项均得0分。 | 5 |
| 成本节约率 | 5 | 项目完成成本控制在目标值内，5分，每超出5%扣2分。  成本节约率＝(计划成本-实际成本)/计划成本×100% | 4.5 |
| 效果 | 项目效果 | 25 | 经济效益 | 5 | 根据具体指标有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  （各项中成效明显，5分；有一定成效，3～5分；成效不明显，1～3分；无成效，0分） | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 对项目立项、实施、结果和影响等的满意度≥95%，计5分；每降低一个百分点扣0.2分，满意度＜75%，计0分。  社会公众或服务对象满意度=满意人数/被调查人数×100% | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | **93** |

2018年度秋冬春水利基础设施建设项目资金绩效评价

调 查 问 卷

尊敬的先生/女士：

为全面了解农贸市场项目实施情况和社会效果，进一步提高秋冬春水利基础设施建设项目资金的使用效益，请您如实填写以下问卷，在相应选项方框内划“∨”。感谢您的参与！

**一、基本信息**

1. 您的年龄是？

A、□18岁以下 B、□18-36岁37% C、□37-60岁53%

D、□60岁以上10%

2．您的性别是？

A、□男47% B、□女 53%

3．您的身份是？

A、□居民 100% B、□学生 C、□其他

1. **问卷调查**

1.您对该项目是否有所了解，（建设时间、时长和质量等）？

A、□全面了解 37% B、□部分了解 63% C、□不了解

2.建设该项目是否方便附件群众生活？

A、□是100% B、□否

3.您是该项目的参与者吗？

A、□是 5% B、□否95%

4.该项目的建设对您的家庭是否有帮助？

A、□很有帮助 26% B、□有帮着，但不大74% C、□几乎没有帮助

5.您对项目的实施效果是否满意？

A、□满意100% B、□较满意 C、□不满意