怀化市鹤城区2026年科学施肥增效项目

实施方案
根据《农业农村部关于开展“精准肥水增粮增效”行动深入推进肥水高效利用工作的指导意见》（农农发〔2026〕6号）、《农业农村部种植业管理司关于做好2026年科学施肥增效工作的通知》（农农〔肥水〕〔2026〕12号）及《湖南省农业农村厅办公室关于做好2026年“三新”集成技术示范持续推进科学施肥增效工作的通知》(湘农办发〔2026〕23号)文件要求，结合我区实际，特制定本方案。
一、工作目标
聚焦新一轮千亿斤粮食产能提升行动，落实农业农村部关于深入推进肥水高效利用工作的部署，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，依托农技推广体系、新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，持续推进科学施肥增效。2026年，完成5个以上田间试验，20户以上农户施肥调查，按要求完成年度取土化验任务，持续推进测土配方施肥，优化主要农作物推荐施肥配方，推广应用智能化施肥专家系统，确保主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，力争化肥利用率稳步提升。
二、重点任务
（一）巩固提升测土配方施肥
全区继续做好测土配方施肥基础工作，聚焦粮食生产功能区和重要农产品保护区，开展常态化取土化验，动态掌握土壤肥力变化，及时修订主要农作物推荐施肥配方。
一是做好取土化验。结合耕地质量等级调查评价监测点，规范开展取土化验，推广快速养分检测与植株营养诊断技术，推动“土壤+作物”协同应用，夯实测土配方施肥数据基础。
二是做好田间试验。按照省级下达任务，我区需完成5个肥效田间试验。根据《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911-2016），开展大田作物和经济作物田间肥效试验，优化作物施肥参数，科学评价施肥效率，为全区肥料利用率测算提供依据。强化田间试验点日常管理，规范开展取样、测产及化验分析工作，相关试验数据及时填报测土配方施肥数据库系统。
三是做好农户施肥情况调查。完成20户以上农户施肥情况调查任务。综合作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以种植大户、家庭农场、专业合作社为主，兼顾小农户，科学安排调查点位。建立调查台账，通过“施肥监测通”小程序，开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。结合全国肥料节水专业统计，科学分析我区施肥水平、施肥结构、施肥种类、施肥方式等情况，形成施肥情况专题报告。
（二）推进智能精准施肥服务
区农业农村局深入挖掘测土配方施肥数据，持续推动智能精准施肥。利用第三次全国土壤普查、耕地质量监测数据成果，持续更新县域养分数据库。积极运用AI、大数据分析等技术手段，优化施肥参数与技术方案。在关键农时，制定并发布我区主要农作物科学施肥指导意见，及时更新主推配方。推动应用智能化施肥推荐系统、“田间道”手机App、微信小程序和NE养分专家系统，生成本地区主要农作物施肥方案。大力推广专用配方肥、缓控释肥、水溶肥、增效肥，以及中微量元素肥、微生物肥等新型肥料产品。支持开展整村整乡“统测、统配、统供、统施”科学施肥社会化服务，持续提升精准施肥水平。
（三）助推有机无机协同增效
鼓励规模种植户、农民专业合作社开展粪肥还田、秸秆还田，因地制宜推广绿肥种植技术。引导经营主体合理施用商品有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥，促进土壤培肥与作物提质增产。完善我区主要农作物施肥方案，结合土壤地力、作物品种明确有机无机肥料配施比例，做到精准定量施用。统筹有机肥资源，持续推进粪肥就地就近还田，集成推广粪肥安全高效还田技术模式，稳定发展绿肥生产。
（四）强化技术培训与宣传指导
根据全省持续开展科学施肥培训和专家联县科学施肥指导等专项活动，我区强化推广、科研、教学、协会、企业等力量联动协作，组建区级科学施肥增效项目技术指导小组，分作物、分区域下沉田间地头，开展全生育期技术指导。依托科技特派员队伍，组织开展科学施肥提单产行动。综合运用传统媒体与新媒体，通过线上线下相结合的方式，多种渠道多种形式，普及化肥减量、科学选肥、精准施肥知识，加大技术培训与宣传工作力度。分区域、分作物制定发布科学施肥技术指导意见，推动技术标准进村入户到田。
（五）深化农企对接服务模式
由区农业农村局牵头，搭建肥料生产企业、农资经营门店与新型经营主体、广大农户的对接服务平台，优化本地施肥结构，降低农业生产成本。推动农技、科研、肥料企业、行业协会深度融合，邀请专家参与肥料配方优化、田间肥效评价、现场技术指导等工作。指导肥料企业按需生产配方肥，指导农户科学选购、规范施用肥料，构建“科研+企业+农技+农户”一体化服务体系，促进农业科技成果转化落地，提升技术水平。
三、补助标准与资金使用
2026年中央下达我区科学施肥增效项目补助资金11万元。资金主要用于田间肥效试验、商品有机肥采购及科学施肥增效技术推广相关工作。补贴标准及资金使用如下：
2026年鹤城区科学施肥增效项目补助资金计划分配表
	资金来源
	支出项目
	计划资金（万元）

	中央资金11万元
	田间肥效试验（5个田间肥效试验）
	9

	
	推广商品有机肥示范（采购有机肥17吨）
	2


（一）田间肥效试验及数据开发利用补助
计划9万元，主要用于5个田间肥效试验的试验地租用、试验用肥料、种子、地膜、农药等物资购置、试验标牌制作、田间记载、种植、收获、考种、样品检测、专家咨询、数据开发利用及相关技术推广等费用。
（二）商品有机肥采购补助
计划2万元，用于采购商品有机肥17吨，用于商品有机肥替代化肥示范及推广工作，促进有机无机协同增效，补助对象为承担示范任务的实施主体或规模种植户。
四、组织管理与保障措施
（一）加强组织领导
按照区县抓落实的要求，构建上下联动、共同推进的工作机制，明确职责分工，强化责任落实。成立鹤城区2026年科学施肥增效项目工作领导小组，由区农业农村局主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员，统筹协调项目推进各项工作。要会同财政部门加强沟通协调，组织成立技术指导组，制定操作性强的技术方案，集成技术模式、落实技术要点，细化补贴标准，扎实推进任务落实。
（二）严格资金使用
要严格按照《财政部农业农村部关于印发<耕地建设与利用资金管理办法>的通知》及省有关资金管理要求，坚持专款专用，管好用好补助资金。强化资金使用监管，加强绩效考核，保障资金规范使用，提升资金使用透明度，加快资金使用进度，及时在农业农村部转移支付管理平台及省农业农村厅资金项目监管平台中填报项目资金支出和绩效进展情况，严格按照有关要求认真开展绩效监控和绩效自评等工作。
（三）强化监督检查
要加快工作进度，落实项目调度制度。定期向省、市农业农村部门按时报送项目进展、资金支出及绩效监控情况，及时完善工作档案。积极配合上级部门严把数据质量关，及时审核上报项目数据，随时迎接督导检查，及时发现整改相关问题，建立完善管理机制，紧盯重点任务、重点环节，坚持问题导向，规范项目实施，确保保质保量完成任务。严格落实“一季一调度”制度，及时报送项目执行进度和实施成效。加强数据管理，及时填报土壤测试化验、田间试验监测、农户施肥调查数据，重点审核数据的科学性、合理性。严格落实国家信息安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位或个人。
（四）强化宣传引导
充分利用媒体、技术资料、施肥建议卡等形式广泛宣传科学施肥增效工作，提高农民科学施肥意识和水平。及时总结推广典型经验和做法，营造良好的社会氛围。
五、进度安排
2026年7月：制定印发实施方案，完成项目申报和备案，确定5个田间试验点位和20户调查对象，完成商品有机肥采购前期工作。
2026年7—8月：确定实施主体，落实试验田块，开展取土化验，启动田间试验布设，完成商品有机肥采购并发放到位。
2026年8—9月：推进田间试验管理，启动农户施肥调查。
2026年9—10月：完成农户施肥情况调查数据采集，开展田间试验追肥及日常管理。
2026年10—11月：完成田间试验测产及数据采集，开展数据汇总分析。
2026年11—12月：完成试验数据汇总分析，形成农户施肥调查报告，开展项目绩效自评，总结上报。

 

附件：肥情监测通、“田间道”微信小程序、NE推荐施肥专家系统二维码

怀化市鹤城区农业农村局

2026年8月31日
附件
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