## 项目计划表
附件1：
怀化市鹤城区2026年度乡村振兴常态化帮扶项目计划表
编制单位：中共鹤城区委农村工作领导小组
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资(万元) | 其中 |  |  |  | 累计受益村数(个) | 累计受益户数(户) | 累计受益人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政帮扶资金(万元) | 除财政帮扶资金外的统筹整合资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) |  |  |  | 累计受益脱贫村数(个) | 累计受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 累计受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级
[6 empty] | 38 | [6 empty] | 2835 | 2087 | 0 | 388 | 0 | 208 | 11067 | 31182 | 134 | 6235 | 15114 |  |  |  | 2087
一 | 巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1200 | 1300 | 20 | 1200 | 1300
4 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 鹤城区 | 鹤城区 | 雨露计划职业教育补助 | 续建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 雨露计划补贴1300人次以上 | 185 | 85 |  |  |  | 57 | 1200 | 1300 | 20 | 1200 | 1300 | 减轻脱贫家庭就学开支，提高脱贫群众满意度。 | 直接扶持 | 中央85 | 85 | 欠100
二 | 就业项目 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 943 | 426 | 0 | 388 | 0 | 55 | 943 | 943 | 21 | 943 | 943
5 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 鹤城区 | 鹤城区 | 公益性岗位 | 续建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区人社局 | 安置公益性岗位943个 | 943 | 426 |  | 388 |  | 55 | 943 | 943 | 21 | 943 | 943 | 帮助943个脱贫家庭年增收1万元 | 直接扶持 | 中央426 | 426 | 129
三 | 产业发展项目 |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 1034 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4905 | 15422 | 72 | 3380 | 10372
7 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 鹤城区 | 鹤城区 | 小额贷款贴息 | 续建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 小额贷款贴息 | 8 | 8 | [9 empty] | 促进创业和产业发展 | 直接扶持 | 中央8 | 8
8 | 产业发展项目 | 休息农业与乡村旅游 | 休息农业与乡村旅游 | #NAME? | 犀牛村 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 犀牛村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 休闲农业与乡村旅游 | 100 | 80 |  |  |  | 1 | 320 | 1050 | 1 | 12 | 37 | 完善休闲农业与乡村旅游基础设施 | 直接扶持 | 中央80 | 80 | 20
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业发展配套建设 | 鹤城区 | 鹤城区 | 帮扶项目巩固提升工程 | 新建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 支持4-8家帮扶产业基础设施建设 | 160 | 160 | [9 empty] | 打造优势产业、给所在村集体经济分红，带动务工就业 | 直接扶持 | 中央160 | 160
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业奖补项目 | 鹤城区 | 鹤城区 | 产业奖补项目 | 新建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 对脱贫户、监测户进行产业奖补 | 500 | 500 |  |  |  | 64 | 3000 | 9000 | 64 | 3000 | 9000 | 促进脱贫户、监测户稳定增收 | 直接扶持 | 中央500 | 500
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 坨院街道 | 五里村 | 环保治理及生态农业建设 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 采购有机肥14吨 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 200 | 650 | 1 | 25 | 85 | 保障农业生产可持续，减少化肥使用，防止面源污染 | 直接扶持 | 中央5 | 5
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 坨院街道 | 五里村 | 环保治理及生态农业建设 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 杀虫灯采购及安装 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 80 | 260 | 1 | 22 | 60 | 保障农业生产可持续，减少农药使用，防止面源污染 | 直接扶持 | 中央6 | 6
18 | 产业发展项目 | 乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉亭坳乡 | 杨潭村 | 农文旅融合配套基础设施建设项目 | 新建 | 杨潭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区文旅局 | 农文旅融合配套基础设施建设 | 45 | 45 | [9 empty] | 改善休闲农业基础设施，促进乡村旅游进一步发展 | 直接扶持 | 中央45 | 45
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业发展配套建设 | 黄金坳镇 | 尽远村 | 产业发展配套建设 | 新建 | 尽远村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄金坳镇 | 合泥冲、关角溪等村组产业道路硬化1200米，宽3.5米 | 40 | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 方便农产品运输 | 直接扶持 | 中央40 | 40
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉亭坳乡 | 贺家田村 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 贺家田村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 田吉冲院落提质改造，修建多功能晒谷坪、排污管网建设等；旅游道路硬化长350米、宽3.5米。 | 42 | 42 |  |  |  | 1 | 32 | 135 | 1 | 13 | 35 | 改善休闲农业基础设施，促进乡村旅游进一步发展 | 直接扶持 | 中央42 | 42
33 | 产业发展项目 | 乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉亭坳乡 | 杨潭村 | 乡村旅游配套基础设施项目 | 新建 | 杨潭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 乡村旅游配套基础设施设备采购及安装 | 28 | 28 |  |  |  | 1 | 1033 | 3522 | 1 | 270 | 1045 | 改善休闲农业基础设施，促进乡村旅游进一步发展 | 直接扶持 | 中央28 | 28
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凉亭坳乡 | 杨潭村 | 产业发展配套建设 | 新建 | 杨潭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 邓家冲组机耕道建设1000米，宽3.5米山塘维修，峦山组到小连冲新修机耕道300米宽3.5米。 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 30 | 90 | 1 | 30 | 90 | 改善生产条件，提高生产效率 | 直接扶持 | 中央40 | 40
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业道路建设 | 河西街道 | 方石坪村 | 产业道路建设 | 新建 | 方石坪村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 河西街道 | 4组修建机耕道约1500米，铺碎石 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 120 | 350 | 1 | 8 | 20 | 改善生产条件，提高生产效率 | 直接扶持 | 中央20 | 20
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 坨院 街道 | 阳塘村 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 阳塘村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 龙口、花梨园乡村旅游提质改造 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 90 | 365 |  |  |  | 改善休闲农业基础设施，促进乡村旅游进一步发展 | 直接扶持 | 中央40 | 40
四 | 乡村建设行动 |  |  |  |  | 22 | [6 empty] | 613 | 542 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4019 | 13517 | 21 | 712 | 2499
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 五里村 | 五里村 | 农村卫生厕所改造 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 五里村新建户厕50座 | 35 | 20 |  |  |  | 1 | 50 | 150 | 1 |  |  | 改善人居环境，提升群众幸福感获得感 | 直接扶持 | 中央20 | 20 | 15
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 凉亭坳乡 | 杨潭村 | 农村人居环境整治 | 新建 | 杨潭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 场地硬化，照明灯安装、污水处理等建设 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 1033 | 3522 | 1 | 270 | 1045 | 改善休闲农业基础设施，促进乡村旅游进一步发展 | 直接扶持 | 中央40 | 40
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 凉亭坳乡 | 杨地坪村 | 产业道路建设 | 改扩建 | 杨地坪村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区交通运输局 | 产业道路扩宽2公里 | 80 | 60 |  |  |  | 1 | 100 | 510 | 1 | 24 | 55 | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央60 | 60 | 20
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坨院街道 | 五里村 | 安全饮水项目 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区水利局 | 水源、蓄水池及管网建设 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 110 | 320 | 1 | 19 | 39 | 解决饮水安全 | 直接扶持 | 中央18 | 18
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 黄金坳镇 | 长潭村 | 村组道路硬化项目 | 新建 | 长潭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄金坳镇 | 大坪组入组道路建设，堡坎、防护栏等建设 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 32 | 98 | 1 | 16 | 55 | 保障村民饮水安全 | 直接扶持 | 中央15 | 15
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 黄金坳镇 | 白岩垴村 | 产业道路建设项目 | 新建 | 白岩垴村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄金坳镇 | 洞上组产业道路提质改造约1.2公里 | 21 | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央21 | 21
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凉亭坳乡 | 枫潭村、老寨溪村、杨地坪村 | 安全饮水项目 | 新建 | 枫潭村、老寨溪村、杨地坪村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 枫木潭村坪几冲组分散安置区新建抗旱水井1口、蓄水池1座、供水管网建设等；老寨溪村康坑溪组新建抗旱水井2口、蓄水池1座、供水管道铺设等；杨地坪村竹林园组新建抗旱水井3口、蓄水池2座、供水管道安装等 | 21 | 21 |  |  |  | 3 | 68 | 233 | 3 | 29 | 98 | 保障村民安全饮水 | 直接扶持 | 中央21 | 21
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凉亭坳乡 | 竹林湖村、杨潭村、尹家岭村 | 安全饮水项目 | 新建 | 竹林湖村、杨潭村、尹家岭村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 杨潭村邓家冲组、滕滕湾组老井维修加固、储水设施及管网铺设等；尹家岭村狗脚田组新建抗旱水井1口、蓄水池1座、供水管道铺设等；竹林湖村蒿菜坪组新建抗旱水井1口、供水管网更新改造等 | 19 | 19 |  |  |  | 3 | 110 | 470 | 3 | 17 | 58 | 保障村民安全饮水 | 直接扶持 | 中央19 | 19
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 凉亭坳乡 | 曹家坡村 | 产业道路建设项目 | 新建 | 曹家坡村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 凉亭坳乡 | 下团坡产业道路建设约1000米，宽4米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 16 | 92 | 1 | 4 | 13 | 改善生产条件、方便出行，提高劳动效率 | 直接扶持 | 中央20 | 20
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通组 | 河西街道 | 坳背村 | 通组道路建设 | 新建 | 坳背村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 河西街道 | 坳背村1组、3组、4组组级道路硬化约500米 | 12 | 7 |  |  |  |  | 85 | 260 |  | 6 |  | 改善村民生产生活条件、方便出行 | 直接扶持 | 中央7 | 7 | 5
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 城南街道 | 禾塘村 | 产业道路建设项目 | 新建 | 禾塘村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 城南街道 | 产业道路硬化约1500米 | 45 | 45 |  |  |  | 1 | 10 | 36 |  |  |  | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央45 | 45
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坨院街道 | 阳塘村 | 安全饮水工程 | 新建 | 阳塘村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 11组、12组.13组 两家洞新建约300米斜井、蓄水池各1口及管网铺设 | 43 | 30 |  |  |  | 1 | 50 | 300 | 1 | 22 | 53 | 解决300人的安全饮水 | 直接扶持 | 中央30 | 30 | 13
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 坨院街道 | 双村村 | 道路硬化 | 新建 | 双村村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 道路硬化约300米，宽3.5米，修建堡坎 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 35 | 100 | 1 |  |  | 改善农村生产条件、确保出行安全 | 直接扶持 | 中央40 | 40
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 坨院街道 | 五里村 | 产业道路建设 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 产业道路建设 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 110 | 320 | 1 | 22 | 62 | 解决产业基地交通、提升产业效益 | 直接扶持 | 中央10 | 10
148 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 坨院街道 | 五里村 | 农村垃圾治理 | 新建 | 五里村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 垃圾池或垃圾亭修建 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 110 | 320 | 1 | 21 | 71 | 改善农村环境，提升群众幸福感 | 直接扶持 | 中央20 | 20
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 坨院街道 | 新店坪村 | 产业道路建设项目 | 新建 | 新店坪村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 坨院街道 | 产业道路扩宽1.5米，长80米，砌挡土墙等 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 725 | 2380 |  | 25 | 86 | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央15 | 15
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道 路建设 | 盈口 街道 | 池回村 | 组级道路硬化 | 新䢖 | 池回村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 盈口街道 | 组级道路硬化约5600平方 | 48 | 30 |  |  |  | 1 | 118 | 430 |  |  | 30 | 为村民出行 提供便利 | 直接扶持 | 中央30 | 30 | 18
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 城北 街道 | 新垦村 | 产业道路建设项目 | 新建项目 | 新垦村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 城北街道 | 产业道路硬化长约1600米、宽3.5米 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 159 | 1 | 6 | 23 | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央48 | 48
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 迎丰街道 | 板山村 | 产业道路建设 | 新建 | 板山村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 迎丰街道 | 5组产业道路硬化约500米，宽4.5米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 60 | 240 |  | 2 | 4 | 提高劳动生产率、减轻劳动强度 | 直接扶持 | 中央20 | 20
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 黄岩管理处 | 大坪村、白马村 | 太阳能路灯维修与新装 | 改扩建 | 大坪村、白马村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄岩管理处 | 太阳能路灯维修与新装 | 10 | 10 |  |  |  |  | 452 | 1427 | 1 | 78 | 297 | 保障夜间出行安全 | 直接扶持 | 中央10 | 10
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄岩管理处 | 大坪村 | 安全饮水项目 | 新建 | 大坪村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄岩管理处 | 2.3.4.5组新建蓄水池及管网建设 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 70 | 280 | 1 | 12 | 40 | 保障村民安全饮水 | 直接扶持 | 中央5 | 5
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄岩管理处 | 白马村 | 渠道维修加固及新建 | 新建、维修 | 白马村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 黄岩管理处 | 天池渠道维修、新建约3000米（300*300） | 28 | 28 |  |  |  |  | 624 | 1870 | 1 | 139 | 470 | 解决生产用水难题、保障产业可持续发展 | 直接扶持 | 中央28 | 28
五 | 项目管理 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 60 | 20
181 | 项目管理 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鹤城区 | 鹤城区 | 项目管理费 | 续建 | 鹤城区 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 区农业农村局 | 乡村振兴有效衔接项目设计、监理、预算等费用 | 60 | 20 | [9 empty] | 规范项目管理 | 直接扶持 | 中央20 | 20